## FOLHA_ROSTO
GALPÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL | [5 empty] | DADOS DA OBRA:
CAMPUS CHAPECÓ | [5 empty] | ENDEREÇO: | RODOVIA SC 484 - KM 02, S/N, FRONTEIRA SUL
[6 empty] | ÁREA (M²): | 664.84
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS | [5 empty] | R$/m² | 1578.4882
[6 empty] | VALOR TOTAL: | 1049442.08
CHAPECÓ-SC
ORÇAMENTO ANALÍTICO
| DATA: | 2022-04-19
APROVADO POR:
RESPONSÁVEL(IS) TÈCNICO(S):
| _____________________ |  | _____________________ | _____________________ | _____________________ |  |  | _____________________
| Eng. Civil Rodrigo Emmer |  | Eng. Mecânico Daniel Spig | Eng. Sanitarista Ademir Tancini | Eng. Eletricista Silvio Antonio Teston |  |  | FÁBIO CORRÊA GASPARETTO
| CREA-SC: 109826-8 |  | CREA-SC: 114137-1 | CREA-SC: 113590-2 | CREA-SC: 094939-8 |  |  | CPF: 006.916.069-43

## ORCAMENTO
CABO DE COBRE
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS CHAPECÓ
CHAPECÓ-SC
GALPÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
ORÇAMENTO ANALÍTICO
[13 empty] | NÚMERO TOTAL DE LINHAS: | 954
|  |  | BASES DE DADOS UTILIZADAS: | [9 empty] | TOTAL GERAL: | 1049442.08
|  |  | REFERÊNCIA SINAPI: 02/2022 SC (Desonerado) | [9 empty] | DESCONTO EMPRESA: | 0%
|  |  | REFERÊNCIA ORSE: Não utilizada! | [9 empty] | BDI DA OBRA: | 26.38%
OrcamentoUFFS 3.03.release.20220228 |  |  | Última atualização em 31/03/2022 às 15:44:14 | [9 empty] | BDI DE EQUIP.: | 19.94%
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | PREÇO UN. MATERIAL | PREÇO UN. M. D. O. | PREÇO UN. EQUIPAM. | PREÇO TERCEIROS | PREÇO OUTROS | PREÇO UN. | PREÇO TOTAL | BDI | PREÇO TOTAL COM BDI | % ITEM
1 |  |  | PROJETOS E TAXAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 1373.31 |  | 1735.57 | 0.1654%
1.1 |  |  | PROJETOS E TAXAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 1373.31 |  | 1735.57 | 0.1654%
1.1.1 | C. PRÓPRIA | SP-C.1178 | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 3 | 233.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.94 | 701.82 | 26.38% | 886.95 | 0.08452%
1.1.2 | C. PRÓPRIA | TX-C.2706 | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ | M2 | 664.84 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.01 | 671.49 | 26.38% | 848.62 | 0.08086%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS | [8 empty] | 1373.31 |  | 1735.57 | 0.1654%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PROJETOS E TAXAS | [8 empty] | 1373.31 |  | 1735.57 | 0.1654%
2 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 16597.19 |  | 20975.29 | 1.999%
2.1 |  |  | SERVIÇOS INICIAIS | [7 empty] | SUBTOTAL | 3527.51 |  | 4458.02 | 0.4248%
2.1.1 | C. PRÓPRIA | SP-C.2631 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 2 | 268.15 | 36.02 | 0 | 0 | 0 | 304.17 | 608.34 | 26.38% | 768.81 | 0.07326%
2.1.2 | C. PRÓPRIA | IH-C.2740 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REDONDA, COM TAMPA, 60 X 60 CM (DN X H), E = 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 118.93 | 103.05 | 0 | 0 | 0 | 221.98 | 221.98 | 26.38% | 280.54 | 0.02673%
2.1.3 | C. SINAPI | 93350 | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN | 1 | 703.91 | 437.94 | 3.98 | 0 | 0 | 1145.83 | 1145.83 | 26.38% | 1448.08 | 0.138%
2.1.4 | C. SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 101.16 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 26.38% | 137.5 | 0.0131%
2.1.5 | C. SINAPI | 95635 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 119.65 | 60.11 | 0 | 0 | 0 | 179.76 | 179.76 | 26.38% | 227.18 | 0.02165%
2.1.6 | C. SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 157.7 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 173.74 | 173.74 | 26.38% | 219.57 | 0.02092%
2.1.7 | C. SINAPI | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 21 | 27.56 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 51.86 | 1089.06 | 26.38% | 1376.34 | 0.1311%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS INICIAIS | [8 empty] | 3527.51 |  | 4458.02 | 0.4248%
2.2 |  |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [7 empty] | SUBTOTAL | 13069.68 |  | 16517.27 | 1.574%
2.2.1 | C. SINAPI | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 52 | 1.54 | 90.55 | 0 | 0 | 0 | 92.09 | 4788.68 | 26.38% | 6051.86 | 0.5767%
2.2.2 | C. SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 104 | 2.05 | 27.32 | 0 | 0 | 0 | 29.37 | 3054.48 | 26.38% | 3860.21 | 0.3678%
2.2.3 | C. SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26 | 1.54 | 98.97 | 0 | 0 | 0 | 100.51 | 2613.26 | 26.38% | 3302.6 | 0.3147%
2.2.4 | C. PRÓPRIA | IA-C.1171 | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 26 | 1.54 | 98.97 | 0 | 0 | 0 | 100.51 | 2613.26 | 26.38% | 3302.6 | 0.3147%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ADMINISTRAÇÃO LOCAL | [8 empty] | 13069.68 |  | 16517.27 | 1.574%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | [8 empty] | 16597.19 |  | 20975.29 | 1.999%
3 |  |  | MOVIMENTO DE TERRA | [7 empty] | SUBTOTAL | 2377.5 |  | 3004.65 | 0.2863%
3.1 |  |  | TERRAPLENAGEM | [7 empty] | SUBTOTAL | 2377.5 |  | 3004.65 | 0.2863%
3.1.1 | C. SINAPI | 101135 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 | 150 | 3.86 | 2.09 | 5.66 | 0 | 0 | 11.61 | 1741.5 | 26.38% | 2200.88 | 0.2097%
3.1.2 | C. PRÓPRIA | MT-C.1045 | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MINICARREGADEIRA | M3 | 150 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0 | 0 | 1.32 | 198 | 26.38% | 250.23 | 0.02384%
3.1.3 | C. PRÓPRIA | MT-C.2633 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 75 | 1.98 | 3.71 | 0.15 | 0 | 0 | 5.84 | 438 | 26.38% | 553.54 | 0.05275%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: TERRAPLENAGEM | [8 empty] | 2377.5 |  | 3004.65 | 0.2863%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: MOVIMENTO DE TERRA | [8 empty] | 2377.5 |  | 3004.65 | 0.2863%
4 |  |  | SUPERESTRUTURA | [7 empty] | SUBTOTAL | 113771.98 |  | 143783.33 | 13.7%
4.1 |  |  | FUNDAÇÕES | [7 empty] | SUBTOTAL | 19918.61 |  | 25172.84 | 2.399%
4.1.1 | C. SINAPI | 96521 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 47.1 | 11.66 | 13.34 | 13.98 | 0 | 0 | 38.98 | 1835.96 | 26.38% | 2320.26 | 0.2211%
4.1.2 | C. SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 1.68 | 108.27 | 87.36 | 0.1 | 0 | 0 | 195.73 | 328.83 | 26.38% | 415.57 | 0.0396%
4.1.3 | C. SINAPI | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 41.15 | 77.01 | 106.66 | 0.01 | 0 | 0.06 | 183.74 | 7560.9 | 26.38% | 9555.35 | 0.9105%
4.1.4 | C. SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 35.3 | 12.18 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 663.64 | 26.38% | 838.7 | 0.07992%
4.1.5 | C. SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 167.7 | 13.11 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 2765.37 | 26.38% | 3494.83 | 0.333%
4.1.6 | C. SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 40.3 | 12.24 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 593.62 | 26.38% | 750.21 | 0.07149%
4.1.7 | C. SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 151.8 | 10.61 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 1889.91 | 26.38% | 2388.44 | 0.2276%
4.1.8 | C. PRÓPRIA | ET-C.2219 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 6.53 | 530.04 | 21.22 | 0.15 | 0 | 0.04 | 551.45 | 3600.97 | 26.38% | 4550.85 | 0.4336%
4.1.9 | C. SINAPI | 93375 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 38.89 | 4.71 | 8.71 | 4.05 | 0 | 0 | 17.47 | 679.41 | 26.38% | 858.63 | 0.08182%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: FUNDAÇÕES | [8 empty] | 19918.61 |  | 25172.84 | 2.399%
4.2 |  |  | VIGAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 44567.76 |  | 56324.09 | 5.367%
VIGAS BALDRAMES
4.2.1 | C. SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 9.07 | 6.37 | 12.46 | 14.03 | 0 | 0 | 32.86 | 298.04 | 26.38% | 376.66 | 0.03589%
4.2.2 | C. SINAPI | 96621 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.06 | 108.27 | 87.36 | 0.1 | 0 | 0 | 195.73 | 403.2 | 26.38% | 509.56 | 0.04856%
4.2.3 | C. SINAPI | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 50.96 | 37.87 | 32.21 | 0 | 0 | 0.01 | 70.09 | 3571.79 | 26.38% | 4513.97 | 0.4301%
4.2.4 | C. PRÓPRIA | ET-C.1769 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 96557 | M3 | 3.55 | 528.97 | 15.61 | 0.11 | 0 | 0.03 | 544.72 | 1933.76 | 26.38% | 2443.86 | 0.2329%
4.2.5 | C. SINAPI | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 72.7 | 12.18 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 1366.76 | 26.38% | 1727.29 | 0.1646%
4.2.6 | C. SINAPI | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.7 | 13.11 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 16.49 | 770.08 | 26.38% | 973.22 | 0.09274%
4.2.7 | C. SINAPI | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 123.4 | 12.24 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 14.73 | 1817.68 | 26.38% | 2297.16 | 0.2189%
4.2.8 | C. SINAPI | 96547 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 53.9 | 10.61 | 1.84 | 0 | 0 | 0 | 12.45 | 671.06 | 26.38% | 848.08 | 0.08081%
4.2.9 | C. SINAPI | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 88.5 | 10.5 | 1.29 | 0 | 0 | 0 | 11.79 | 1043.42 | 26.38% | 1318.66 | 0.1257%
4.2.10 | C. SINAPI | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 62.28 | 26.6 | 10.13 | 0 | 0 | 0 | 36.73 | 2287.54 | 26.38% | 2890.96 | 0.2755%
4.2.11 | C. PRÓPRIA | ET-C.2634 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M2 | 0.42 | 165.72 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 85.11 | 26.38% | 107.56 | 0.01025%
4.2.12 | C. SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.46 | 6.17 | 20.59 | 1.11 | 0 | 0 | 27.87 | 96.43 | 26.38% | 121.87 | 0.01161%
VIGAS CINTAMENTO
4.2.13 | C. SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 83.4 | 86.8 | 56.83 | 0 | 0 | 0.02 | 143.65 | 11980.41 | 26.38% | 15140.66 | 1.443%
4.2.14 | C. PRÓPRIA | ET-C.1766 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 92724 | M3 | 4.76 | 508.98 | 24.42 | 0.11 | 0 | 0.02 | 533.53 | 2539.6 | 26.38% | 3209.51 | 0.3058%
4.2.15 | C. SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 157.5 | 12.07 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 2983.05 | 26.38% | 3769.93 | 0.3592%
4.2.16 | C. SINAPI | 92776 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 1.9 | 12.87 | 4.86 | 0 | 0 | 0 | 17.73 | 33.69 | 26.38% | 42.58 | 0.004057%
4.2.17 | C. SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 123.4 | 13.11 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 2038.57 | 26.38% | 2576.31 | 0.2455%
4.2.18 | C. SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 170.8 | 12.23 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 2507.34 | 26.38% | 3168.74 | 0.3019%
4.2.19 | C. SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 175.8 | 10.58 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 2165.86 | 26.38% | 2737.18 | 0.2608%
4.2.20 | C. SINAPI | 92780 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 281.8 | 10.48 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 11.61 | 3271.7 | 26.38% | 4134.73 | 0.394%
4.2.21 | C. PRÓPRIA | ET-C.2634 | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M2 | 0.43 | 165.72 | 36.93 | 0 | 0 | 0 | 202.65 | 87.14 | 26.38% | 110.13 | 0.01049%
VIGAS RESERVATÓRIO
4.2.22 | C. SINAPI | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 5.33 | 86.8 | 56.83 | 0 | 0 | 0.02 | 143.65 | 765.65 | 26.38% | 967.62 | 0.0922%
4.2.23 | C. PRÓPRIA | ET-C.1766 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 92724 | M3 | 0.3 | 508.98 | 24.42 | 0.11 | 0 | 0.02 | 533.53 | 160.06 | 26.38% | 202.28 | 0.01928%
4.2.24 | C. SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.8 | 12.07 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 109.85 | 26.38% | 138.83 | 0.01323%
4.2.25 | C. SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 5.1 | 13.11 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 84.25 | 26.38% | 106.47 | 0.01015%
4.2.26 | C. SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 16.2 | 12.23 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 237.82 | 26.38% | 300.55 | 0.02864%
GUARDA-CORPO NÍVEL 290
4.2.27 | C. SINAPI | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 21 | 43.49 | 16.36 | 0.03 | 0 | 0.02 | 59.9 | 1257.9 | 26.38% | 1589.72 | 0.1515%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: VIGAS | [8 empty] | 44567.76 |  | 56324.09 | 5.367%
4.3 |  |  | PILARES | [7 empty] | SUBTOTAL | 13532.91 |  | 17102.67 | 1.63%
TÉRREO
4.3.1 | C. SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 51.12 | 58.29 | 54.95 | 0 | 0 | 0.01 | 113.25 | 5789.34 | 26.38% | 7316.48 | 0.6972%
4.3.2 | C. SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 2.44 | 510.36 | 29.3 | 0.1 | 0 | 0.03 | 539.79 | 1317.09 | 26.38% | 1664.52 | 0.1586%
4.3.3 | C. SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 66 | 12.07 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 1250.04 | 26.38% | 1579.78 | 0.1505%
4.3.4 | C. SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 27.9 | 12.23 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 409.57 | 26.38% | 517.61 | 0.04932%
4.3.5 | C. SINAPI | 92779 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 241.2 | 10.58 | 1.74 | 0 | 0 | 0 | 12.32 | 2971.58 | 26.38% | 3755.44 | 0.3579%
RESERVATÓRIO
4.3.6 | C. SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 2.9 | 58.29 | 54.95 | 0 | 0 | 0.01 | 113.25 | 328.43 | 26.38% | 415.06 | 0.03955%
4.3.7 | C. SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.14 | 510.36 | 29.3 | 0.1 | 0 | 0.03 | 539.79 | 75.57 | 26.38% | 95.5 | 0.0091%
4.3.8 | C. SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 4.8 | 12.07 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 90.91 | 26.38% | 114.89 | 0.01095%
4.3.9 | C. SINAPI | 92778 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 11.2 | 12.23 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 14.68 | 164.42 | 26.38% | 207.79 | 0.0198%
GUARDA-CORPO NÍVEL 290
4.3.10 | C. SINAPI | 92413 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 4.4 | 58.29 | 54.95 | 0 | 0 | 0.01 | 113.25 | 498.3 | 26.38% | 629.74 | 0.06001%
4.3.11 | C. SINAPI | 103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.22 | 510.36 | 29.3 | 0.1 | 0 | 0.03 | 539.79 | 118.75 | 26.38% | 150.07 | 0.0143%
4.3.12 | C. SINAPI | 92775 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 6.9 | 12.07 | 6.87 | 0 | 0 | 0 | 18.94 | 130.69 | 26.38% | 165.16 | 0.01574%
4.3.13 | C. SINAPI | 92777 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 23.5 | 13.11 | 3.41 | 0 | 0 | 0 | 16.52 | 388.22 | 26.38% | 490.63 | 0.04675%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PILARES | [8 empty] | 13532.91 |  | 17102.67 | 1.63%
4.4 |  |  | LAJES | [7 empty] | SUBTOTAL | 35752.7 |  | 45183.73 | 4.306%
CINTAMENTO
4.4.1 | C. PRÓPRIA | ET-C.2243 | LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA (8+5 CM) INCL LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO 5 CM, CONCRETO 25MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 116 | 150.04 | 25.49 | 0.01 | 0 | 0 | 175.54 | 20362.64 | 26.38% | 25734 | 2.452%
4.4.2 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 273.1 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 7728.73 | 26.38% | 9767.45 | 0.9307%
4.4.3 | C. SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 17 | 12.69 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 272.68 | 26.38% | 344.61 | 0.03284%
4.4.4 | C. SINAPI | 92786 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 51.2 | 12.9 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 15.21 | 778.75 | 26.38% | 984.17 | 0.09378%
4.4.5 | C. SINAPI | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 31.9 | 10.47 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 368.76 | 26.38% | 466.03 | 0.04441%
4.4.6 | C. SINAPI | 92267 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 9.86 | 80.29 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 81.02 | 798.86 | 26.38% | 1009.59 | 0.0962%
4.4.7 | C. SINAPI | 92486 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 9.86 | 77.27 | 68.4 | 0 | 0 | 0 | 145.67 | 1436.31 | 26.38% | 1815.19 | 0.173%
4.4.8 | C. PRÓPRIA | ET-C.2220 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 | 0.98 | 508.38 | 21.13 | 0.09 | 0 | 0.02 | 529.62 | 519.03 | 26.38% | 655.94 | 0.0625%
RESERVATÓRIO
4.4.9 | C. PRÓPRIA | ET-C.2243 | LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA (8+5 CM) INCL LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO 5 CM, CONCRETO 25MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 | 6.45 | 150.04 | 25.49 | 0.01 | 0 | 0 | 175.54 | 1132.23 | 26.38% | 1430.9 | 0.1363%
4.4.10 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 18 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 509.4 | 26.38% | 643.77 | 0.06134%
BANCADAS
4.4.11 | C. SINAPI | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 6.2 | 135.89 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 847.04 | 26.38% | 1070.48 | 0.102%
4.4.12 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 13.55 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 383.47 | 26.38% | 484.62 | 0.04618%
4.4.13 | C. SINAPI | 92785 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 2.94 | 12.69 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 16.04 | 47.16 | 26.38% | 59.6 | 0.005679%
4.4.14 | C. SINAPI | 99431 | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 | 0.62 | 542.49 | 20.68 | 0.05 | 0 | 0.02 | 563.24 | 349.21 | 26.38% | 441.33 | 0.04205%
4.4.15 | C. SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 6.2 | 33.41 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 35.23 | 218.43 | 26.38% | 276.05 | 0.0263%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: LAJES | [8 empty] | 35752.7 |  | 45183.73 | 4.306%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SUPERESTRUTURA | [8 empty] | 113771.98 |  | 143783.33 | 13.7%
5 |  |  | ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 23401.8 |  | 29574.85 | 2.818%
5.1 |  |  | VEDAÇÕES | [7 empty] | SUBTOTAL | 23401.8 |  | 29574.85 | 2.818%
TÉRREO
5.1.1 | C. SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 184.56 | 61.39 | 25.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 86.47 | 15958.9 | 26.38% | 20168.62 | 1.922%
5.1.2 | C. SINAPI | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 1.11 | 8.22 | 39.17 | 0 | 0 | 0 | 47.39 | 52.6 | 26.38% | 66.48 | 0.006335%
5.1.3 | C. SINAPI | 93187 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 7.8 | 73.96 | 21.84 | 0.04 | 0 | 0.04 | 95.88 | 747.86 | 26.38% | 945.13 | 0.09006%
5.1.4 | C. SINAPI | 93188 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 9.6 | 57.59 | 19.58 | 0.01 | 0 | 0.02 | 77.2 | 741.12 | 26.38% | 936.62 | 0.08925%
5.1.5 | C. SINAPI | 93189 | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 2.7 | 75.01 | 21.55 | 0.04 | 0 | 0.04 | 96.64 | 260.93 | 26.38% | 329.76 | 0.03142%
5.1.6 | C. SINAPI | 93197 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 7.8 | 68.68 | 21.9 | 0.04 | 0 | 0.04 | 90.66 | 707.15 | 26.38% | 893.69 | 0.08516%
RESERVATÓRIO
5.1.7 | C. SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 4.08 | 61.39 | 25.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 86.47 | 352.8 | 26.38% | 445.86 | 0.04249%
CALHAS
5.1.8 | C. SINAPI | 103318 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 23.52 | 58.2 | 28.9 | 0.01 | 0 | 0 | 87.11 | 2048.83 | 26.38% | 2589.28 | 0.2467%
5.1.9 | C. SINAPI | 90280 | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.13 | 486.11 | 62.33 | 0.85 | 0 | 1 | 550.29 | 71.54 | 26.38% | 90.41 | 0.008615%
BANCADAS
5.1.10 | C. SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 6.88 | 61.39 | 25.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 86.47 | 594.91 | 26.38% | 751.84 | 0.07164%
GUARDA-CORPO NÍVEL 290
5.1.11 | C. SINAPI | 103324 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 21.57 | 61.39 | 25.06 | 0.01 | 0 | 0.01 | 86.47 | 1865.16 | 26.38% | 2357.16 | 0.2246%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: VEDAÇÕES | [8 empty] | 23401.8 |  | 29574.85 | 2.818%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | [8 empty] | 23401.8 |  | 29574.85 | 2.818%
6 |  |  | COBERTURA | [7 empty] | SUBTOTAL | 46793.2 |  | 59136.55 | 5.635%
6.1 |  |  | ESTRUTURA METÁLICA ANEXO / VARANDA | [7 empty] | SUBTOTAL | 46793.2 |  | 59136.55 | 5.635%
COBERTURA
6.1.1 | C. SINAPI | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 177.46 | 88.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 91.65 | 16264.21 | 26.38% | 20554.47 | 1.959%
6.1.2 | C. SINAPI | 94226 | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 | 44.15 | 15.08 | 6.55 | 0 | 0 | 0 | 21.63 | 954.96 | 26.38% | 1206.86 | 0.115%
6.1.3 | C. PRÓPRIA | CO-C.2608 | RUFO DENTADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, E=0,43 MM, DESENVOLVIMENTO 560 MM, 20X250X250X40 MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 100327 | M | 33.35 | 63.46 | 7.19 | 0.01 | 0 | 0.01 | 70.67 | 2356.84 | 26.38% | 2978.54 | 0.2838%
6.1.4 | C. PRÓPRIA | CO-C.2610 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, E=0,43MM, DESENVOLVIMENTO DE 440 MM, 200X150X95X20 MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94228 | M | 32 | 58.47 | 11.91 | 0.01 | 0 | 0.01 | 70.4 | 2252.8 | 26.38% | 2847.05 | 0.2713%
6.1.5 | C. SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 12 | 15.52 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 292.08 | 26.38% | 369.13 | 0.03517%
6.1.6 | C. SINAPI | 89800 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36.8 | 20.87 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 26.51 | 975.57 | 26.38% | 1232.91 | 0.1175%
6.1.7 | C. PRÓPRIA | CO-C.2611 | FIXAÇÃO DE TUBO PVC 100 MM EM ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 4", PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON. REF. 91175 | UN | 12 | 4.77 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 86.88 | 26.38% | 109.8 | 0.01046%
6.1.8 | C. PRÓPRIA | CO-C.2612 | FIXAÇÃO DE TUBO PVC 100 MM EM ESTRUTURA METÁLICA COM FITA METÁLICA E PARAFUSOS BROCANTES. REF. 91175 | UN | 10 | 2.58 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 5.05 | 50.5 | 26.38% | 63.82 | 0.006081%
6.1.9 | C. PRÓPRIA | CO-C.2636 | FECHAMENTO EM CHAPA PVC EXPANDIDO 3MM | M2 | 0.46 | 71.18 | 18.01 | 0 | 0 | 0 | 89.19 | 41.03 | 26.38% | 51.85 | 0.004941%
TESOURAS METÁLICAS
6.1.10 | C. PRÓPRIA | CO-C.1051 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG | 396.93 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 6438.2 | 26.38% | 8136.5 | 0.7753%
6.1.11 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 41.27 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 1103.56 | 26.38% | 1394.66 | 0.1329%
FIXAÇÃO TESOURAS METÁLICAS
6.1.12 | C. PRÓPRIA | CO-C.1051 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG | 23.57 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 382.31 | 26.38% | 483.16 | 0.04604%
6.1.13 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 0.72 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 19.25 | 26.38% | 24.33 | 0.002318%
6.1.14 | C. PRÓPRIA | ET-C.1721 | CHUMBADOR CB DE AÇO CARBONO GALVANIZADO TIPO PARABOLT, 1/2" X 3" C/ PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, JAQUETA E CONE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN | 36 | 13.04 | 3.69 | 0 | 0 | 0 | 16.73 | 602.28 | 26.38% | 761.15 | 0.07253%
CONTRAVENTOS
6.1.15 | C. PRÓPRIA | CO-C.1051 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG | 85.24 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 1382.59 | 26.38% | 1747.3 | 0.1665%
6.1.16 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 3.93 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 105.09 | 26.38% | 132.81 | 0.01266%
6.1.17 | C. PRÓPRIA | ET-C.2635 | PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO UNC 1/2" X 3/4", PORCA E ARRUELA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. REF. 95541 | UN | 20 | 3.31 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 7.05 | 141 | 26.38% | 178.19 | 0.01698%
6.1.18 | C. PRÓPRIA | ET-C.2029 | CONJUNTO 2 PORCAS SEXTAVADAS UNC E 2 ARRUELAS 1/2", INCLUSIVE FIXAÇÃO. REF. 95541 | UN | 10 | 2.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 6.3 | 63 | 26.38% | 79.62 | 0.007587%
TERÇAS E SUPORTES FIXAÇÃO DAS TERÇAS
6.1.19 | C. PRÓPRIA | CO-C.1051 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG | 578.45 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 9382.46 | 26.38% | 11857.41 | 1.13%
6.1.20 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 52.13 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 1393.96 | 26.38% | 1761.67 | 0.1679%
6.1.21 | C. PRÓPRIA | ET-C.1846 | PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO UNC 3/8" X 7/8", PORCA E ARRUELA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. REF. 95541 | UN | 96 | 2.46 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 586.56 | 26.38% | 741.29 | 0.07064%
ENRIJECEDORES DAS TERÇAS
6.1.22 | C. PRÓPRIA | CO-C.1051 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG | 37.56 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 609.22 | 26.38% | 769.92 | 0.07336%
6.1.23 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 5.18 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 138.51 | 26.38% | 175.05 | 0.01668%
6.1.24 | C. PRÓPRIA | ET-C.1846 | PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO UNC 3/8" X 7/8", PORCA E ARRUELA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. REF. 95541 | UN | 40 | 2.46 | 3.65 | 0 | 0 | 0 | 6.11 | 244.4 | 26.38% | 308.87 | 0.02943%
DIAGONAIS CONTRAVENTAMENTOS
6.1.25 | C. PRÓPRIA | CO-C.1051 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG | 16.26 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 263.74 | 26.38% | 333.31 | 0.03176%
6.1.26 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 1 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 26.74 | 26.38% | 33.79 | 0.00322%
6.1.27 | C. PRÓPRIA | CO-C.2393 | CONJUNTO PORCA SEXTAVADA UNC 5/16”(1 un.) E ARRUELA SIMPLES LISA 5/16” (1 un.). INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | UN | 28 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 19.6 | 26.38% | 24.77 | 0.00236%
PERFIS COMPLEMENTARES FACHADAS
6.1.28 | C. PRÓPRIA | CO-C.1051 | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG | 30.93 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 16.22 | 501.68 | 26.38% | 634.02 | 0.06041%
6.1.29 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 4.27 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 114.18 | 26.38% | 144.3 | 0.01375%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESTRUTURA METÁLICA ANEXO / VARANDA | [8 empty] | 46793.2 |  | 59136.55 | 5.635%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: COBERTURA | [8 empty] | 46793.2 |  | 59136.55 | 5.635%
7 |  |  | REVESTIMENTOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 230619.71 |  | 291453.72 | 27.77%
7.1 |  |  | REVESTIMENTO DE PISO | [7 empty] | SUBTOTAL | 158288.21 |  | 200042.25 | 19.06%
PISO INDUSTRIAL POLIDO ESPESSURA 12CM
7.1.1 | C. SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 513.65 | 0.09 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 308.19 | 26.38% | 389.49 | 0.03711%
7.1.2 | C. SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 51.36 | 98.32 | 31.13 | 0.03 | 0 | 0 | 129.48 | 6650.09 | 26.38% | 8404.28 | 0.8008%
7.1.3 | C. PRÓPRIA | PV-C.2614 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 513.65 | 2.68 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 3513.37 | 26.38% | 4440.14 | 0.4231%
7.1.4 | C. SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 20.1 | 41.91 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 114.33 | 2298.03 | 26.38% | 2904.22 | 0.2767%
7.1.5 | C. PRÓPRIA | ET-C.1982 | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 12 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 | 511.85 | 64.22 | 21.92 | 0.66 | 0 | 1.46 | 88.26 | 45175.88 | 26.38% | 57092.6 | 5.44%
7.1.6 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 1681.7 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 47592.11 | 26.38% | 60146.2 | 5.731%
7.1.7 | C. PRÓPRIA | ES-C.1754 | TRELIÇA NERVURADA LEVE H=8 CM, EM AÇO CA60. REF. GERDAU OU ARCELORMITTAL | M | 612 | 8.51 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 5636.52 | 26.38% | 7123.35 | 0.6788%
7.1.8 | C. SINAPI | 97115 | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG | 2 | 51.71 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 60.53 | 121.06 | 26.38% | 152.99 | 0.01458%
7.1.9 | C. PRÓPRIA | ET-C.2002 | ARMAÇÃO DE BARRA DE TRANSFERÊNCIA AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. REF. 92886 | KG | 252.5 | 11.03 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 2936.58 | 26.38% | 3711.21 | 0.3536%
7.1.10 | C. SINAPI | 92788 | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 7.7 | 10.47 | 1.09 | 0 | 0 | 0 | 11.56 | 89.01 | 26.38% | 112.49 | 0.01072%
7.1.11 | C. PRÓPRIA | RE-C.2613 | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 | 21.02 | 22.63 | 1.94 | 0 | 0 | 0 | 24.57 | 516.46 | 26.38% | 652.69 | 0.06219%
7.1.12 | C. SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 79.15 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 30.08 | 26.38% | 38.01 | 0.003622%
7.1.13 | C. PRÓPRIA | RE-C.1765 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M | 112.2 | 12.41 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 22.21 | 2491.96 | 26.38% | 3149.3 | 0.3001%
7.1.14 | C. PRÓPRIA | RE-C.2655 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 3X5MM. | M | 124.1 | 2.63 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 934.47 | 26.38% | 1180.97 | 0.1125%
7.1.15 | C. PRÓPRIA | PV-C.2421 | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 1.25 | 248.69 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 254.74 | 318.43 | 26.38% | 402.43 | 0.03835%
7.1.16 | C. PRÓPRIA | PV-C.2422 | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 0.44 | 248.69 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 254.74 | 112.09 | 26.38% | 141.66 | 0.0135%
7.1.17 | C. PRÓPRIA | PV-C.1148 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 1.18 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 105.65 | 26.38% | 133.52 | 0.01272%
7.1.18 | C. PRÓPRIA | PV-C.1149 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 | 0.64 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 57.3 | 26.38% | 72.41 | 0.0069%
PISO INDUSTRIAL POLIDO ESPESSURA 8CM
7.1.19 | C. SINAPI | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 109.02 | 0.09 | 0.51 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.41 | 26.38% | 82.66 | 0.007877%
7.1.20 | C. SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 5.451 | 98.32 | 31.13 | 0.03 | 0 | 0 | 129.48 | 705.8 | 26.38% | 891.98 | 0.085%
7.1.21 | C. PRÓPRIA | PV-C.2614 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 109.02 | 2.68 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 745.7 | 26.38% | 942.4 | 0.0898%
7.1.22 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 261.7 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 7406.11 | 26.38% | 9359.73 | 0.8919%
7.1.23 | C. PRÓPRIA | ET-C.2615 | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 9 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 | 109.02 | 51.95 | 21.64 | 0.66 | 0 | 1.46 | 75.71 | 8253.9 | 26.38% | 10431.16 | 0.994%
7.1.24 | C. SINAPI | 97114 | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M | 8.1 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 3.08 | 26.38% | 3.89 | 0.0003707%
7.1.25 | C. PRÓPRIA | RE-C.2655 | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 3X5MM. | M | 8.1 | 2.63 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 60.99 | 26.38% | 77.08 | 0.007345%
7.1.26 | C. PRÓPRIA | PV-C.2421 | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 | 0.81 | 248.69 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 254.74 | 206.34 | 26.38% | 260.77 | 0.02485%
PISO CERÂMICO
7.1.27 | C. SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 2.63 | 98.32 | 31.13 | 0.03 | 0 | 0 | 129.48 | 340.53 | 26.38% | 430.36 | 0.04101%
7.1.28 | C. PRÓPRIA | PV-C.2614 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 52.63 | 2.68 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 359.99 | 26.38% | 454.95 | 0.04335%
7.1.29 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 126.4 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 3577.12 | 26.38% | 4520.71 | 0.4308%
7.1.30 | C. PRÓPRIA | ET-C.1768 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 | 4.21 | 535.26 | 17.95 | 0.08 | 0 | 0.02 | 553.31 | 2329.44 | 26.38% | 2943.91 | 0.2805%
7.1.31 | C. SINAPI | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 52.63 | 24.49 | 10.13 | 0.06 | 0 | 0.04 | 34.72 | 1827.31 | 26.38% | 2309.33 | 0.2201%
7.1.32 | C. PRÓPRIA | RE-C.2232 | REVESTIMENTO PISO PORCELANATO ACETINADO PARA USO EXTERNO, BORDAS RETIFICADAS, 73 X 73 CM. REF. DELTA, MADRID BLOC OUT - 87263 | M2 | 51.49 | 83.21 | 12.06 | 0 | 0 | 0 | 95.27 | 4905.45 | 26.38% | 6199.43 | 0.5907%
7.1.33 | C. PRÓPRIA | RE-C.2233 | RODAPÉ PORCELANATO ACETINADO PARA USO EXTERNO, ALTURA 8 CM REF. DELTA, MADRID BLOC OUT. REF. 88650 | M | 30.85 | 6.28 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 262.23 | 26.38% | 331.4 | 0.03158%
7.1.34 | C. SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 6.8 | 78.61 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 91.03 | 619 | 26.38% | 782.28 | 0.07454%
CALHAS
7.1.35 | C. SINAPI | 96525 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 10.3 | 6.37 | 12.46 | 14.03 | 0 | 0 | 32.86 | 338.46 | 26.38% | 427.74 | 0.04076%
7.1.36 | C. SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 1.34 | 6.17 | 20.59 | 1.11 | 0 | 0 | 27.87 | 37.35 | 26.38% | 47.2 | 0.004498%
7.1.37 | C. SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 0.86 | 98.32 | 31.13 | 0.03 | 0 | 0 | 129.48 | 111.35 | 26.38% | 140.72 | 0.01341%
7.1.38 | C. PRÓPRIA | PV-C.2614 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 | 17.16 | 2.68 | 4.16 | 0 | 0 | 0 | 6.84 | 117.37 | 26.38% | 148.33 | 0.01413%
7.1.39 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 37.75 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 1068.33 | 26.38% | 1350.14 | 0.1287%
7.1.40 | C. PRÓPRIA | ET-C.1768 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 | 1.37 | 535.26 | 17.95 | 0.08 | 0 | 0.02 | 553.31 | 758.03 | 26.38% | 957.99 | 0.09129%
7.1.41 | C. PRÓPRIA | IH-C.2652 | GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 28.6 | 122.52 | 39.02 | 0 | 0 | 0 | 161.54 | 4620.04 | 26.38% | 5838.74 | 0.5564%
BANCADAS
7.1.42 | C. SINAPI | 92268 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.56 | 135.89 | 0.73 | 0 | 0 | 0 | 136.62 | 76.51 | 26.38% | 96.69 | 0.009213%
7.1.43 | C. PRÓPRIA | ET-C.1977 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG | 9.01 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 28.3 | 254.98 | 26.38% | 322.24 | 0.03071%
7.1.44 | C. PRÓPRIA | ET-C.2662 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 | 0.41 | 483.58 | 17.95 | 0.08 | 0 | 0.02 | 501.63 | 205.67 | 26.38% | 259.92 | 0.02477%
7.1.45 | C. SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 4.1 | 33.41 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 35.23 | 144.44 | 26.38% | 182.54 | 0.01739%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE PISO | [8 empty] | 158288.21 |  | 200042.25 | 19.06%
7.2 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [7 empty] | SUBTOTAL | 34977.63 |  | 44204.2 | 4.212%
PAREDES EXTERNAS
7.2.1 | C. SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 148.06 | 1.92 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 558.19 | 26.38% | 705.43 | 0.06722%
7.2.2 | C. SINAPI | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 | 148.06 | 20.44 | 30 | 0.04 | 0 | 0.02 | 50.5 | 7477.03 | 26.38% | 9449.36 | 0.9004%
PAREDES INTERNAS
7.2.3 | C. SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 460.96 | 1.92 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 1737.82 | 26.38% | 2196.23 | 0.2093%
7.2.4 | C. SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 372.75 | 16.66 | 14.92 | 0.05 | 0 | 0.03 | 31.66 | 11801.27 | 26.38% | 14914.27 | 1.421%
7.2.5 | C. SINAPI | 87531 | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 88.21 | 16.49 | 13.9 | 0.05 | 0 | 0.03 | 30.47 | 2687.76 | 26.38% | 3396.75 | 0.3237%
7.2.6 | C. PRÓPRIA | RE-C.1079 | REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GUINDO, REF. CERÂMICA STRUFALDI | M2 | 12.06 | 70.81 | 17.86 | 0 | 0 | 0 | 88.67 | 1069.36 | 26.38% | 1351.44 | 0.1288%
7.2.7 | C. PRÓPRIA | RE-C.1080 | REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - COBALTO, REF. CERÂMICA STRUFALDI | M2 | 12.39 | 67.72 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 85.37 | 1057.73 | 26.38% | 1336.74 | 0.1274%
7.2.8 | C. PRÓPRIA | RE-C.1078 | REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GELO, REF. CERÂMICA STRUFALDI | M2 | 63.76 | 57.99 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 75.64 | 4822.81 | 26.38% | 6095 | 0.5808%
7.2.9 | C. PRÓPRIA | RE-C.2490 | PEITORIL EM GRANITO POLIDO COM PINGADEIRA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M | 15.15 | 86.41 | 25.48 | 0 | 0 | 0 | 111.89 | 1695.13 | 26.38% | 2142.28 | 0.2041%
BANCADAS
7.2.10 | C. SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 13.02 | 1.92 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 49.09 | 26.38% | 62.04 | 0.005912%
7.2.11 | C. SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 13.02 | 16.66 | 14.92 | 0.05 | 0 | 0.03 | 31.66 | 412.21 | 26.38% | 520.94 | 0.04964%
GUARDA-CORPO NÍVEL 290
7.2.12 | C. SINAPI | 87879 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 45.42 | 1.92 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 3.77 | 171.23 | 26.38% | 216.4 | 0.02062%
7.2.13 | C. SINAPI | 87529 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 | 45.42 | 16.66 | 14.92 | 0.05 | 0 | 0.03 | 31.66 | 1438 | 26.38% | 1817.32 | 0.1732%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE PAREDE | [8 empty] | 34977.63 |  | 44204.2 | 4.212%
7.3 |  |  | REVESTIMENTO DE TETO | [7 empty] | SUBTOTAL | 9852.52 |  | 12451.47 | 1.186%
REVESTIMENTO EXTERNO
7.3.1 | C. SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 15.25 | 4.37 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 80.98 | 26.38% | 102.34 | 0.009752%
7.3.2 | C. SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 15.25 | 18.09 | 23.35 | 0.05 | 0 | 0.03 | 41.52 | 633.18 | 26.38% | 800.2 | 0.07625%
REVESTIMENTO INTERNO
7.3.3 | C. SINAPI | 87882 | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 | 111.1 | 4.37 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 5.31 | 589.94 | 26.38% | 745.56 | 0.07104%
7.3.4 | C. SINAPI | 90406 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 | 111.1 | 18.09 | 23.35 | 0.05 | 0 | 0.03 | 41.52 | 4612.87 | 26.38% | 5829.68 | 0.5555%
7.3.5 | C. PRÓPRIA | RE-C.1184 | FORRO DE PVC MODULAR 1250X625 MM, E=10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 | 39.23 | 90.91 | 9.41 | 0 | 0 | 0 | 100.32 | 3935.55 | 26.38% | 4973.69 | 0.4739%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTO DE TETO | [8 empty] | 9852.52 |  | 12451.47 | 1.186%
7.4 |  |  | PINTURA INTERNA | [7 empty] | SUBTOTAL | 14109.4 |  | 17831.25 | 1.699%
PAREDES
7.4.1 | C. SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 687.3 | 1.35 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1601.41 | 26.38% | 2023.84 | 0.1928%
7.4.2 | C. SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 687.3 | 8.43 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 9038 | 26.38% | 11422.09 | 1.088%
7.4.3 | C. SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 321.2 | 0.26 | 1.35 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 529.98 | 26.38% | 669.78 | 0.06382%
LAJES
7.4.4 | C. SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 111.1 | 1.43 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 301.08 | 26.38% | 380.5 | 0.03626%
7.4.5 | C. SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 111.1 | 8.76 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 1655.39 | 26.38% | 2092.06 | 0.1993%
BANCADAS
7.4.6 | C. SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 13.02 | 1.35 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 30.34 | 26.38% | 38.34 | 0.003653%
7.4.7 | C. SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 4.48 | 1.43 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 12.14 | 26.38% | 15.34 | 0.001462%
7.4.8 | C. SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 13.02 | 8.43 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 171.21 | 26.38% | 216.37 | 0.02062%
7.4.9 | C. SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 4.48 | 8.76 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 66.75 | 26.38% | 84.36 | 0.008039%
GUARDA-CORPO NÍVEL 290
7.4.10 | C. SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 45.42 | 1.35 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 105.83 | 26.38% | 133.75 | 0.01274%
7.4.11 | C. SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 45.42 | 8.43 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 597.27 | 26.38% | 754.82 | 0.07193%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PINTURA INTERNA | [8 empty] | 14109.4 |  | 17831.25 | 1.699%
7.5 |  |  | PINTURA EXTERNA | [7 empty] | SUBTOTAL | 9940.64 |  | 12562.84 | 1.197%
PAREDES
7.5.1 | C. SINAPI | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 567.05 | 1.35 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 2.33 | 1321.23 | 26.38% | 1669.75 | 0.1591%
7.5.2 | C. SINAPI | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 567.05 | 8.43 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 13.15 | 7456.71 | 26.38% | 9423.68 | 0.898%
7.5.3 | C. SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 419 | 0.26 | 1.35 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 691.35 | 26.38% | 873.72 | 0.08326%
LAJES
7.5.4 | C. SINAPI | 88484 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 26.25 | 1.43 | 1.28 | 0 | 0 | 0 | 2.71 | 71.14 | 26.38% | 89.91 | 0.008567%
7.5.5 | C. SINAPI | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 | 26.25 | 8.76 | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 391.13 | 26.38% | 494.3 | 0.0471%
7.5.6 | C. SINAPI | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 | 5.5 | 0.26 | 1.35 | 0 | 0 | 0.04 | 1.65 | 9.08 | 26.38% | 11.48 | 0.001094%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PINTURA EXTERNA | [8 empty] | 9940.64 |  | 12562.84 | 1.197%
7.6 |  |  | PINTURA ESQUADRIAS EXISTENTES | [7 empty] | SUBTOTAL | 3451.31 |  | 4361.71 | 0.4156%
7.6.1 | C. SINAPI | 100717 | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 98.3 | 2.45 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 8.37 | 822.77 | 26.38% | 1039.8 | 0.09908%
7.6.2 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 98.3 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 2628.54 | 26.38% | 3321.91 | 0.3165%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PINTURA ESQUADRIAS EXISTENTES | [8 empty] | 3451.31 |  | 4361.71 | 0.4156%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: REVESTIMENTOS | [8 empty] | 230619.71 |  | 291453.72 | 27.77%
8 |  |  | ESQUADRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 39752.64 |  | 50238.79 | 4.787%
8.1 |  |  | ESQUADRIAS DE AÇO | [7 empty] | SUBTOTAL | 2915.3 |  | 3684.32 | 0.3511%
8.1.1 | C. SINAPI | 97645 | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 41.52 | 10.83 | 18.21 | 0 | 0 | 0 | 29.04 | 1205.74 | 26.38% | 1523.8 | 0.1452%
8.1.2 | C. PRÓPRIA | EQ-C.2165 | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 94807 | M2 | 4.25 | 333.71 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 348.77 | 1482.27 | 26.38% | 1873.27 | 0.1785%
8.1.3 | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 8.5 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 26.74 | 227.29 | 26.38% | 287.25 | 0.02737%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESQUADRIAS DE AÇO | [8 empty] | 2915.3 |  | 3684.32 | 0.3511%
8.2 |  |  | ESQUADRIAS DE ALUMINIO | [7 empty] | SUBTOTAL | 35364.02 |  | 44692.51 | 4.259%
8.2.1 | C. PRÓPRIA | EQ-C.2626 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAL2). REF. 91341 | M2 | 7.11 | 666.4 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 677.18 | 4814.75 | 26.38% | 6084.81 | 0.5798%
8.2.2 | C. PRÓPRIA | EQ-C.2625 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VIDRO NA PARTE SUPERIOR E VENEZIANA NA INFERIOR, SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAL3). REF. 91341 E 39024 | M2 | 3.78 | 659.68 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 670.46 | 2534.34 | 26.38% | 3202.86 | 0.3052%
8.2.3 | C. PRÓPRIA | EQ-C.2627 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA COM VIDRO NA PARTE SUPERIOR E VENEZIANA INFERIOR E OUTRA FOLHA COM VENEZIANA, SEM GUARNIÇÃO, 2 X 90X220CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAL1). REF. 91341 E 39024 | M2 | 3.78 | 663.05 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 673.83 | 2547.08 | 26.38% | 3218.96 | 0.3067%
8.2.4 | C. PRÓPRIA | EQ-C.2628 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BARRA DE APOIO INTERNA 40CM E REVESTIMENTO EMBORRACHADO TIPO PISO MOEDA (PAL4), SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91341 | M2 | 3.78 | 733.37 | 10.78 | 0 | 0 | 0 | 744.15 | 2812.89 | 26.38% | 3554.89 | 0.3387%
8.2.5 | C. SINAPI | 94573 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.42 | 399.81 | 27.06 | 0 | 0 | 0 | 426.87 | 6155.47 | 26.38% | 7779.19 | 0.7413%
8.2.6 | C. PRÓPRIA | EQ-C.2629 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 94569 | M2 | 0.88 | 476.29 | 48.13 | 0 | 0 | 0 | 524.42 | 461.49 | 26.38% | 583.22 | 0.05557%
8.2.7 | C. PRÓPRIA | EQ-C.2630 | VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO BRILHANTE, HALETAS PERFURADAS PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100674 | M2 | 24 | 647.95 | 20.3 | 0 | 0 | 0 | 668.25 | 16038 | 26.38% | 20268.58 | 1.931%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESQUADRIAS DE ALUMINIO | [8 empty] | 35364.02 |  | 44692.51 | 4.259%
8.3 |  |  | ESCADAS, GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES | [7 empty] | SUBTOTAL | 1473.32 |  | 1861.96 | 0.1774%
8.3.1 | C. PRÓPRIA | DI-C.2670 | ESCADA MÓVEL COM ESTRUTURA EM TUBO ACO GALVANIZADO 2" E 5 DEGRAUS TUBO 1", LARGURA 50 CM, COM PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 4 | 328.79 | 39.54 | 0 | 0 | 0 | 368.33 | 1473.32 | 26.38% | 1861.96 | 0.1774%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESCADAS, GUARDA-CORPOS E CORRIMÕES | [8 empty] | 1473.32 |  | 1861.96 | 0.1774%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESQUADRIAS | [8 empty] | 39752.64 |  | 50238.79 | 4.787%
9 |  |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 109272.15 |  | 138002.57 | 13.15%
9.1 |  |  | RAMAL DE LIGAÇÃO | [7 empty] | SUBTOTAL | 21315.87 |  | 26938.67 | 2.567%
9.1.1 | C. PRÓPRIA | CD-C.1888 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 100.24 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 973.36 | 26.38% | 1230.12 | 0.1172%
9.1.2 | C. PRÓPRIA | CD-C.1747 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34.56 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 51.91 | 51.91 | 26.38% | 65.6 | 0.006251%
9.1.3 | C. PRÓPRIA | EE-C.1923 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 96985 | UN | 1 | 75.95 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 87.16 | 87.16 | 26.38% | 110.15 | 0.0105%
9.1.4 | C. SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 22.32 | 1.88 | 2.59 | 2.89 | 0 | 0 | 7.36 | 164.28 | 26.38% | 207.61 | 0.01978%
9.1.5 | C. SINAPI | 94969 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 3.3 | 328.08 | 49.61 | 2.58 | 0 | 1.18 | 381.45 | 1258.79 | 26.38% | 1590.84 | 0.1516%
9.1.6 | C. SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 5.7 | 132.87 | 89.75 | 0.15 | 0 | 0 | 222.77 | 1269.79 | 26.38% | 1604.74 | 0.1529%
9.1.7 | C. SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 13.32 | 6.17 | 20.59 | 1.11 | 0 | 0 | 27.87 | 371.23 | 26.38% | 469.15 | 0.0447%
9.1.8 | C. SINAPI | 97669 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 54 | 12.56 | 6.78 | 0 | 0 | 0 | 19.34 | 1044.36 | 26.38% | 1319.85 | 0.1258%
9.1.9 | C. PRÓPRIA | CD-C.1888 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 100.24 | 21.43 | 0 | 0 | 0 | 121.67 | 1216.7 | 26.38% | 1537.65 | 0.1465%
9.1.10 | C. PRÓPRIA | CD-C.1747 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 34.56 | 17.35 | 0 | 0 | 0 | 51.91 | 51.91 | 26.38% | 65.6 | 0.006251%
9.1.11 | C. SINAPI | 95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 35.21 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 51.33 | 513.3 | 26.38% | 648.7 | 0.06181%
9.1.12 | C. PRÓPRIA | CD-C.1745 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.62 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 31.46 | 26.38% | 39.76 | 0.003789%
9.1.13 | C. PRÓPRIA | CD-C.1738 | FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA ÓTICA" EM PEAD PARA REDE DE DUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 62 | 0.73 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 57.04 | 26.38% | 72.09 | 0.006869%
9.1.14 | C. PRÓPRIA | CD-C.1955 | CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM REBOCADA INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 252.69 | 202.04 | 1.41 | 0 | 0.07 | 456.21 | 1824.84 | 26.38% | 2306.21 | 0.2198%
9.1.15 | C. PRÓPRIA | EE-C.1939 | TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70 X 46 CM 50 KN ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 816.98 | 65.5 | 0.13 | 0 | 0.07 | 882.68 | 3530.72 | 26.38% | 4462.07 | 0.4252%
9.1.16 | C. SINAPI | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 318 | 25.18 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 27.89 | 8869.02 | 26.38% | 11208.53 | 1.068%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: RAMAL DE LIGAÇÃO | [8 empty] | 21315.87 |  | 26938.67 | 2.567%
9.2 |  |  | ILUMINAÇÃO EXTERNA | [7 empty] | SUBTOTAL | 5978.38 |  | 7555.38 | 0.7199%
9.2.1 | C. SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 1.8 | 1.88 | 2.59 | 2.89 | 0 | 0 | 7.36 | 13.25 | 26.38% | 16.75 | 0.001596%
9.2.2 | C. SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.7 | 132.87 | 89.75 | 0.15 | 0 | 0 | 222.77 | 155.94 | 26.38% | 197.07 | 0.01878%
9.2.3 | C. SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 0.9 | 3.93 | 4.82 | 6.05 | 0 | 0 | 14.8 | 13.32 | 26.38% | 16.83 | 0.001604%
9.2.4 | C. SINAPI | 91860 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 48 | 5.87 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 14.31 | 686.88 | 26.38% | 868.07 | 0.08272%
9.2.5 | C. SINAPI | 95751 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 10 | 35.21 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 51.33 | 513.3 | 26.38% | 648.7 | 0.06181%
9.2.6 | C. PRÓPRIA | CD-C.1745 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 19.62 | 11.84 | 0 | 0 | 0 | 31.46 | 31.46 | 26.38% | 39.76 | 0.003789%
9.2.7 | C. SINAPI | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 96.82 | 21.75 | 0.09 | 0 | 0.03 | 118.69 | 118.69 | 26.38% | 150 | 0.01429%
9.2.8 | C. PRÓPRIA | IL-C.1941 | POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÔNICO CONTÍNUO RETO H=7 M FLANGEADO INCLUINDO BASE, CHUMBADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 2332.17 | 177.66 | 36.78 | 0 | 0.12 | 2546.73 | 2546.73 | 26.38% | 3218.52 | 0.3067%
9.2.9 | C. SINAPI | 101657 | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 1 | 544.82 | 15.29 | 13.43 | 0 | 0 | 573.54 | 573.54 | 26.38% | 724.83 | 0.06907%
9.2.10 | C. PRÓPRIA | IL-C.1943 | SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA DIÂMETRO 76,2 MM TOPO 60,3 MM 180° - REF. SHOMEI SBS-925/1-GF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 99.22 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 103.7 | 103.7 | 26.38% | 131.05 | 0.01249%
9.2.11 | C. SINAPI | 91927 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 220.5 | 4.21 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 1221.57 | 26.38% | 1543.8 | 0.1471%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ILUMINAÇÃO EXTERNA | [8 empty] | 5978.38 |  | 7555.38 | 0.7199%
9.3 |  |  | INSTALAÇÕES INTERNAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 81977.9 |  | 103508.52 | 9.863%
CALHAS, DUTOS E CAIXAS
9.3.1 | C. PRÓPRIA | CD-C.1379 | ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 150 X 50 MM, COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 46 | 74.2 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 83.17 | 3825.82 | 26.38% | 4835.01 | 0.4607%
9.3.2 | C. PRÓPRIA | CD-C.1550 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 2.5 | 23.5 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 25.74 | 64.35 | 26.38% | 81.32 | 0.007749%
9.3.3 | C. PRÓPRIA | CD-C.1387 | JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 175.43 | 14.64 | 0 | 0 | 0 | 190.07 | 190.07 | 26.38% | 240.21 | 0.02289%
9.3.4 | C. PRÓPRIA | CD-C.1403 | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 72.22 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 81.19 | 243.57 | 26.38% | 307.82 | 0.02933%
9.3.5 | C. PRÓPRIA | CD-C.1419 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 73.3 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 82.27 | 164.54 | 26.38% | 207.94 | 0.01981%
9.3.6 | C. PRÓPRIA | CD-C.1411 | CURVA VERTICAL INTERNA 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 73.3 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 82.27 | 82.27 | 26.38% | 103.97 | 0.009907%
9.3.7 | C. PRÓPRIA | CD-C.1445 | FLANGE PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 30.95 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 39.92 | 39.92 | 26.38% | 50.45 | 0.004807%
9.3.8 | C. PRÓPRIA | CD-C.1451 | PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, INCLUINDO SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 68 | 36.06 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 45.5 | 3094 | 26.38% | 3910.15 | 0.3726%
9.3.9 | C. PRÓPRIA | CD-C.1455 | JUNÇÃO "T" EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 26.54 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 38.34 | 76.68 | 26.38% | 96.91 | 0.009234%
9.3.10 | C. PRÓPRIA | CD-C.1456 | CRUZETA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 35.17 | 14.16 | 0 | 0 | 0 | 49.33 | 49.33 | 26.38% | 62.34 | 0.00594%
9.3.11 | C. PRÓPRIA | CD-C.1452 | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 24.87 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 34.31 | 68.62 | 26.38% | 86.72 | 0.008263%
9.3.12 | C. PRÓPRIA | CD-C.1469 | SAPATA INTERNA 4 FUROS EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 15.81 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 27.61 | 248.49 | 26.38% | 314.04 | 0.02992%
9.3.13 | C. PRÓPRIA | CD-C.2180 | SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 15.68 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 25.12 | 50.24 | 26.38% | 63.49 | 0.00605%
9.3.14 | C. PRÓPRIA | CD-C.1471 | SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 40 | 14.42 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 954.4 | 26.38% | 1206.16 | 0.1149%
9.3.15 | C. SINAPI | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 220 | 5.94 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 2571.8 | 26.38% | 3250.2 | 0.3097%
9.3.16 | C. SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 83 | 5.69 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 789.33 | 26.38% | 997.54 | 0.09505%
9.3.17 | C. SINAPI | 95738 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 50 | 3.46 | 6.02 | 0 | 0 | 0 | 9.48 | 474 | 26.38% | 599.03 | 0.05708%
9.3.18 | C. PRÓPRIA | CD-C.1365 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 30 | 4.73 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 10.78 | 323.4 | 26.38% | 408.71 | 0.03895%
9.3.19 | C. SINAPI | 91846 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 42 | 5.56 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 10.37 | 435.54 | 26.38% | 550.43 | 0.05245%
9.3.20 | C. SINAPI | 92866 | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 6 | 2.88 | 6.43 | 0 | 0 | 0 | 9.31 | 55.86 | 26.38% | 70.6 | 0.006727%
9.3.21 | C. PRÓPRIA | CD-C.1506 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 44 | 19.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 1597.2 | 26.38% | 2018.52 | 0.1923%
9.3.22 | C. PRÓPRIA | CD-C.1508 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 20.73 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 369.85 | 26.38% | 467.41 | 0.04454%
9.3.23 | C. PRÓPRIA | CD-C.1510 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 16.44 | 12.98 | 0 | 0 | 0 | 29.42 | 176.52 | 26.38% | 223.08 | 0.02126%
TOMADAS
9.3.24 | C. PRÓPRIA | EE-C.1593 | PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 32 | 41.87 | 34.63 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 2448 | 26.38% | 3093.75 | 0.2948%
9.3.25 | C. PRÓPRIA | EE-C.1592 | PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 20 | 30.32 | 25.67 | 0 | 0 | 0 | 55.99 | 1119.8 | 26.38% | 1415.19 | 0.1349%
9.3.26 | C. PRÓPRIA | EE-C.2616 | PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA ESTANQUE REF. PIAL LEGRAND AQUATIC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 171.42 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 180.39 | 180.39 | 26.38% | 227.97 | 0.02172%
9.3.27 | C. PRÓPRIA | EE-C.2618 | PONTO COM 1 X TOMADA 32 A 3P+N+T INSTALAÇÃO DE SOBREPOR EM CAIXA PRÓPRIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 105.37 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 127.79 | 255.58 | 26.38% | 323 | 0.03078%
9.3.28 | C. SINAPI | 92005 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 28.85 | 28.16 | 0 | 0 | 0 | 57.01 | 114.02 | 26.38% | 144.1 | 0.01373%
9.3.29 | C. SINAPI | 92009 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 27.88 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 49.48 | 49.48 | 26.38% | 62.53 | 0.005958%
9.3.30 | C. SINAPI | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 4 | 17.05 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 34.15 | 136.6 | 26.38% | 172.63 | 0.01645%
9.3.31 | C. SINAPI | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 18.31 | 25.54 | 0 | 0 | 0 | 43.85 | 87.7 | 26.38% | 110.83 | 0.01056%
9.3.32 | C. SINAPI | 91939 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 6.03 | 23.42 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 58.9 | 26.38% | 74.44 | 0.007093%
9.3.33 | C. SINAPI | 91945 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 5.09 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 9.88 | 19.76 | 26.38% | 24.97 | 0.002379%
INTERRUPTORES
9.3.34 | C. SINAPI | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 13.34 | 13.37 | 0 | 0 | 0 | 26.71 | 80.13 | 26.38% | 101.27 | 0.00965%
9.3.35 | C. SINAPI | 91940 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 3 | 4.2 | 11.23 | 0 | 0 | 0 | 15.43 | 46.29 | 26.38% | 58.5 | 0.005574%
9.3.36 | C. PRÓPRIA | EE-C.1596 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 25.1 | 26.64 | 0 | 0 | 0 | 51.74 | 155.22 | 26.38% | 196.16 | 0.01869%
9.3.37 | C. PRÓPRIA | EE-C.1597 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 49.63 | 51.56 | 0 | 0 | 0 | 101.19 | 505.95 | 26.38% | 639.41 | 0.06093%
9.3.38 | C. PRÓPRIA | EE-C.1598 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 65.77 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 132.11 | 264.22 | 26.38% | 333.92 | 0.03182%
9.3.39 | C. PRÓPRIA | EE-C.1599 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 38.85 | 44.2 | 0 | 0 | 0 | 83.05 | 83.05 | 26.38% | 104.96 | 0.01%
9.3.40 | C. PRÓPRIA | EE-C.1600 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 60.31 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 126.65 | 126.65 | 26.38% | 160.06 | 0.01525%
9.3.41 | C. PRÓPRIA | EE-C.1601 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 81.73 | 88.52 | 0 | 0 | 0 | 170.25 | 170.25 | 26.38% | 215.16 | 0.0205%
9.3.42 | C. SINAPI | 97597 | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 83.91 | 12.77 | 0 | 0 | 0 | 96.68 | 96.68 | 26.38% | 122.18 | 0.01164%
9.3.43 | C. PRÓPRIA | EE-C.2619 | CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 303.12 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 325.54 | 325.54 | 26.38% | 411.41 | 0.0392%
9.3.44 | C. PRÓPRIA | EE-C.2620 | CONJUNTO DE COMANDO REMOTO COM COMUTADOR DE DUAS POSIÇÕES E SINALIZADOR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 72.26 | 35.87 | 0 | 0 | 0 | 108.13 | 108.13 | 26.38% | 136.65 | 0.01302%
CABOS ELÉTRICOS
9.3.45 | C. SINAPI | 91924 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1518 | 1.86 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 2.94 | 4462.92 | 26.38% | 5640.17 | 0.5374%
9.3.46 | C. SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1684 | 2.92 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 7157 | 26.38% | 9044.91 | 0.8619%
9.3.47 | C. SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 952 | 5.08 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 6530.72 | 26.38% | 8253.43 | 0.7865%
9.3.48 | C. SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 422 | 7.06 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 3954.14 | 26.38% | 4997.18 | 0.4762%
9.3.49 | C. SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 246 | 11.94 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 3783.48 | 26.38% | 4781.51 | 0.4556%
9.3.50 | C. PRÓPRIA | EE-C.1603 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 6.74 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 8.53 | 85.3 | 26.38% | 107.8 | 0.01027%
9.3.51 | C. PRÓPRIA | EE-C.1604 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 10 | 9.89 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 12.13 | 121.3 | 26.38% | 153.3 | 0.01461%
ILUMINAÇÃO INTERNA
9.3.52 | C. PRÓPRIA | IL-C.2152 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM ALETAS - INCLUSAS LÂMPADAS LED TUBULARES 18W. REF. LUMICENTER – CAA22-E232 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 301.13 | 25.44 | 0 | 0 | 0 | 326.57 | 2285.99 | 26.38% | 2889 | 0.2753%
9.3.53 | C. PRÓPRIA | IL-C.1677 | LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65 DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSPARENTE – INCLUSAS LÂMPADAS LED 18W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER - CHT12-S232 IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 17 | 178.94 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 195.28 | 3319.76 | 26.38% | 4195.46 | 0.3998%
9.3.54 | C. PRÓPRIA | IL-C.1945 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM ALETAS – INCLUSAS LÂMPADAS LED TUBULARES 18W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER – CAN03-S232 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 13 | 245.44 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 261.78 | 3403.14 | 26.38% | 4300.84 | 0.4098%
9.3.55 | C. PRÓPRIA | IL-C.1665 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X16W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO – INCLUSAS LÂMPADAS LED 9W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER CAN03-S216 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 8 | 191.47 | 16.34 | 0 | 0 | 0 | 207.81 | 1662.48 | 26.38% | 2101.02 | 0.2002%
9.3.56 | C. PRÓPRIA | IL-C.2198 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA ED AÇO LAMINADO A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E LED SMD DE ALTO DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K. REF. LUMICENTER – LHB08-S17000850 – INSTALAÇÃO EM LOCAIS DE PÉ DIREITO ELEVADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 1028.82 | 91.9 | 0 | 0 | 0 | 1120.72 | 7845.04 | 26.38% | 9914.44 | 0.9447%
9.3.57 | C. SINAPI | 97607 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 1 | 131.25 | 18.76 | 0 | 0 | 0 | 150.01 | 150.01 | 26.38% | 189.58 | 0.01806%
9.3.58 | C. SINAPI | 100862 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 35.6 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 47.47 | 284.82 | 26.38% | 359.95 | 0.0343%
QUADRO GERAL
9.3.59 | C. PRÓPRIA | EE-C.1946 | QUADRO 1000 X 600 X 250 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1591.2 | 96.45 | 0 | 0 | 0 | 1687.65 | 1687.65 | 26.38% | 2132.83 | 0.2032%
9.3.60 | C. PRÓPRIA | EE-C.1947 | QUADRO 500 X 400 X 250 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 546.63 | 96.45 | 0 | 0 | 0 | 643.08 | 643.08 | 26.38% | 812.71 | 0.07744%
9.3.61 | C. PRÓPRIA | EE-C.3028 | PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 32 A - REF. METALTEX FH321 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 33.09 | 8.47 | 0 | 0 | 0 | 41.56 | 124.68 | 26.38% | 157.57 | 0.01501%
9.3.62 | C. PRÓPRIA | EE-C.1950 | FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 GL/GG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 17.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 17.93 | 53.79 | 26.38% | 67.98 | 0.006478%
9.3.63 | C. PRÓPRIA | EE-C.2420 | DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 70A ICC 35 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 406.64 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 432.1 | 432.1 | 26.38% | 546.08 | 0.05204%
9.3.64 | C. PRÓPRIA | EE-C.1545 | BARRAMENTO 15 X 3 MM COBRE ELETROLÍTICOCOM ISOLADORES E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 3.5 | 101.27 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 126.41 | 442.44 | 26.38% | 559.15 | 0.05328%
9.3.65 | C. PRÓPRIA | EE-C.1713 | BARRAMENTO 10 X 2 MM EM DERIVAÇÂO COBRE ELETROLÍTICO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 8 | 39.03 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 64.17 | 513.36 | 26.38% | 648.78 | 0.06182%
9.3.66 | C. PRÓPRIA | EE-C.3046 | PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II MONOPOLAR IIMP 12,5 KA UC 230 VCA UP=<1,5 KV – REF. ABB 2CTB815710R0000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 3 | 458.7 | 27.18 | 0 | 0 | 0 | 485.88 | 1457.64 | 19.94% | 1748.24 | 0.1666%
9.3.67 | C. PRÓPRIA | EE-C.1951 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 100/5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO | UN | 3 | 106.21 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 128.63 | 385.89 | 26.38% | 487.68 | 0.04647%
9.3.68 | C. PRÓPRIA | EE-C.1679 | CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 114.17 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 136.59 | 136.59 | 26.38% | 172.62 | 0.01645%
9.3.69 | C. PRÓPRIA | EE-C.2166 | MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO | UN | 1 | 2563.43 | 134.49 | 0 | 0 | 0 | 2697.92 | 2697.92 | 26.38% | 3409.59 | 0.3249%
9.3.70 | C. PRÓPRIA | EE-C.1624 | PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 208.75 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 235.65 | 235.65 | 26.38% | 297.81 | 0.02838%
9.3.71 | C. PRÓPRIA | EE-C.1626 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 120.69 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 147.59 | 147.59 | 26.38% | 186.52 | 0.01777%
9.3.72 | C. SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 10.11 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 35.01 | 26.38% | 44.25 | 0.004217%
9.3.73 | C. SINAPI | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 13 | 10.19 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 12.31 | 160.03 | 26.38% | 202.24 | 0.01927%
9.3.74 | C. SINAPI | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 10.58 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 40.62 | 26.38% | 51.33 | 0.004891%
9.3.75 | C. SINAPI | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 10.58 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 13.54 | 40.62 | 26.38% | 51.33 | 0.004891%
9.3.76 | C. SINAPI | 93658 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 15.7 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 21.76 | 43.52 | 26.38% | 55 | 0.005241%
9.3.77 | C. SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 2 | 66.63 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 73 | 146 | 26.38% | 184.51 | 0.01758%
9.3.78 | C. SINAPI | 93669 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 67.81 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 76.7 | 76.7 | 26.38% | 96.93 | 0.009236%
9.3.79 | C. SINAPI | 93672 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 70.21 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 88.39 | 88.39 | 26.38% | 111.71 | 0.01064%
9.3.80 | C. PRÓPRIA | EE-C.1607 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 143.61 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 149.57 | 747.85 | 26.38% | 945.12 | 0.09006%
9.3.81 | C. PRÓPRIA | EE-C.1608 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 147.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 160 | 800 | 26.38% | 1011.03 | 0.09634%
9.3.82 | C. PRÓPRIA | EE-C.1609 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63 A / 30 MA CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 187.48 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 212.94 | 212.94 | 26.38% | 269.11 | 0.02564%
9.3.83 | C. SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 30 | 2.92 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 127.5 | 26.38% | 161.13 | 0.01535%
9.3.84 | C. SINAPI | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 5.08 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 6.86 | 41.16 | 26.38% | 52.02 | 0.004957%
9.3.85 | C. SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 6 | 7.06 | 2.31 | 0 | 0 | 0 | 9.37 | 56.22 | 26.38% | 71.05 | 0.00677%
9.3.86 | C. SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 11.94 | 3.44 | 0 | 0 | 0 | 15.38 | 153.8 | 26.38% | 194.37 | 0.01852%
9.3.87 | C. PRÓPRIA | EE-C.3105 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E = 2MM, COR CRISTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.6 | 135.92 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 140.33 | 84.2 | 26.38% | 106.41 | 0.01014%
QUADRO COMPRESSOR
9.3.88 | C. PRÓPRIA | EE-C.1639 | QUADRO 400 X 300 X 200 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 399.33 | 96.45 | 0 | 0 | 0 | 495.78 | 495.78 | 26.38% | 626.56 | 0.0597%
9.3.89 | C. PRÓPRIA | EE-C.1625 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 129.62 | 26.9 | 0 | 0 | 0 | 156.52 | 156.52 | 26.38% | 197.81 | 0.01885%
9.3.90 | C. PRÓPRIA | EE-C.1609 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63 A / 30 MA CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 187.48 | 25.46 | 0 | 0 | 0 | 212.94 | 212.94 | 26.38% | 269.11 | 0.02564%
9.3.91 | C. SINAPI | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 10.11 | 1.56 | 0 | 0 | 0 | 11.67 | 11.67 | 26.38% | 14.75 | 0.001406%
9.3.92 | C. SINAPI | 93668 | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 1 | 66.63 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 73 | 73 | 26.38% | 92.26 | 0.008791%
9.3.93 | C. PRÓPRIA | EE-C.2623 | DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTÁVEL DE 6,3A A 10A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 276.79 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 281.5 | 281.5 | 26.38% | 355.76 | 0.0339%
9.3.94 | C. PRÓPRIA | EE-C.1546 | BARRAMENTO 10 X 2 MM COBRE ELETROLÍTICO COM ISOLADORES E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 62.91 | 25.14 | 0 | 0 | 0 | 88.05 | 88.05 | 26.38% | 111.28 | 0.0106%
9.3.95 | C. SINAPI | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 10 | 2.92 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 4.25 | 42.5 | 26.38% | 53.71 | 0.005118%
9.3.96 | C. PRÓPRIA | EE-C.3105 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E = 2MM, COR CRISTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 0.12 | 135.92 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 140.33 | 16.84 | 26.38% | 21.28 | 0.002028%
SERVIÇOS FINAIS
9.3.97 | C. PRÓPRIA | EE-C.1730 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME NBR 5410, NBR 14039, NBR/ISO 8995, NBR 5101 E NORMAS CORRELACIONADAS COM EMISSÃO DE LAUDO | H | 16 | 7.25 | 77.82 | 0.05 | 0 | 0 | 85.12 | 1361.92 | 26.38% | 1721.17 | 0.164%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES INTERNAS | [8 empty] | 81977.9 |  | 103508.52 | 9.863%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | [8 empty] | 109272.15 |  | 138002.57 | 13.15%
10 |  |  | TELECOMUNICAÇÕES | [7 empty] | SUBTOTAL | 25570.02 |  | 32314.99 | 3.079%
10.1 |  |  | INFRAESTRUTURA ÓPTICA | [7 empty] | SUBTOTAL | 12492.41 |  | 15787.71 | 1.504%
POSTEAMENTO E FERRAGENS
10.1.1 | C. PRÓPRIA | CE-C.2073 | ABRAÇADEIRA BAP 3 1200MM COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 15.25 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 30.19 | 120.76 | 26.38% | 152.61 | 0.01454%
10.1.2 | C. PRÓPRIA | EE-C.2075 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR E ALÇA PRÉ-FORMADA – INSTALAÇÃO EM POSTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 129.11 | 14.94 | 0 | 0 | 0 | 144.05 | 576.2 | 26.38% | 728.19 | 0.06939%
10.1.3 | C. PRÓPRIA | CE-C.2077 | CORDOALHA DIELÉTRICA 6,4 MM C/ FIO DE ESPINAR METÁLICO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 62 | 4.2 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 8.92 | 553.04 | 26.38% | 698.92 | 0.0666%
10.1.4 | C. PRÓPRIA | CE-C.2039 | ESCOLTA PARA RESERVA TÉCNICA CABO ÓPTICO CRUZETA 550MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 63.57 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 85.99 | 85.99 | 26.38% | 108.67 | 0.01036%
10.1.5 | C. SINAPI | 95752 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 8 | 36.68 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 54.86 | 438.88 | 26.38% | 554.65 | 0.05285%
10.1.6 | C. PRÓPRIA | CD-C.2266 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 24.02 | 15.06 | 0 | 0 | 0 | 39.08 | 39.08 | 26.38% | 49.39 | 0.004706%
|  |  | TRECHO SUBTERRÂNEO |  | q
10.1.7 | C. SINAPI | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 70 | 8.88 | 4.23 | 0 | 0 | 0 | 13.11 | 917.7 | 26.38% | 1159.78 | 0.1105%
10.1.8 | C. PRÓPRIA | CD-C.1738 | FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA ÓTICA" EM PEAD PARA REDE DE DUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 80 | 0.73 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 73.6 | 26.38% | 93.01 | 0.008863%
10.1.9 | C. SINAPI | 101798 | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | 345.61 | 32.92 | 0 | 0 | 0 | 378.53 | 1514.12 | 26.38% | 1913.52 | 0.1823%
10.1.10 | C. SINAPI | 101795 | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN | 4 | 310.03 | 201.37 | 4.91 | 0 | 0.34 | 516.65 | 2066.6 | 26.38% | 2611.74 | 0.2489%
10.1.11 | C. SINAPI | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 24 | 2.91 | 4 | 4.43 | 0 | 0 | 11.34 | 272.16 | 26.38% | 343.95 | 0.03277%
10.1.12 | C. SINAPI | 93360 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 16 | 5 | 6.75 | 7.73 | 0 | 0 | 19.48 | 311.68 | 26.38% | 393.9 | 0.03753%
10.1.13 | C. SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 8 | 132.87 | 89.75 | 0.15 | 0 | 0 | 222.77 | 1782.16 | 26.38% | 2252.27 | 0.2146%
CABO ÓPTICO E CONECTORIZAÇÃO
10.1.14 | C. PRÓPRIA | CE-C.1863 | CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, ANTIRROEDOR, G.652D – INSTALAÇÃO | M | 160 | 0.67 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 5.15 | 824 | 26.38% | 1041.36 | 0.09923%
10.1.15 | C. PRÓPRIA | CE-C.1349 | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE ADAPTADORES - REF: FURUKAWA A270 35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1238.72 | 107.38 | 0 | 0 | 0 | 1346.1 | 1346.1 | 26.38% | 1701.18 | 0.1621%
10.1.16 | C. PRÓPRIA | CE-C.2097 | KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 115.29 | 11.21 | 0 | 0 | 0 | 126.5 | 126.5 | 26.38% | 159.87 | 0.01523%
10.1.17 | C. PRÓPRIA | CE-C.1351 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 2 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.9 | 149.8 | 26.38% | 189.32 | 0.01804%
10.1.18 | C. PRÓPRIA | CE-C.1352 | EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP (G.652D) 1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 305.36 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 309.84 | 619.68 | 26.38% | 783.14 | 0.07462%
10.1.19 | C. PRÓPRIA | CE-C.1358 | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO | UN | 4 | 9.93 | 79.1 | 8.04 | 0 | 0 | 97.07 | 388.28 | 26.38% | 490.7 | 0.04676%
10.1.20 | C. PRÓPRIA | CE-C.1359 | CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO | UN | 8 | 7.98 | 26.85 | 0.93 | 0 | 0 | 35.76 | 286.08 | 26.38% | 361.54 | 0.03445%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INFRAESTRUTURA ÓPTICA | [8 empty] | 12492.41 |  | 15787.71 | 1.504%
10.2 |  |  | CABEAMENTO PREDIAL | [7 empty] | SUBTOTAL | 13077.61 |  | 16527.28 | 1.575%
ELETROCALHAS E PERFILADOS
10.2.1 | C. PRÓPRIA | CD-C.1377 | ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM, COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 54.37 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 61.45 | 3072.5 | 26.38% | 3882.98 | 0.37%
10.2.2 | C. PRÓPRIA | CD-C.1548 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 50 | 10.27 | 2.24 | 0 | 0 | 0 | 12.51 | 625.5 | 26.38% | 790.5 | 0.07533%
10.2.3 | C. PRÓPRIA | CD-C.1401 | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 43.15 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 50.23 | 150.69 | 26.38% | 190.44 | 0.01815%
10.2.4 | C. PRÓPRIA | CD-C.2580 | CURVA VERTICAL EXTERNA 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32.98 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 42.89 | 42.89 | 26.38% | 54.2 | 0.005165%
10.2.5 | C. PRÓPRIA | CD-C.2588 | CURVA VERTICAL INTERNA 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32.98 | 9.91 | 0 | 0 | 0 | 42.89 | 42.89 | 26.38% | 54.2 | 0.005165%
10.2.6 | C. PRÓPRIA | CD-C.2228 | CURVA HORIZONTAL 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 29.61 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 36.69 | 146.76 | 26.38% | 185.47 | 0.01767%
10.2.7 | C. PRÓPRIA | CD-C.1385 | JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 104.25 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 112.75 | 112.75 | 26.38% | 142.49 | 0.01358%
10.2.8 | C. PRÓPRIA | CD-C.1443 | FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 22.46 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 29.54 | 59.08 | 26.38% | 74.66 | 0.007114%
10.2.9 | C. PRÓPRIA | CD-C.1471 | SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 14.42 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 23.86 | 167.02 | 26.38% | 211.08 | 0.02011%
10.2.10 | C. SINAPI | 100861 | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 29 | 30.29 | 11.87 | 0 | 0 | 0 | 42.16 | 1222.64 | 26.38% | 1545.15 | 0.1472%
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
10.2.11 | C. SINAPI | 95728 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 3 | 5.69 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 9.51 | 28.53 | 26.38% | 36.06 | 0.003436%
10.2.12 | C. SINAPI | 95731 | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M | 35 | 5.94 | 5.75 | 0 | 0 | 0 | 11.69 | 409.15 | 26.38% | 517.08 | 0.04927%
10.2.13 | C. PRÓPRIA | CD-C.1364 | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 4.66 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 10.26 | 102.6 | 26.38% | 129.66 | 0.01236%
10.2.14 | C. SINAPI | 95734 | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 20 | 3.25 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 7.84 | 156.8 | 26.38% | 198.16 | 0.01888%
10.2.15 | C. PRÓPRIA | CD-C.1505 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 5 | 16.9 | 13.28 | 0 | 0 | 0 | 30.18 | 150.9 | 26.38% | 190.71 | 0.01817%
10.2.16 | C. PRÓPRIA | CD-C.1507 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 17.4 | 5.15 | 0 | 0 | 0 | 22.55 | 67.65 | 26.38% | 85.5 | 0.008147%
10.2.17 | C. PRÓPRIA | CD-C.1508 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 20.73 | 7.72 | 0 | 0 | 0 | 28.45 | 113.8 | 26.38% | 143.82 | 0.0137%
10.2.18 | C. PRÓPRIA | CD-C.1864 | CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 28.06 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 32.54 | 227.78 | 26.38% | 287.86 | 0.02743%
CABEAMENTO PRIMÁRIO E SECUNDÁRIO
10.2.19 | C. PRÓPRIA | CE-C.1856 | RACK DE PAREDE NETWORK 19" X 12U, 570X600 MM, PINTURA EM MICRO EPÓXI COR PRETA RAL 9004. REF. IP METAL 1001260600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 475.53 | 67.25 | 0 | 0 | 0 | 542.78 | 542.78 | 26.38% | 685.96 | 0.06536%
10.2.20 | C. PRÓPRIA | CE-C.1798 | GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 29.16 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 33.64 | 100.92 | 26.38% | 127.54 | 0.01215%
10.2.21 | C. SINAPI | 98302 | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN | 1 | 726.75 | 277.96 | 0 | 0 | 0 | 1004.71 | 1004.71 | 26.38% | 1269.74 | 0.121%
10.2.22 | C. PRÓPRIA | CE-C.1463 | RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 76.24 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 80.72 | 80.72 | 26.38% | 102.01 | 0.00972%
10.2.23 | C. PRÓPRIA | CE-C.1370 | PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 175.31 | 43.6 | 0 | 0 | 0 | 218.91 | 437.82 | 26.38% | 553.31 | 0.05272%
10.2.24 | C. PRÓPRIA | CE-C.1369 | PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 10 | 100.25 | 30.15 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 1304 | 26.38% | 1647.98 | 0.157%
10.2.25 | C. PRÓPRIA | CE-C.3104 | CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP CM – REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 305 | 3.59 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 3.79 | 1155.95 | 26.38% | 1460.87 | 0.1392%
10.2.26 | C. PRÓPRIA | CE-C.1479 | PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 14 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.18 | 506.52 | 26.38% | 640.13 | 0.061%
10.2.27 | C. PRÓPRIA | CE-C.1480 | PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO | UN | 14 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51 | 581.14 | 26.38% | 734.44 | 0.06998%
10.2.28 | C. PRÓPRIA | CE-C.1360 | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 | UN | 14 | 6.85 | 17.89 | 8.34 | 0 | 0 | 33.08 | 463.12 | 26.38% | 585.28 | 0.05577%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: CABEAMENTO PREDIAL | [8 empty] | 13077.61 |  | 16527.28 | 1.575%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: TELECOMUNICAÇÕES | [8 empty] | 25570.02 |  | 32314.99 | 3.079%
11 |  |  | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 9711.85 |  | 12273.72 | 1.17%
11.1 |  |  | EXAUSTOR | [7 empty] | SUBTOTAL | 6281.54 |  | 7938.53 | 0.7565%
11.1.1 | C. PRÓPRIA | IC-C.2573 | FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO TIPO RADIAL MODELO EC1-TN, VAZÃO 1320m³/h, PRESSÃO 38mmCa, 1710 RPM. | UN | 1 | 4775.94 | 137.82 | 0 | 0 | 0 | 4913.76 | 4913.76 | 26.38% | 6209.94 | 0.5917%
11.1.2 | C. PRÓPRIA | IC-C.2107 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 300MM PARA TUBO DIÂMETRO 200MM. | UN | 1 | 218.32 | 62.08 | 0 | 0 | 0 | 280.4 | 280.4 | 26.38% | 354.37 | 0.03377%
11.1.3 | C. PRÓPRIA | IC-C.2115 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 200 MM, (NBR 5688). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 132.44 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 135.66 | 271.32 | 26.38% | 342.89 | 0.03267%
11.1.4 | C. PRÓPRIA | IC-C.2574 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 200 MM. | UN | 2 | 281.49 | 2.82 | 0 | 0 | 0 | 284.31 | 568.62 | 26.38% | 718.61 | 0.06848%
11.1.5 | C. PRÓPRIA | IC-C.2221 | DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 2 | 31.07 | 1.41 | 0 | 0 | 0 | 32.48 | 64.96 | 26.38% | 82.1 | 0.007823%
11.1.6 | C. PRÓPRIA | IC-C.1346 | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M2 | 2 | 69.45 | 21.79 | 0 | 0 | 0 | 91.24 | 182.48 | 26.38% | 230.62 | 0.02198%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: EXAUSTOR | [8 empty] | 6281.54 |  | 7938.53 | 0.7565%
11.2 |  |  | AR COMPRIMIDO | [7 empty] | SUBTOTAL | 3430.31 |  | 4335.19 | 0.4131%
11.2.1 | C. PRÓPRIA | IC-C.2578 | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV. SERVIÇO E MATERIAL. | UN | 1 | 73.53 | 320.88 | 0.2 | 0 | 0 | 394.61 | 394.61 | 26.38% | 498.7 | 0.04752%
11.2.2 | C. PRÓPRIA | IC-C.2575 | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, BORRACHA: 70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 KG/PEÇA E 320 KG/CONJUNTO. | CJ | 1 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.9 | 82.9 | 26.38% | 104.77 | 0.009983%
11.2.3 | C. PRÓPRIA | IC-C.2193 | FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". VAZÃO 3250L/MIN. PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 bar. MANÔMETRO ESCALA 0 A 160 psi. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 175.81 | 8.83 | 0 | 0 | 0 | 184.64 | 184.64 | 26.38% | 233.35 | 0.02224%
11.2.4 | C. PRÓPRIA | IC-C.2182 | CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, DISPARO DE ALARME DE CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA PNEU VAZIO, 08MTS DE MANGUEIRA, BICO PARA ENCHIMENTO, SUPORTE PARA MENGUEIRA. MODELO DE REFERÊNCIA M4000 STOKAIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 943.4 | 17.14 | 0 | 0 | 0 | 960.54 | 960.54 | 26.38% | 1213.92 | 0.1157%
11.2.5 | C. PRÓPRIA | IC-C.2189 | ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 11.1 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 50.25 | 26.38% | 63.51 | 0.006052%
11.2.6 | C. PRÓPRIA | IC-C.2190 | ADAPTADOR ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 19.59 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 25.24 | 25.24 | 26.38% | 31.9 | 0.00304%
11.2.7 | C. PRÓPRIA | IC-C.2191 | UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 73.68 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 81.2 | 81.2 | 26.38% | 102.62 | 0.009779%
11.2.8 | C. PRÓPRIA | IC-C.2187 | REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 140.26 | 7.06 | 0 | 0 | 0 | 147.32 | 147.32 | 26.38% | 186.18 | 0.01774%
11.2.9 | C. PRÓPRIA | IC-C.2192 | ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 3 | 24.03 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 29.68 | 89.04 | 26.38% | 112.53 | 0.01072%
11.2.10 | C. PRÓPRIA | IC-C.2185 | TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 7.21 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 12.86 | 38.58 | 26.38% | 48.76 | 0.004646%
11.2.11 | C. PRÓPRIA | IC-C.2186 | CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 17 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 22.65 | 113.25 | 26.38% | 143.12 | 0.01364%
11.2.12 | C. PRÓPRIA | IC-C.2188 | JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 17.53 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 23.18 | 92.72 | 26.38% | 117.18 | 0.01117%
11.2.13 | C. PRÓPRIA | IC-C.2184 | CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 12 | 6.91 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 12.56 | 150.72 | 26.38% | 190.48 | 0.01815%
11.2.14 | C. PRÓPRIA | IC-C.2576 | PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO ESPIRAL, 5 METROS, DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ | 3 | 67.33 | 5.65 | 0 | 0 | 0 | 72.98 | 218.94 | 26.38% | 276.69 | 0.02637%
11.2.15 | C. PRÓPRIA | IC-C.2183 | TUBO, PPR, PN 20, DN 25MM, AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 34 | 19.13 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 23.54 | 800.36 | 26.38% | 1011.48 | 0.09638%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: AR COMPRIMIDO | [8 empty] | 3430.31 |  | 4335.19 | 0.4131%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES MECÂNICAS | [8 empty] | 9711.85 |  | 12273.72 | 1.17%
12 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 47435.42 |  | 59948.2 | 5.712%
12.1 |  |  | SISTEMAS PREDIAIS DE AGÚA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL | [7 empty] | SUBTOTAL | 27321.91 |  | 34529.02 | 3.29%
ESGOTO
12.1.1 | C. SINAPI | 98108 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN | 1 | 230.47 | 253.71 | 0.59 | 0 | 0.22 | 484.99 | 484.99 | 26.38% | 612.92 | 0.0584%
12.1.2 | C. PRÓPRIA | IH-C.2740 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REDONDA, COM TAMPA, 60 X 60 CM (DN X H), E = 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 9 | 118.93 | 103.05 | 0 | 0 | 0 | 221.98 | 1997.82 | 26.38% | 2524.82 | 0.2406%
12.1.3 | C. SINAPI | 89482 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 7 | 29.21 | 4.75 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 237.72 | 26.38% | 300.43 | 0.02863%
12.1.4 | C. SINAPI | 89495 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN | 2 | 12.44 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 13.66 | 27.32 | 26.38% | 34.53 | 0.00329%
12.1.5 | C. SINAPI | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 7.43 | 3.52 | 0 | 0 | 0 | 10.95 | 87.6 | 26.38% | 110.71 | 0.01055%
12.1.6 | C. SINAPI | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 3.71 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 7.24 | 57.92 | 26.38% | 73.2 | 0.006975%
12.1.7 | C. SINAPI | 89732 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 4 | 6.73 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 11.32 | 45.28 | 26.38% | 57.22 | 0.005452%
12.1.8 | C. SINAPI | 89746 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.46 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 24.28 | 48.56 | 26.38% | 61.37 | 0.005848%
12.1.9 | C. SINAPI | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 15.52 | 8.82 | 0 | 0 | 0 | 24.34 | 48.68 | 26.38% | 61.52 | 0.005862%
12.1.10 | C. SINAPI | 89731 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.02 | 4.59 | 0 | 0 | 0 | 10.61 | 21.22 | 26.38% | 26.82 | 0.002556%
12.1.11 | C. SINAPI | 89724 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 8 | 6.68 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 10.21 | 81.68 | 26.38% | 103.23 | 0.009837%
12.1.12 | C. SINAPI | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 2 | 35.8 | 11.64 | 0 | 0 | 0 | 47.44 | 94.88 | 26.38% | 119.91 | 0.01143%
12.1.13 | C. SINAPI | 89827 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 8 | 15.33 | 2.11 | 0 | 0 | 0 | 17.44 | 139.52 | 26.38% | 176.32 | 0.0168%
12.1.14 | C. SINAPI | 89557 | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN | 2 | 26.15 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 29.48 | 58.96 | 26.38% | 74.51 | 0.0071%
12.1.15 | C. SINAPI | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 60 | 29.55 | 26.15 | 0 | 0 | 0 | 55.7 | 3342 | 26.38% | 4223.57 | 0.4025%
12.1.16 | C. SINAPI | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 18 | 8.14 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 337.5 | 26.38% | 426.53 | 0.04064%
12.1.17 | C. SINAPI | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M | 36 | 11.68 | 1.75 | 0 | 0 | 0 | 13.43 | 483.48 | 26.38% | 611.01 | 0.05822%
12.1.18 | C. SINAPI | 89783 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.34 | 4.94 | 0 | 0 | 0 | 12.28 | 12.28 | 26.38% | 15.52 | 0.001479%
12.1.19 | C. SINAPI | 89803 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 13.81 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 30.4 | 26.38% | 38.42 | 0.003661%
12.1.20 | C. SINAPI | 89802 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 6.25 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 7.64 | 15.28 | 26.38% | 19.31 | 0.00184%
12.1.21 | C. SINAPI | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 5.53 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 6.93 | 13.86 | 26.38% | 17.52 | 0.001669%
ÁGUA
12.1.22 | C. SINAPI | 94490 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 1 | 41.31 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 44.09 | 44.09 | 26.38% | 55.72 | 0.005309%
12.1.23 | C. SINAPI | 94489 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 26.83 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 29.61 | 59.22 | 26.38% | 74.84 | 0.007131%
12.1.24 | C. SINAPI | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 2 | 57.93 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 65.72 | 131.44 | 26.38% | 166.11 | 0.01583%
12.1.25 | C. SINAPI | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 61.34 | 7.79 | 0 | 0 | 0 | 69.13 | 345.65 | 26.38% | 436.83 | 0.04162%
12.1.26 | C. PRÓPRIA | IH-C.1027 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 9.15 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 28.9 | 26.38% | 36.52 | 0.00348%
12.1.27 | C. PRÓPRIA | IH-C.2024 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1146.06 | 271.89 | 0 | 0 | 0 | 1417.95 | 1417.95 | 26.38% | 1791.98 | 0.1708%
12.1.28 | C. SINAPI | 89429 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 2.61 | 2.14 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 19 | 26.38% | 24.01 | 0.002288%
12.1.29 | C. SINAPI | 89436 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 2 | 4.26 | 2.51 | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 13.54 | 26.38% | 17.11 | 0.00163%
12.1.30 | C. PRÓPRIA | IH-C.1008 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 2.82 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 7.02 | 14.04 | 26.38% | 17.74 | 0.00169%
12.1.31 | C. SINAPI | 89404 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 2.03 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 4.77 | 4.77 | 26.38% | 6.03 | 0.0005746%
12.1.32 | C. SINAPI | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 29 | 2.59 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 5.79 | 167.91 | 26.38% | 212.2 | 0.02022%
12.1.33 | C. SINAPI | 89413 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 3 | 4.91 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 26.1 | 26.38% | 32.98 | 0.003143%
12.1.34 | C. SINAPI | 89355 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 5.74 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 17.04 | 306.72 | 26.38% | 387.63 | 0.03694%
12.1.35 | C. SINAPI | 89356 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 173 | 7.14 | 13.07 | 0 | 0 | 0 | 20.21 | 3496.33 | 26.38% | 4418.61 | 0.421%
12.1.36 | C. SINAPI | 89403 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 18 | 11.82 | 4.72 | 0 | 0 | 0 | 16.54 | 297.72 | 26.38% | 376.25 | 0.03585%
12.1.37 | C. SINAPI | 89395 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 13 | 4.53 | 7.09 | 0 | 0 | 0 | 11.62 | 151.06 | 26.38% | 190.91 | 0.01819%
12.1.38 | C. SINAPI | 89398 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 9.03 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 17.43 | 17.43 | 26.38% | 22.03 | 0.002099%
12.1.39 | C. SINAPI | 89397 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 1 | 7.05 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 14.13 | 14.13 | 26.38% | 17.86 | 0.001702%
12.1.40 | C. PRÓPRIA | IH-C.1027 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 9.15 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 14.45 | 14.45 | 26.38% | 18.26 | 0.00174%
12.1.41 | C. SINAPI | 89366 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 4 | 11.08 | 5.29 | 0 | 0 | 0 | 16.37 | 65.48 | 26.38% | 82.75 | 0.007885%
12.1.42 | C. SINAPI | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN | 5 | 9.66 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 14.96 | 74.8 | 26.38% | 94.53 | 0.009008%
12.1.43 | C. PRÓPRIA | IH-C.1790 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 14.67 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 18.87 | 26.38% | 23.85 | 0.002273%
12.1.44 | C. SINAPI | 95673 | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 157.7 | 16.04 | 0 | 0 | 0 | 173.74 | 173.74 | 26.38% | 219.57 | 0.02092%
12.1.45 | C. SINAPI | 95634 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN | 1 | 115.7 | 51.95 | 0 | 0 | 0 | 167.65 | 167.65 | 26.38% | 211.87 | 0.02019%
12.1.46 | C. SINAPI | 95676 | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 101.16 | 7.64 | 0 | 0 | 0 | 108.8 | 108.8 | 26.38% | 137.5 | 0.0131%
REDE COLETORA DE ESGOTO
12.1.47 | C. SINAPI | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 84 | 42.14 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 3746.4 | 26.38% | 4734.64 | 0.4512%
ESCAVAÇÃO E REATERRO
12.1.48 | C. SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 67.2 | 1.88 | 2.59 | 2.89 | 0 | 0 | 7.36 | 494.59 | 26.38% | 625.06 | 0.05956%
12.1.49 | C. SINAPI | 93378 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 77.28 | 5.59 | 10.92 | 4.71 | 0 | 0 | 21.22 | 1639.88 | 26.38% | 2072.46 | 0.1975%
REDE PLUVIAL
12.1.50 | C. PRÓPRIA | IH-C.1228 | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO (20+50)X20. REF.: DNIT STC 04 | M | 100 | 19.5 | 13.63 | 0.04 | 0 | 0.04 | 33.21 | 3321 | 26.38% | 4197.03 | 0.3999%
12.1.51 | C. SINAPI | 94281 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 60 | 30.93 | 17.74 | 0 | 0 | 0 | 48.67 | 2920.2 | 26.38% | 3690.51 | 0.3517%
12.1.52 | C. SINAPI | 95567 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 5 | 41.7 | 17.38 | 11.54 | 0 | 0 | 70.62 | 353.1 | 26.38% | 446.24 | 0.04252%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SISTEMAS PREDIAIS DE AGÚA FRIA, ESGOTO E PLUVIAL | [8 empty] | 27321.91 |  | 34529.02 | 3.29%
12.2 |  |  | APARELHOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 13183.7 |  | 16661.38 | 1.588%
12.2.1 | C. PRÓPRIA | IH-C.1223 | BEBEDOURO PAREDE, SUSPENSO COMPRESSOR (GÁS). REF: IBBL BDF300-2T | UN | 1 | 2611.3 | 80.14 | 0 | 0 | 0 | 2691.44 | 2691.44 | 26.38% | 3401.4 | 0.3241%
12.2.2 | C. PRÓPRIA | IH-C.2654 | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL SIFONADA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM ABERTURA FRONTAL. INCLUSO ASSENTO POLIESTER, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E ACESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS NIQUELADO, PORCAS CEGAS, ARRUELAS, BUCHAS E ANEL DE VEDAÇÃO). REFERÊNCIA DECA VOGUE PLUS CONFORTO P510 E CÓDIGOS 1968.C E AP 50.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 1101.99 | 19.17 | 0 | 0 | 0 | 1121.16 | 2242.32 | 26.38% | 2833.81 | 0.27%
12.2.3 | C. PRÓPRIA | IH-C.1126 | LAVATORIO PARA PCD EM LOUÇA BRANCA 55X47CM COM COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - REFERÊNCIAS DECA VOGUE PLUS P.510.17 E C.510.17 | UN | 2 | 792.26 | 39.58 | 0 | 0 | 0 | 831.84 | 1663.68 | 26.38% | 2102.53 | 0.2003%
12.2.4 | C. PRÓPRIA | IH-C.3003 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO 60 LITROS, 70 X 65 X 94 CM COM VÁLVULA | UN | 2 | 675.96 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 678.43 | 1356.86 | 26.38% | 1714.78 | 0.1634%
12.2.5 | C. SINAPI | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 56.56 | 11.18 | 0 | 0 | 0 | 67.74 | 135.48 | 26.38% | 171.22 | 0.01632%
12.2.6 | C. PRÓPRIA | IH-C.2014 | TORNEIRA DE BANCADA METAL CROMADO, BICA ALTA MÓVEL. REF. DOCOL MODELO GALI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 86096 | UN | 4 | 157.22 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 159.7 | 638.8 | 26.38% | 807.31 | 0.07693%
12.2.7 | C. PRÓPRIA | IH-C.1809 | TORNEIRA DE JARDIM, LATÃO POLIDO COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSO ADAPTADOR ROSCA DE BICO PARA MANGUEIRA 3/4". REF. DOCOL MOD. 1130 PERTUTTI | UN | 1 | 60.76 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 63.24 | 63.24 | 26.38% | 79.92 | 0.007615%
12.2.8 | C. PRÓPRIA | IH-C.1117 | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE MESA – PCD - REF. DOCOL, PRESSMATIC BENEFIT | UN | 3 | 790.37 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 792.85 | 2378.55 | 26.38% | 3005.98 | 0.2864%
12.2.9 | C. PRÓPRIA | IH-C.1808 | TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA TIPO BICA BAIXA CROMADA. REF. DECA MOD. LEVEL 1197.C26 | UN | 1 | 450.37 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 452.85 | 452.85 | 26.38% | 572.31 | 0.05453%
12.2.10 | C. PRÓPRIA | IH-C.1144 | CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA OVAL, COR BRANCO GELO. REF. DECA L59 | UN | 2 | 114.09 | 12.33 | 0 | 0 | 0 | 126.42 | 252.84 | 26.38% | 319.54 | 0.03045%
12.2.11 | C. PRÓPRIA | IH-C.2653 | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE COM VÁLVULA 3.1/2" AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 40X34X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 136.43 | 9.56 | 0 | 0 | 0 | 145.99 | 291.98 | 26.38% | 369 | 0.03516%
12.2.12 | C. PRÓPRIA | IH-C.1807 | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL COM ACABAMENTO CROMADO REF. MONTANA M 9000 (ACESSÍVEL) | UN | 2 | 480.86 | 26.97 | 0 | 0 | 0 | 507.83 | 1015.66 | 26.38% | 1283.58 | 0.1223%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: APARELHOS | [8 empty] | 13183.7 |  | 16661.38 | 1.588%
12.3 |  |  | ACESSÓRIOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 6929.81 |  | 8757.8 | 0.8345%
12.3.1 | C. PRÓPRIA | IH-C.1716 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO, 40 CM, EM AÇO INOX POLIDO – PCD | UN | 6 | 99.42 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 121.5 | 729 | 26.38% | 921.3 | 0.08779%
12.3.2 | C. PRÓPRIA | IH-C.1990 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO, 70 CM, EM AÇO INOX ESCOVADO – PCD | UN | 6 | 133.71 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 155.79 | 934.74 | 26.38% | 1181.31 | 0.1126%
12.3.3 | C. PRÓPRIA | IH-C.1134 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO, 80 CM, EM AÇO INOX ESCOVADO – PCD | UN | 2 | 139 | 22.08 | 0 | 0 | 0 | 161.08 | 322.16 | 26.38% | 407.14 | 0.0388%
12.3.4 | C. PRÓPRIA | IH-C.2637 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA VASO SANITÁRIO 80X20CM INOX - PCD | UN | 2 | 345.03 | 33.12 | 0 | 0 | 0 | 378.15 | 756.3 | 26.38% | 955.8 | 0.09108%
12.3.5 | C. PRÓPRIA | IE-C.2977 | BANCO ARTICULADO BANHEIRO EM INOX 304 45X70 CM NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 559.46 | 29.44 | 0 | 0 | 0 | 588.9 | 1177.8 | 26.38% | 1488.49 | 0.1418%
12.3.6 | C. PRÓPRIA | IH-C.2898 | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800ML, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO, INCLUSO FIXAÇÃO. REF. 95547 | UN | 4 | 25.89 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 33.82 | 135.28 | 26.38% | 170.96 | 0.01629%
12.3.7 | C. PRÓPRIA | IH-C.2899 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO, INCLUSO FIXAÇÃO. REF. 95547 | UN | 2 | 38.18 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 46.11 | 92.22 | 26.38% | 116.55 | 0.01111%
12.3.8 | C. PRÓPRIA | IH-C.2900 | DISPENSER PARA PAPER INTERFOLHADO, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO, INCLUSO FIXAÇÃO. REF. 95547 | UN | 4 | 41.46 | 7.93 | 0 | 0 | 0 | 49.39 | 197.56 | 26.38% | 249.67 | 0.02379%
12.3.9 | C. PRÓPRIA | DI-C.2895 | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA. REF. SINAPI 85005 12/2020 | M2 | 2.32 | 443.48 | 37.27 | 0 | 0 | 0 | 480.75 | 1115.34 | 26.38% | 1409.55 | 0.1343%
12.3.10 | C. PRÓPRIA | IH-C.1993 | LIXEIRA PLÁSTICA, SEM TAMPA, 100 LITROS | UN | 1 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.9 | 89.9 | 26.38% | 113.61 | 0.01083%
12.3.11 | C. PRÓPRIA | IH-C.1992 | LIXEIRA EM AÇO INOX , TAMPA BASCULANTE, PARA PAPEL HIGIÊNICO, 5 LITROS. REF. A/CASA | UN | 2 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.42 | 186.84 | 26.38% | 236.13 | 0.0225%
12.3.12 | C. SINAPI | 86887 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 9 | 52.96 | 3.81 | 0 | 0 | 0 | 56.77 | 510.93 | 26.38% | 645.71 | 0.06153%
12.3.13 | C. SINAPI | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 6 | 66.39 | 4.34 | 0 | 0 | 0 | 70.73 | 424.38 | 26.38% | 536.33 | 0.05111%
12.3.14 | C. PRÓPRIA | IH-C.2685 | SIFÃO PLÁSTICO COPO SANFONADO UNIVERSAL CROMADO, ENTRADA 7/8", 1.1/4" E 1.1/2" E SAÍDA 40 E 50 MM, REF. ASTRA SSUC2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 28.77 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 32.17 | 257.36 | 26.38% | 325.25 | 0.03099%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ACESSÓRIOS | [8 empty] | 6929.81 |  | 8757.8 | 0.8345%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | [8 empty] | 47435.42 |  | 59948.2 | 5.712%
13 |  |  | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO | [7 empty] | SUBTOTAL | 18956.03 |  | 23956.36 | 2.283%
13.1 |  |  | ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [7 empty] | SUBTOTAL | 1134.62 |  | 1433.91 | 0.1366%
13.1.1 | C. SINAPI | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 2 | 20.96 | 6.09 | 0 | 0 | 0 | 27.05 | 54.1 | 26.38% | 68.37 | 0.006515%
13.1.2 | C. PRÓPRIA | EE-C.2624 | LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO DE LED 2200 LUMENS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 267.73 | 4.71 | 0 | 0 | 0 | 272.44 | 544.88 | 26.38% | 688.61 | 0.06562%
13.1.3 | C. PRÓPRIA | II-C.1496 | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 240 X 120 MM - INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32.63 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 41.6 | 41.6 | 26.38% | 52.57 | 0.005009%
13.1.4 | C. PRÓPRIA | II-C.1497 | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 MM - INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 42.15 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 51.12 | 153.36 | 26.38% | 193.81 | 0.01847%
SERVIÇOS FINAIS
13.1.5 | C. PRÓPRIA | II-C.1494 | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NBR10898 COM EMISSÃO DE LAUDO | H | 4 | 7.25 | 77.82 | 0.1 | 0 | 0 | 85.17 | 340.68 | 26.38% | 430.55 | 0.04103%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA | [8 empty] | 1134.62 |  | 1433.91 | 0.1366%
13.2 |  |  | SPDA | [7 empty] | SUBTOTAL | 17123.49 |  | 21640.43 | 2.062%
13.2.1 | C. PRÓPRIA | SS-C.1487 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 126 | 12.51 | 6.36 | 0 | 0 | 0 | 18.87 | 2377.62 | 26.38% | 3004.8 | 0.2863%
13.2.2 | C. PRÓPRIA | SS-C.1489 | CURVA 90° VERTICAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 2 | 10.52 | 12.54 | 0 | 0 | 0 | 23.06 | 46.12 | 26.38% | 58.29 | 0.005554%
13.2.3 | C. PRÓPRIA | SS-C.1488 | CURVA 90° HORIZONTAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 4 | 10.53 | 14.33 | 0 | 0 | 0 | 24.86 | 99.44 | 26.38% | 125.67 | 0.01197%
13.2.4 | C. PRÓPRIA | SS-C.1490 | GRAMPO PARA CONEXÃO DE CRUZAMENTO DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 17.39 | 16.57 | 0 | 0 | 0 | 33.96 | 33.96 | 26.38% | 42.92 | 0.00409%
13.2.5 | C. PRÓPRIA | SS-C.1492 | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 9 | 13.78 | 10.29 | 0 | 0 | 0 | 24.07 | 216.63 | 26.38% | 273.77 | 0.02609%
13.2.6 | C. SINAPI | 96977 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M | 137 | 58.91 | 1.49 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 8274.8 | 26.38% | 10457.57 | 0.9965%
13.2.7 | C. PRÓPRIA | SS-C.1952 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU COBERTURA COM FIXAÇÃO POR SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 48 | 45.45 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 46.93 | 2252.64 | 26.38% | 2846.85 | 0.2713%
13.2.8 | C. SINAPI | 96985 | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 73.41 | 11.32 | 0 | 0 | 0 | 84.73 | 508.38 | 26.38% | 642.48 | 0.06122%
13.2.9 | C. PRÓPRIA | SA-C.1486 | SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 7 | 26.72 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 49.14 | 343.98 | 26.38% | 434.72 | 0.04142%
13.2.10 | C. PRÓPRIA | SA-C.1485 | FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SOLDAS EXOTÉRMICAS – DEPRECIAÇÃO | UN | 7 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.52 | 31.64 | 26.38% | 39.99 | 0.003811%
13.2.11 | C. PRÓPRIA | SS-C.1953 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA SPDA EM POLIPROPILENO 1" COM CONECTOR DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 87.57 | 13.45 | 0 | 0 | 0 | 101.02 | 606.12 | 26.38% | 766.01 | 0.07299%
13.2.12 | C. SINAPI | 91872 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 18 | 9.05 | 8.69 | 0 | 0 | 0 | 17.74 | 319.32 | 26.38% | 403.55 | 0.03845%
13.2.13 | C. PRÓPRIA | SS-C.1491 | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 13.55 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 18.03 | 108.18 | 26.38% | 136.72 | 0.01303%
13.2.14 | C. PRÓPRIA | SS-C.1954 | CONEXÃO DE CABO DE COBRE 25 A 35 MM2 À ESTRUTURA METÁLICA COM TERMINAL A COMPRESSÃO 2 FUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 38.87 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 47.84 | 143.52 | 26.38% | 181.38 | 0.01728%
13.2.15 | C. SINAPI | 90105 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 48.6 | 1.88 | 2.59 | 2.89 | 0 | 0 | 7.36 | 357.7 | 26.38% | 452.06 | 0.04308%
13.2.16 | C. SINAPI | 93368 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 48.6 | 3.93 | 4.82 | 6.05 | 0 | 0 | 14.8 | 719.28 | 26.38% | 909.02 | 0.08662%
SERVIÇOS FINAIS
13.2.17 | C. PRÓPRIA | SS-C.1493 | COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO | H | 8 | 7.25 | 77.82 | 0.45 | 0 | 0 | 85.52 | 684.16 | 26.38% | 864.63 | 0.08239%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SPDA | [8 empty] | 17123.49 |  | 21640.43 | 2.062%
13.3 |  |  | EXTINTORES E SINALIZAÇÕES | [7 empty] | SUBTOTAL | 697.92 |  | 882.02 | 0.08405%
13.3.1 | C. PRÓPRIA | II-C.2919 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 144 | 16.15 | 0 | 0 | 0 | 160.15 | 480.45 | 26.38% | 607.19 | 0.05786%
13.3.2 | C. PRÓPRIA | PI-C.2950 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021 | M2 | 3 | 7.41 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 66.57 | 26.38% | 84.13 | 0.008017%
13.3.3 | C. PRÓPRIA | II-C.2656 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TEXTO "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 25.34 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 26.82 | 80.46 | 26.38% | 101.68 | 0.009689%
13.3.4 | C. PRÓPRIA | II-C.2657 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 22 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 23.48 | 70.44 | 26.38% | 89.02 | 0.008483%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: EXTINTORES E SINALIZAÇÕES | [8 empty] | 697.92 |  | 882.02 | 0.08405%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO | [8 empty] | 18956.03 |  | 23956.36 | 2.283%
14 |  |  | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [7 empty] | SUBTOTAL | 133280.05 |  | 168437.31 | 16.05%
14.1 |  |  | ESTACIONAMENTO E ACESSO À VEÍCULOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 2032.97 |  | 2569.23 | 0.2448%
14.1.1 | C. SINAPI | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 144.55 | 0.3 | 0.66 | 0.95 | 0 | 0 | 1.91 | 276.09 | 26.38% | 348.92 | 0.03325%
14.1.2 | C. SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 8.02 | 128 | 3.95 | 7.65 | 0 | 0.28 | 139.88 | 1121.84 | 26.38% | 1417.76 | 0.1351%
14.1.3 | C. SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 14 | 31.08 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 45.36 | 635.04 | 26.38% | 802.55 | 0.07647%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESTACIONAMENTO E ACESSO À VEÍCULOS | [8 empty] | 2032.97 |  | 2569.23 | 0.2448%
14.2 |  |  | CALÇADAS DE ENTORNO | [7 empty] | SUBTOTAL | 13649.66 |  | 17250.22 | 1.644%
14.2.1 | C. PRÓPRIA | PV-C.2491 | ATERRO MANUAL DE CALÇADAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 18.1 | 51.77 | 20.29 | 0.7 | 0 | 0 | 72.76 | 1316.96 | 26.38% | 1664.35 | 0.1586%
14.2.2 | C. SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 12.14 | 128 | 3.95 | 7.65 | 0 | 0.28 | 139.88 | 1698.14 | 26.38% | 2146.08 | 0.2045%
14.2.3 | C. SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 121.4 | 47.35 | 14.09 | 0.28 | 0 | 0 | 61.72 | 7492.81 | 26.38% | 9469.3 | 0.9023%
14.2.4 | C. SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 37.5 | 30.38 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 43.32 | 1624.5 | 26.38% | 2053.02 | 0.1956%
14.2.5 | C. PRÓPRIA | PV-C.1148 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 0.96 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 85.95 | 26.38% | 108.62 | 0.01035%
14.2.6 | C. PRÓPRIA | PV-C.1149 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 | 0.64 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 57.3 | 26.38% | 72.41 | 0.0069%
14.2.7 | C. SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 120 | 8.56 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 1374 | 26.38% | 1736.44 | 0.1655%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: CALÇADAS DE ENTORNO | [8 empty] | 13649.66 |  | 17250.22 | 1.644%
14.3 |  |  | ESCADAS E RAMPAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 107465.69 |  | 135813.53 | 12.94%
14.3.1 | C. PRÓPRIA | SP-C.1183 | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO. REF. 97637 | M2 | 42 | 0.7 | 3.77 | 0 | 0 | 0 | 4.47 | 187.74 | 26.38% | 237.26 | 0.02261%
14.3.2 | C. PRÓPRIA | SP-C.2411 | RETIRADA DE MEIO-FIO | M | 3 | 2.45 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 45.18 | 26.38% | 57.1 | 0.005441%
14.3.3 | C. PRÓPRIA | SP-C.1220 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | M2 | 3 | 2.5 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 42.99 | 26.38% | 54.33 | 0.005177%
14.3.4 | C. PRÓPRIA | MT-C.1001 | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA. REF. 90100 | M3 | 45 | 2.99 | 4.04 | 4.46 | 0 | 0 | 11.49 | 517.05 | 26.38% | 653.44 | 0.06227%
14.3.5 | C. PRÓPRIA | PV-C.2491 | ATERRO MANUAL DE CALÇADAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 14.3 | 51.77 | 20.29 | 0.7 | 0 | 0 | 72.76 | 1040.47 | 26.38% | 1314.93 | 0.1253%
14.3.6 | C. SINAPI | 96622 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 | 7.15 | 98.32 | 31.13 | 0.03 | 0 | 0 | 129.48 | 925.78 | 26.38% | 1169.99 | 0.1115%
14.3.7 | C. PRÓPRIA | MT-C.2633 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 7.15 | 1.98 | 3.71 | 0.15 | 0 | 0 | 5.84 | 41.76 | 26.38% | 52.78 | 0.005029%
14.3.8 | C. SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 36 | 41.91 | 72.42 | 0 | 0 | 0 | 114.33 | 4115.88 | 26.38% | 5201.59 | 0.4957%
14.3.9 | C. PRÓPRIA | ES-C.1754 | TRELIÇA NERVURADA LEVE H=8 CM, EM AÇO CA60. REF. GERDAU OU ARCELORMITTAL | M | 94.3 | 8.51 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 9.21 | 868.5 | 26.38% | 1097.6 | 0.1046%
14.3.10 | C. PRÓPRIA | ET-C.2669 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 | 140 | 18.18 | 1.51 | 0 | 0 | 0 | 19.69 | 2756.6 | 26.38% | 3483.75 | 0.332%
14.3.11 | C. PRÓPRIA | RE-C.1837 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ACABAMENTO ALISADO, ESPESSURA 6 CM. REF. 98680 | M2 | 112.5 | 28 | 25.03 | 0.16 | 0 | 0.07 | 53.26 | 5991.75 | 26.38% | 7572.28 | 0.7216%
14.3.12 | C. SINAPI | 103675 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 4.15 | 510.12 | 30.52 | 0.12 | 0 | 0.04 | 540.8 | 2244.32 | 26.38% | 2836.34 | 0.2703%
14.3.13 | C. PRÓPRIA | PV-C.1148 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 3.2 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 286.5 | 26.38% | 362.07 | 0.0345%
14.3.14 | C. PRÓPRIA | PV-C.1149 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 | 4.8 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 429.74 | 26.38% | 543.1 | 0.05175%
14.3.15 | C. PRÓPRIA | EQ-C.1163 | GUARDA-CORPO DE 1,10M COM CORRIMÃO 2 ALTURAS (70 E 92 CM), TUBOS EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2" (DN = 40 MM, E= 3,00 MM), MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2", ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBO HORIZONTAL DE 1" (DN = 25 MM, E= 2,65 MM) E VERTICAIS DE 3/4" (DN = 20 MM, E= 2,25 MM), FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUI APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE. REF. 99837 E 99855 | M | 105.6 | 578.36 | 243.86 | 0 | 0 | 0 | 822.22 | 86826.43 | 26.38% | 109729.94 | 10.46%
14.3.16 | C. SINAPI | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 | 100 | 8.56 | 2.89 | 0 | 0 | 0 | 11.45 | 1145 | 26.38% | 1447.03 | 0.1379%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: ESCADAS E RAMPAS | [8 empty] | 107465.69 |  | 135813.53 | 12.94%
14.4 |  |  | PROLONGAMENTO CALÇADA RU | [7 empty] | SUBTOTAL | 4944.37 |  | 6248.62 | 0.5954%
14.4.1 | C. SINAPI | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 43.5 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0 | 0.34 | 14.79 | 26.38% | 18.69 | 0.001781%
14.4.2 | C. PRÓPRIA | SP-C.2411 | RETIRADA DE MEIO-FIO | M | 3 | 2.45 | 12.61 | 0 | 0 | 0 | 15.06 | 45.18 | 26.38% | 57.1 | 0.005441%
14.4.3 | C. PRÓPRIA | SP-C.1220 | REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | M2 | 1.2 | 2.5 | 11.83 | 0 | 0 | 0 | 14.33 | 17.2 | 26.38% | 21.74 | 0.002072%
14.4.4 | C. SINAPI | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M | 29 | 30.38 | 12.94 | 0 | 0 | 0 | 43.32 | 1256.28 | 26.38% | 1587.67 | 0.1513%
14.4.5 | C. PRÓPRIA | PV-C.2694 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M | 3 | 4.26 | 14.28 | 0 | 0 | 0 | 18.54 | 55.62 | 26.38% | 70.29 | 0.006698%
14.4.6 | C. PRÓPRIA | PV-C.2491 | ATERRO MANUAL DE CALÇADAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 | 4 | 51.77 | 20.29 | 0.7 | 0 | 0 | 72.76 | 291.04 | 26.38% | 367.81 | 0.03505%
14.4.7 | C. SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 4 | 128 | 3.95 | 7.65 | 0 | 0.28 | 139.88 | 559.52 | 26.38% | 707.11 | 0.06738%
14.4.8 | C. PRÓPRIA | MT-C.2633 | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 4 | 1.98 | 3.71 | 0.15 | 0 | 0 | 5.84 | 23.36 | 26.38% | 29.52 | 0.002813%
14.4.9 | C. SINAPI | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 33 | 47.35 | 14.09 | 0.28 | 0 | 0 | 61.72 | 2036.76 | 26.38% | 2574.03 | 0.2453%
14.4.10 | C. PRÓPRIA | PV-C.1148 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 | 6.24 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 558.67 | 26.38% | 706.04 | 0.06728%
14.4.11 | C. PRÓPRIA | PV-C.1149 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 | 0.96 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0 | 89.53 | 85.95 | 26.38% | 108.62 | 0.01035%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PROLONGAMENTO CALÇADA RU | [8 empty] | 4944.37 |  | 6248.62 | 0.5954%
14.5 |  |  | SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [7 empty] | SUBTOTAL | 1690.36 |  | 2136.25 | 0.2036%
14.5.1 | C. SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.13 | 12.74 | 58.66 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 9.28 | 26.38% | 11.73 | 0.001118%
14.5.2 | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.13 | 358.72 | 49.52 | 2.57 | 0 | 1.18 | 411.99 | 53.56 | 26.38% | 67.69 | 0.00645%
14.5.3 | C. SINAPI | 103670 | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 0.13 | 39.94 | 212.66 | 1.38 | 0 | 0.38 | 254.36 | 33.07 | 26.38% | 41.79 | 0.003982%
14.5.4 | C. PRÓPRIA | IE-C.1273 | POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M | UN | 2 | 287.92 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 295.33 | 590.66 | 26.38% | 746.47 | 0.07113%
14.5.5 | C. PRÓPRIA | DI-C.1217 | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN | 2 | 19.84 | 14.53 | 0 | 0 | 0 | 34.37 | 68.74 | 26.38% | 86.87 | 0.008278%
14.5.6 | C. PRÓPRIA | DI-C.1218 | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.8 | 519.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 519.75 | 415.8 | 26.38% | 525.48 | 0.05007%
14.5.7 | C. PRÓPRIA | PI-C.2950 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021 | M2 | 23.4 | 7.41 | 14.78 | 0 | 0 | 0 | 22.19 | 519.25 | 26.38% | 656.22 | 0.06253%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SINALIZAÇÃO VIÁRIA | [8 empty] | 1690.36 |  | 2136.25 | 0.2036%
14.6 |  |  | RUA DE ACESSO ÀS ESTUFAS | [7 empty] | SUBTOTAL | 3497 |  | 4419.46 | 0.4211%
14.6.1 | C. SINAPI | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 25 | 128 | 3.95 | 7.65 | 0 | 0.28 | 139.88 | 3497 | 26.38% | 4419.46 | 0.4211%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: RUA DE ACESSO ÀS ESTUFAS | [8 empty] | 3497 |  | 4419.46 | 0.4211%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | [8 empty] | 133280.05 |  | 168437.31 | 16.05%
15 |  |  | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [7 empty] | SUBTOTAL | 2947.66 |  | 3725.2 | 0.355%
15.1 |  |  | INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE | [7 empty] | SUBTOTAL | 2947.66 |  | 3725.2 | 0.355%
15.1.1 | C. PRÓPRIA | IE-C.2563 | MAPA TÁTIL BRAILLE ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60 CM E=3MM, INSTALAÇÃO EM PEDESTAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 872.34 | 7.41 | 0 | 0 | 0 | 879.75 | 879.75 | 26.38% | 1111.81 | 0.1059%
15.1.2 | C. PRÓPRIA | IE-C.3020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA COM NÚMERO (MODELO 1), COM 10 X 2 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR VERDE, TEXTOS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR VERDE, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 7 | 47.32 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 341.6 | 26.38% | 431.71 | 0.04114%
15.1.3 | C. PRÓPRIA | IE-C.3102 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA PARA SENTENÇA CURTA (MODELO 2), COM 10 X 6 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR BRANCA, TEXTOS EM RELEVO COR PRETO, BRAILLE COR BRANCA, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 57.32 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 176.4 | 26.38% | 222.93 | 0.02124%
15.1.4 | C. PRÓPRIA | IE-C.3021 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA PARA SENTENÇA LONGA (MODELO 3), COM 10 X 6 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR BRANCA, TEXTOS EM RELEVO COR PRETO, BRAILLE COR BRANCA, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 147.32 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 148.8 | 595.2 | 26.38% | 752.2 | 0.07168%
15.1.5 | C. PRÓPRIA | IE-C.3022 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SANITÁRO MASCULINO PCD (MODELO 4), COM 6 X 8 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR AZUL, TEXTOS E PICTOGRAMAS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR AZUL, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 87.22 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 88.7 | 26.38% | 112.1 | 0.01068%
15.1.6 | C. PRÓPRIA | IE-C.3023 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SANITÁRO FEMININO PCD (MODELO 5), COM 6 X 8 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR AZUL, TEXTOS E PICTOGRAMAS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR AZUL, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 1 | 87.22 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 88.7 | 88.7 | 26.38% | 112.1 | 0.01068%
15.1.7 | C. PRÓPRIA | IE-C.2468 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE OU DE PESSOA COM DEFICIÊNBCIA VISUAL OU AUDUTIVA, ACRÍLICO OPACO 2MM, 15X15 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 14.13 | 1.48 | 0 | 0 | 0 | 15.61 | 46.83 | 26.38% | 59.18 | 0.005639%
15.1.8 | C. PRÓPRIA | IE-C.1717 | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIROS PCD | UN | 2 | 342.82 | 22.42 | 0 | 0 | 0 | 365.24 | 730.48 | 26.38% | 923.17 | 0.08797%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES PARA ACESSIBILIDADE | [8 empty] | 2947.66 |  | 3725.2 | 0.355%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: INSTALAÇÕES ESPECIAIS | [8 empty] | 2947.66 |  | 3725.2 | 0.355%
16 |  |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [7 empty] | SUBTOTAL | 8609.84 |  | 10880.98 | 1.037%
16.1 |  |  | EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | [7 empty] | SUBTOTAL | 7079.45 |  | 8946.9 | 0.8525%
16.1.1 | C. PRÓPRIA | ES-C.1995 | FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 QUEIMADORES, VOLTAGEM 220 V. REF. FISCHER | UN | 1 | 1167.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.92 | 1167.92 | 26.38% | 1476 | 0.1406%
16.1.2 | C. PRÓPRIA | DI-C.2664 | MÓVEIS PARA BANCADA DA COPA, CONSTITUÍDO POR BALCÃO DE 81X80X55CM COM 2 PORTAS DE ABRIR E 1 PRATELEIRA E OUTRO BALÇÃO DE 81X40X55 COM 4 GAVETAS, AMBOS COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP (REF. MASISA), ESPESSURAS 18MM (ESTRUTURA) E 6MM (FUNDO), COR BRANCO TX, INCLUSO CORREDIÇAS COM AMORTECEDORES (TRILHOS TELESCÓPICOS NAS GAVETAS), GAVETAS, DOBRADIÇAS TIPO SLOW, PUXADORES TIPO ALÇA RETA E ORGANIZADOR DE GAVETA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 880.22 | 207.06 | 0 | 0 | 0 | 1087.28 | 1087.28 | 26.38% | 1374.09 | 0.1309%
16.1.3 | C. PRÓPRIA | ES-C.2658 | BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS, DE 2,10 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA APOIADA EM BALÇÃO. INCLUI RODABANCA, SAIA E RODAPÉ EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 929.47 | 52.54 | 0 | 0 | 0 | 982.01 | 982.01 | 26.38% | 1241.05 | 0.1183%
16.1.4 | C. PRÓPRIA | ES-C.2659 | BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO APOIADA SOBRE SUPORTES MÃO FRANCESA. INCLUI RODABANCADA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 902.45 | 88.09 | 0 | 0 | 0 | 990.54 | 990.54 | 26.38% | 1251.83 | 0.1193%
16.1.5 | C. PRÓPRIA | ES-C.2660 | BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, DE 2,80 X 0,80 M, PARA PIA INOX APOIADA SOBRE MURETA DE ALVENARIA. INCLUI RODABANCADA, SAIA E RODAPÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1569.29 | 70.05 | 0 | 0 | 0 | 1639.34 | 1639.34 | 26.38% | 2071.77 | 0.1974%
16.1.6 | C. PRÓPRIA | DI-C.2661 | FECHAMENTO DE BANCADA VÃO 80X65CM, MARCO E 2 FOLHAS DE ABRIR EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP (REF. MASISA), E=18MM, COR BRANCO TX, INCLUSO DOBRADIÇAS RETA 35MM TIPO SLOW 105º E PUXADORES TIPO ALÇA RETA EM ALUMÍNIO POLIDO 160MM REF. ITALY LINE IL01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 6 | 138.11 | 63.95 | 0 | 0 | 0 | 202.06 | 1212.36 | 26.38% | 1532.16 | 0.146%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: EQUIPAMENTOS E MOBILIÁRIOS | [8 empty] | 7079.45 |  | 8946.9 | 0.8525%
16.2 |  |  | SERVIÇOS FINAIS | [7 empty] | SUBTOTAL | 1530.39 |  | 1934.08 | 0.1843%
16.2.1 | C. PRÓPRIA | SP-C.2816 | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 | 6 | 2.83 | 14.5 | 6.53 | 0 | 0 | 23.86 | 143.16 | 26.38% | 180.92 | 0.01724%
16.2.2 | C. SINAPI | 100981 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 12 | 2.65 | 1.28 | 3.59 | 0 | 0 | 7.52 | 90.24 | 26.38% | 114.04 | 0.01087%
16.2.3 | C. SINAPI | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 90 | 1.12 | 0.32 | 0.93 | 0 | 0 | 2.37 | 213.3 | 26.38% | 269.57 | 0.02569%
16.2.4 | C. PRÓPRIA | DI-C.1276 | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | M2 | 664.84 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0.81 | 538.52 | 26.38% | 680.57 | 0.06485%
16.2.5 | C. PRÓPRIA | TX-C.1278 | TAXA DE ALVARÁ DE HABITE-SE BOMBEIROS - CBMSC | M2 | 664.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0.82 | 545.17 | 26.38% | 688.98 | 0.06565%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS FINAIS | [8 empty] | 1530.39 |  | 1934.08 | 0.1843%
|  |  | SUBTOTAL ITEM: SERVIÇOS COMPLEMENTARES | [8 empty] | 8609.84 |  | 10880.98 | 1.037%
|  |  | TOTAL GERAL | [8 empty] | 830470.35 |  | 1049442.08 | 100%

## CRONOGRAMA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
CAMPUS CHAPECÓ
CHAPECÓ-SC
GALPÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
[16 empty] | MÊS | PERCENTUAL
ITEM | DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | CUSTO | % ITEM | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | 0 | 0%
|  |  |  | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | Exec. (%) | Pgto (R$) | 1 | 12.03%
[16 empty] | 2 | 27.86%
1 | PROJETOS E TAXAS | 1735.57 | 0.1654% | 100% | 1735.57 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 3 | 43.44%
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES / TÉCNICOS | 20975.29 | 1.999% | 38.5% | 8075.4866 | 7.5% | 1573.1468 | 7.5% | 1573.1468 | 15.5% | 3251.1699 | 15.5% | 3251.1699 | 15.5% | 3251.1699 | 4 | 59.19%
3 | MOVIMENTO DE TERRA | 3004.65 | 0.2863% | 100% | 3004.65 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 5 | 81.97%
4 | SUPERESTRUTURA | 143783.33 | 13.7% | 40% | 57513.332 | 40% | 57513.332 | 20% | 28756.666 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0 | 6 | 100%
5 | ALVENARIAS / VEDAÇÕES / DIVISÓRIAS | 29574.85 | 2.818% | 40% | 11829.94 | 40% | 11829.94 | 20% | 5914.97 |  | 0 |  | 0 | 0% | 0
6 | COBERTURA | 59136.55 | 5.635% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40% | 23654.62 | 60% | 35481.93 | 0% | 0
7 | REVESTIMENTOS | 291453.72 | 27.77% | 10% | 29145.372 | 27.5% | 80149.773 | 37.5% | 109295.145 | 25% | 72863.43 |  | 0 | 0% | 0
8 | ESQUADRIAS | 50238.79 | 4.787% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 60% | 30143.274 | 40% | 20095.516
9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 138002.57 | 13.15% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 41400.771 | 40% | 55201.028 | 30% | 41400.771
10 | TELECOMUNICAÇÕES | 32314.99 | 3.079% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30% | 9694.497 | 40% | 12925.996 | 30% | 9694.497
11 | INSTALAÇÕES MECÂNICAS | 12273.72 | 1.17% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 6136.86 | 50% | 6136.86
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 59948.2 | 5.712% | 25% | 14987.05 | 25% | 14987.05 | 30% | 17984.46 | 20% | 11989.64 |  | 0 | 0% | 0
13 | INSTALAÇÕES PREVENTIVAS E PROTETIVAS CONTRA INCÊNDIO | 23956.36 | 2.283% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10% | 2395.636 | 40% | 9582.544 | 50% | 11978.18
14 | PAISAGISMO / URBANIZAÇÃO | 168437.31 | 16.05% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 50% | 84218.655 | 50% | 84218.655
15 | INSTALAÇÕES ESPECIAIS | 3725.2 | 0.355% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100% | 3725.2
16 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 10880.98 | 1.037% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20% | 2176.196 | 80% | 8704.784
TOTAL GERAL |  | 1049442.08 | 100% | 12.03% | 126291.4007 | 15.82% | 166053.2418 | 15.58% | 163524.3878 | 15.75% | 165249.764 | 22.79% | 239117.653 | 18.03% | 189205.633
TOTAIS ACUMULADOS |  |  |  | 12.03% | 126291.4007 | 27.86% | 292344.6424 | 43.44% | 455869.0302 | 59.19% | 621118.7941 | 81.97% | 860236.4471 | 100% | 1049442.08
Última atualização em 13/01/2022 às 15:28:52

## BDI_OBRA
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CHAPECÓ
GALPÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
CHAPECÓ-SC
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI OBRA
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Construção e reforma de edifícios
OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI
Desonerado
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de Percentual da base de cálculo para o ISS | [5 empty] | 30%
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | [5 empty] | 2%
[8 empty] | Situação |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| ITENS |  |  |  |  | SIGLAS | % ADOTADO
[5 empty] | Administração Central | AC | 4% | OK |  |  | 3% | 4% | 5.5%
[5 empty] | Seguro + Garantia | SG | 0.8% | OK |  |  | 0.8% | 0.8% | 1%
[5 empty] | Risco | R | 1.27% | OK |  |  | 0.97% | 1.27% | 1.27%
[5 empty] | Despesas Financeiras | DF | 1.23% | OK |  |  | 0.59% | 1.23% | 1.39%
[5 empty] | Lucro | L | 7.4% | OK |  |  | 6.16% | 7.4% | 8.96%
[5 empty] | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK |  |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[5 empty] | Tributos (ISS variável de acordo com o município) | ISS | 0.6% | OK |  |  | 0% | 2.5% | 5%
[5 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração) | CPRB | 4.5% | OK |  |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO SEM CPRB PARA COMPARAÇÃO COM PERCENTUAIS DO ACÓRDÃO
20.44%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
| BDI ADOTADO (OBRA) | = | (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) | - 1 | = | 26.38% |  | OK |  |  | 20.34% | 22.12% | 25%
(1-CP-ISS-CPRB)
OBSERVAÇÕES
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
CHAPECÓ-SC, NNNN19 de abril de AAAA
____________________________________
Eng. Civil Rodrigo Emmer
CREA-SC: 109826-8
[8 empty] | AC |  |  | DF |  |  | SG |  |  | R |  |  | L |  |  | K1 |  |  | K2 |  |  | K3 |  |  | BDI
[8 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
(Selecionar)
Construção e reforma de edifícios | [7 empty] | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias, recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto | [7 empty] | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | [7 empty] | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras portuárias, marítimas e fluviais | [7 empty] | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra | [7 empty] | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição direta | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Estudos e projetos, planos e gerenciamento e outros correlatos | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%

## BDI_EQUIP
UNIVERSIDADE FEDERAL DA FRONTEIRA SUL
SECRETARIA ESPECIAL DE OBRAS
CAMPUS CHAPECÓ
GALPÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
CHAPECÓ-SC
COMPOSIÇÃO ANALÍTICA – BDI EQUIPAMENTOS
TIPO DE CONTRATAÇÃO
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra
OPÇÃO DE CÁLCULO DO BDI
Desonerado
| Conforme legislação tributária municipal, definir estimativa de Percentual da base de cálculo para o ISS | [5 empty] | 0%
| Sobre a base de cálculo, definir a respectiva alíquota do ISS (entre 2% e 5%) | [5 empty] | 0%
[8 empty] | Situação |  |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
| ITENS |  |  |  |  | SIGLAS | % ADOTADO
[5 empty] | Administração Central | AC | 3.45% | OK |  |  | 1.5% | 3.45% | 4.49%
[5 empty] | Seguro + Garantia | SG | 0.48% | OK |  |  | 0.3% | 0.48% | 0.82%
[5 empty] | Risco | R | 0.85% | OK |  |  | 0.56% | 0.85% | 0.89%
[5 empty] | Despesas Financeiras | DF | 0.85% | OK |  |  | 0.85% | 0.85% | 1.11%
[5 empty] | Lucro | L | 4.25% | OK |  |  | 3.5% | 5.11% | 6.22%
[5 empty] | Tributos (impostos COFINS 3% e PIS 0,65%) | CP | 3.65% | OK |  |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
[5 empty] | Tributos (ISS variável de acordo com o município) | ISS | 0% | OK |  |  | 0% | 2.5% | 5%
[5 empty] | Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta (0% ou 4,5% - desoneração) | CPRB | 4.5% | OK |  |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI CALCULADO SEM CPRB PARA COMPARAÇÃO COM PERCENTUAIS DO ACÓRDÃO
14.33%
BDI (Benefícios e despesas indiretas)
| BDI ADOTADO (OBRA) | = | (1+AC+SG+R)(1+DF)(1+L) | - 1 | = | 19.94% |  | OK |  |  | 11.1% | 14.02% | 16.8%
(1-CP-ISS-CPRB)
OBSERVAÇÕES
Obs: Fórmula do BDI de acordo com o Acórdão do TCU 2622/2013.
CHAPECÓ-SC, NNNN19 de abril de AAAA
____________________________________
Eng. Civil Rodrigo Emmer
CREA-SC: 109826-8
[8 empty] | AC |  |  | DF |  |  | SG |  |  | R |  |  | L |  |  | K1 |  |  | K2 |  |  | K3 |  |  | BDI
[8 empty] | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
(Selecionar)
Construção e reforma de edifícios | [7 empty] | 3% | 4% | 5.5% | 0.8% | 0.8% | 1% | 0.97% | 1.27% | 1.27% | 0.59% | 1.23% | 1.39% | 6.16% | 7.4% | 8.96% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.34% | 22.12% | 25%
Construção de praças urbanas, rodovias, ferrovias, recapeamento e pavimentação de vias urbanas | [7 empty] | 3.8% | 4.01% | 4.67% | 0.32% | 0.4% | 0.74% | 0.5% | 0.56% | 0.97% | 1.02% | 1.11% | 1.21% | 6.64% | 7.3% | 8.69% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 19.6% | 20.97% | 24.23%
Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto | [7 empty] | 3.43% | 4.93% | 6.71% | 0.28% | 0.49% | 0.75% | 1% | 1.39% | 1.74% | 0.94% | 0.99% | 1.17% | 6.74% | 8.04% | 9.4% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20.76% | 24.18% | 26.44%
Construção e manutenção de estações e redes de distribuição de energia elétrica | [7 empty] | 5.29% | 5.92% | 7.93% | 0.25% | 0.51% | 0.56% | 1% | 1.48% | 1.97% | 1.01% | 1.07% | 1.11% | 8% | 8.31% | 9.51% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 24% | 25.84% | 27.86%
Obras portuárias, marítimas e fluviais | [7 empty] | 4% | 5.52% | 7.85% | 0.81% | 1.22% | 1.99% | 1.46% | 2.32% | 3.16% | 0.94% | 1.02% | 1.33% | 7.14% | 8.4% | 10.43% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 22.8% | 27.48% | 30.95%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição indireta, junto com a licitação da obra | [7 empty] | 1.5% | 3.45% | 4.49% | 0.3% | 0.48% | 0.82% | 0.56% | 0.85% | 0.89% | 0.85% | 0.85% | 1.11% | 3.5% | 5.11% | 6.22% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 11.1% | 14.02% | 16.8%
Fornecimento de materiais e equipamentos - aquisição direta | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
Estudos e projetos, planos e gerenciamento e outros correlatos | [7 empty] | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 12% | 0% | 0% | 0% | 0%

## RELATORIO_COMP
RELATÓRIO DE COMPOSIÇÕES
OBRA: | GALPÃO DE MAQUINÁRIO AGRÍCOLA
RESPONSÁVEL: | Eng. Civil Rodrigo Emmer
GERADA EM: | 31/03/2022 às 15:50:03
REFERÊNCIA SINAPI: 02/2022 SC (Desonerado)
CÓDIGO COMP. | FONTE | CÓDIGO FONTE | DESCRIÇÃO COMPOSIÇÃO / INSUMO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | CUSTO MATERIAL | CUSTO MAO DE OBRA | CUSTO EQUIPAMENTO | CUSTO SERVICOS TERCEIROS | CUSTO SERVICOS OUTROS
100576 | C. SINAPI |  | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 |  |  | 1.91 | 0.3 | 0.66 | 0.95 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.001 | 266.21 | 0.26 | 0.18 | 0.02 | 0.07 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.007 | 49.95 | 0.34 | 0.02 | 0.12 | 0.21 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0001 | 207.17 | 0.02 | 0.01 | 0 | 0.01 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.008 | 70.42 | 0.56 | 0.02 | 0.19 | 0.35 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 73436 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_02/2016 | CHP | 0.002 | 162.84 | 0.32 | 0.12 | 0.09 | 0.12 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.008 | 18.05 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93244 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO PÉ DE CARNEIRO PARA SOLOS, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL SEM/COM LASTRO 7,4 / 8,8 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_02/2016 | CHI | 0.006 | 45.05 | 0.27 | 0.01 | 0.09 | 0.17 | 0 | 0
100717 | C. SINAPI |  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 |  |  | 8.37 | 2.45 | 5.92 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 3.78 | 1.13 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2986 | 24.27 | 7.24 | 1.34 | 5.9 | 0 | 0 | 0
100860 | C. SINAPI |  | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 67.74 | 56.56 | 11.18 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1368 | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 1 | 54.8 | 54.8 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 23.18 | 10.35 | 1.24 | 9.11 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 18.05 | 2.53 | 0.45 | 2.09 | 0 | 0 | 0
100861 | C. SINAPI |  | SUPORTE MÃO FRANCESA EM AÇO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 42.16 | 30.29 | 11.87 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3 | 0.73 | 2.19 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 1 | 26.29 | 26.29 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4743 | 23.18 | 10.99 | 1.32 | 9.68 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1494 | 18.05 | 2.69 | 0.48 | 2.21 | 0 | 0 | 0
100862 | C. SINAPI |  | SUPORTE MÃO FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 47.47 | 35.6 | 11.87 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3 | 0.73 | 2.19 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 1 | 31.6 | 31.6 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4743 | 23.18 | 10.99 | 1.32 | 9.68 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1494 | 18.05 | 2.69 | 0.48 | 2.21 | 0 | 0 | 0
100981 | C. SINAPI |  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 |  |  | 7.52 | 2.65 | 1.28 | 3.59 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 182.56 | 1.51 | 0.51 | 0.18 | 0.83 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0151 | 71.08 | 1.07 | 0.03 | 0.32 | 0.72 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0267 | 152.12 | 4.06 | 2.06 | 0.44 | 1.56 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0203 | 43.82 | 0.88 | 0.05 | 0.34 | 0.51 | 0 | 0
101135 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (150HP/LÂMINA: 3,18M3) E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 200M AF_07/2020 | M3 |  |  | 11.61 | 3.86 | 2.09 | 5.66 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5851 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0079 | 233.5 | 1.84 | 0.7 | 0.17 | 0.98 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5853 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 150 HP, PESO OPERACIONAL 16,7 T, COM RODA MOTRIZ ELEVADA E LÂMINA 3,18 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0134 | 73.78 | 0.98 | 0.03 | 0.28 | 0.67 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0213 | 18.05 | 0.38 | 0.07 | 0.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93589 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.25 | 1.81 | 0.45 | 0.22 | 0.05 | 0.18 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 100974 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.25 | 6.37 | 7.96 | 2.86 | 1.26 | 3.84 | 0 | 0
101618 | C. SINAPI |  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 |  |  | 222.77 | 132.87 | 89.75 | 0.15 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 105 | 115.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0219 | 24.14 | 48.8 | 6.77 | 42.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0329 | 18.05 | 54.74 | 9.8 | 44.95 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0718 | 30.69 | 2.2 | 0.65 | 1.43 | 0.13 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0666 | 23.07 | 1.53 | 0.15 | 1.33 | 0.06 | 0 | 0
101657 | C. SINAPI |  | LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN |  |  | 573.54 | 544.82 | 15.29 | 13.43 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 223.8 | 53.44 | 35.32 | 4.65 | 13.47 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 5.59 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 42243 | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 507.77 | 507.77 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 21.88 | 5.2 | 0.8 | 4.41 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 29.69 | 7.06 | 0.8 | 6.27 | 0 | 0 | 0
101795 | C. SINAPI |  | CAIXA ENTERRADA PARA INSTALAÇÕES TELEFÔNICAS TIPO R1, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,35X0,60X0,60 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020 | UN |  |  | 516.65 | 310.03 | 201.37 | 4.91 | 0 | 0.34
------ | I. SINAPI | 660 | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 14.175 | 3.04 | 43.09 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.006 | 6.45 | 0.03 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1295 | 6.9 | 0.89 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.154 | 2.41 | 0.37 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5069 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0137 | 22.48 | 0.3 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0369 | 126.78 | 4.67 | 1.82 | 0.79 | 2.07 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0753 | 50.4 | 3.79 | 0.17 | 1.61 | 2.01 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.483 | 17.31 | 8.36 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 25067 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 14.059 | 4.91 | 69.02 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0015 | 426.39 | 0.63 | 0.53 | 0.11 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.4972 | 24.14 | 84.42 | 11.72 | 72.71 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7478 | 18.05 | 49.59 | 8.88 | 40.72 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0798 | 503.4 | 40.17 | 35.84 | 4.17 | 0.11 | 0 | 0.06
------ | C. SINAPI | 89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0415 | 863.45 | 35.83 | 23.19 | 12.55 | 0.04 | 0 | 0.05
------ | C. SINAPI | 89998 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 1.6659 | 11.76 | 19.59 | 17.21 | 2.38 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0872 | 411.99 | 35.92 | 31.28 | 4.32 | 0.22 | 0 | 0.1
------ | C. SINAPI | 97735 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.051 | 2290.78 | 116.82 | 56.9 | 59.13 | 0.63 | 0 | 0.17
------ | C. SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.585 | 5.41 | 3.16 | 0.47 | 2.69 | 0 | 0 | 0
101798 | C. SINAPI |  | TAMPA PARA CAIXA TIPO R1, EM FERRO FUNDIDO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,40 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2020 | UN |  |  | 378.53 | 345.61 | 32.92 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 14112 | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 337.67 | 337.67 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0089 | 24.14 | 24.35 | 3.38 | 20.98 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7927 | 18.05 | 14.3 | 2.56 | 11.75 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0044 | 503.4 | 2.21 | 1.98 | 0.23 | 0.01 | 0 | 0
103318 | C. SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  | 87.11 | 58.2 | 28.9 | 0.01 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 651 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 14 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 13.6 | 3.44 | 46.78 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 5 | 2.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 40.89 | 0.4 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0102 | 458.62 | 4.67 | 3.95 | 0.7 | 0.02 | 0 | 0.01
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.14 | 24.14 | 3.35 | 20.79 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.05 | 9.02 | 1.62 | 7.41 | 0 | 0 | 0
103324 | C. SINAPI |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 |  |  | 86.47 | 61.39 | 25.06 | 0.01 | 0 | 0.01
------ | I. SINAPI | 34547 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 12* CM | M | 0.42 | 5 | 2.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37395 | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.01 | 40.89 | 0.4 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37593 | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL, 14 X 19 X 39 CM (NBR 15270) | UN | 13.6 | 3.68 | 50.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0118 | 458.62 | 5.41 | 4.57 | 0.81 | 0.02 | 0 | 0.01
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 24.14 | 20.76 | 2.88 | 17.88 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 18.05 | 7.76 | 1.39 | 6.37 | 0 | 0 | 0
103670 | C. SINAPI |  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 |  |  | 254.36 | 39.94 | 212.66 | 1.38 | 0 | 0.38
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 24.43 | 60.07 | 7.94 | 52.13 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 24.14 | 59.36 | 8.24 | 51.12 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.377 | 18.05 | 133.15 | 23.83 | 109.33 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.042 | 1.12 | 1.16 | 0 | 0 | 0.78 | 0 | 0.39
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.417 | 0.44 | 0.62 | 0 | 0 | 0.62 | 0 | 0
103672 | C. SINAPI |  | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 |  |  | 539.79 | 510.36 | 29.3 | 0.1 | 0 | 0.03
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 457.39 | 504.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 24.43 | 5.47 | 0.72 | 4.75 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 24.14 | 5.4 | 0.75 | 4.66 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.345 | 18.05 | 24.27 | 4.34 | 19.93 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.094 | 1.12 | 0.1 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 0.03
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.13 | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
103675 | C. SINAPI |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 |  |  | 540.8 | 510.12 | 30.52 | 0.12 | 0 | 0.04
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 457.39 | 504.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 24.43 | 3.05 | 0.4 | 2.65 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.753 | 24.14 | 18.17 | 2.52 | 15.65 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.826 | 18.05 | 14.9 | 2.67 | 12.24 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.12 | 0.13 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0.44 | 0.05 | 0 | 0 | 0.06 | 0 | 0
86877 | C. SINAPI |  | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2 X 1.1/2 PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 70.73 | 66.39 | 4.34 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.048 | 3 | 0.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37588 | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 1 | 65.58 | 65.58 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.174 | 23.18 | 4.03 | 0.48 | 3.55 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0548 | 18.05 | 0.98 | 0.18 | 0.81 | 0 | 0 | 0
86887 | C. SINAPI |  | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN |  |  | 56.77 | 52.96 | 3.81 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | 1 | 52.32 | 52.32 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 23.18 | 3.53 | 0.42 | 3.11 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 18.05 | 0.86 | 0.16 | 0.71 | 0 | 0 | 0
87529 | C. SINAPI |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 31.66 | 16.66 | 14.92 | 0.05 | 0 | 0.03
------ | C. SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 458.62 | 17.24 | 14.56 | 2.59 | 0.07 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 24.14 | 11.34 | 1.57 | 9.77 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 18.05 | 3.08 | 0.55 | 2.53 | 0 | 0 | 0
87531 | C. SINAPI |  | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 30.47 | 16.49 | 13.9 | 0.05 | 0 | 0.03
------ | C. SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 458.62 | 17.24 | 14.56 | 2.59 | 0.07 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.43 | 24.14 | 10.38 | 1.44 | 8.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.158 | 18.05 | 2.85 | 0.51 | 2.34 | 0 | 0 | 0
87630 | C. SINAPI |  | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 |  |  | 34.72 | 24.49 | 10.13 | 0.06 | 0 | 0.04
------ | I. SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 7334 | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 13.45 | 2.82 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 87301 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0431 | 543.63 | 23.43 | 20.11 | 3.19 | 0.08 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 24.14 | 5.91 | 0.82 | 5.09 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 18.05 | 2.22 | 0.4 | 1.82 | 0 | 0 | 0
87775 | C. SINAPI |  | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | M2 |  |  | 50.5 | 20.44 | 30 | 0.04 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 37411 | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 0.1388 | 23.14 | 3.21 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0314 | 458.62 | 14.4 | 12.16 | 2.16 | 0.06 | 0 | 0.03
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 24.14 | 18.82 | 2.61 | 16.22 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 18.05 | 14.07 | 2.52 | 11.56 | 0 | 0 | 0
87879 | C. SINAPI |  | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |  |  | 3.77 | 1.92 | 1.85 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 87313 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0042 | 469.56 | 1.97 | 1.68 | 0.28 | 0.01 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 24.14 | 1.68 | 0.23 | 1.46 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 18.05 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0
87882 | C. SINAPI |  | CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014 | M2 |  |  | 5.31 | 4.37 | 0.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 87325 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE EMULSÃO POLIMÉRICA PARA CHAPISCO ROLADO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0015 | 2895.41 | 4.34 | 4.23 | 0.11 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.038 | 24.14 | 0.91 | 0.13 | 0.79 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0038 | 18.05 | 0.06 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0 | 0
88484 | C. SINAPI |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  | 2.71 | 1.43 | 1.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 7.17 | 1.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 24.27 | 1.23 | 0.23 | 1.01 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 18.05 | 0.34 | 0.06 | 0.28 | 0 | 0 | 0
88485 | C. SINAPI |  | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 |  |  | 2.33 | 1.35 | 0.98 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 6085 | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 7.17 | 1.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 24.27 | 0.94 | 0.18 | 0.77 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 18.05 | 0.25 | 0.05 | 0.21 | 0 | 0 | 0
88488 | C. SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 14.9 | 8.76 | 6.14 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.39 | 7.38 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.244 | 24.27 | 5.92 | 1.1 | 4.82 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 18.05 | 1.6 | 0.29 | 1.32 | 0 | 0 | 0
88489 | C. SINAPI |  | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | M2 |  |  | 13.15 | 8.43 | 4.72 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.33 | 22.39 | 7.38 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 24.27 | 4.53 | 0.84 | 3.7 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 18.05 | 1.24 | 0.22 | 1.02 | 0 | 0 | 0
89355 | C. SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  |  | 17.04 | 5.74 | 11.3 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 9867 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 3.59 | 3.8 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.106 | 2.06 | 0.21 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.319 | 17.69 | 5.64 | 0.89 | 4.76 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.319 | 23.18 | 7.39 | 0.89 | 6.51 | 0 | 0 | 0
89356 | C. SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  |  | 20.21 | 7.14 | 13.07 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 4.61 | 4.89 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.123 | 2.06 | 0.25 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.369 | 17.69 | 6.52 | 1.03 | 5.5 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.369 | 23.18 | 8.55 | 1.03 | 7.53 | 0 | 0 | 0
89366 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 3/4 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 16.37 | 11.08 | 5.29 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 72.4 | 0.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3524 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9 | 9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 82.03 | 0.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.69 | 2.65 | 0.42 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.18 | 3.47 | 0.42 | 3.06 | 0 | 0 | 0
89395 | C. SINAPI |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 11.62 | 4.53 | 7.09 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.011 | 72.4 | 0.79 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 7139 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.54 | 1.54 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 82.03 | 0.98 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 2.06 | 0.15 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.69 | 3.53 | 0.56 | 2.98 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.18 | 4.63 | 0.56 | 4.08 | 0 | 0 | 0
89397 | C. SINAPI |  | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 14.13 | 7.05 | 7.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.011 | 72.4 | 0.79 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 7104 | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.05 | 4.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.012 | 82.03 | 0.98 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.075 | 2.06 | 0.15 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.69 | 3.53 | 0.56 | 2.98 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.18 | 4.63 | 0.56 | 4.08 | 0 | 0 | 0
89398 | C. SINAPI |  | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 17.43 | 9.03 | 8.4 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.014 | 72.4 | 1.01 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 5.13 | 5.13 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.017 | 82.03 | 1.39 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.089 | 2.06 | 0.18 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238 | 17.69 | 4.21 | 0.66 | 3.55 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.238 | 23.18 | 5.51 | 0.66 | 4.86 | 0 | 0 | 0
89403 | C. SINAPI |  | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M |  |  | 16.54 | 11.82 | 4.72 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 10.35 | 10.98 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.045 | 2.06 | 0.09 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 17.69 | 2.37 | 0.37 | 2 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.134 | 23.18 | 3.1 | 0.37 | 2.73 | 0 | 0 | 0
89404 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 4.77 | 2.03 | 2.74 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.006 | 72.4 | 0.43 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3542 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.66 | 0.66 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.006 | 82.03 | 0.49 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.026 | 2.06 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 17.69 | 1.36 | 0.21 | 1.15 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 23.18 | 1.78 | 0.21 | 1.57 | 0 | 0 | 0
89408 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 5.79 | 2.59 | 3.2 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 72.4 | 0.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3529 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.91 | 0.91 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 82.03 | 0.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.03 | 2.06 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 17.69 | 1.59 | 0.25 | 1.34 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 23.18 | 2.08 | 0.25 | 1.84 | 0 | 0 | 0
89413 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 8.7 | 4.91 | 3.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.009 | 72.4 | 0.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.71 | 2.71 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 82.03 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 2.06 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 17.69 | 1.89 | 0.3 | 1.6 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 23.18 | 2.48 | 0.3 | 2.18 | 0 | 0 | 0
89429 | C. SINAPI |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 4.75 | 2.61 | 2.14 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 65 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 1.09 | 1.09 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 72.4 | 0.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 82.03 | 0.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.03 | 2.06 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.69 | 1.06 | 0.17 | 0.89 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 23.18 | 1.39 | 0.17 | 1.22 | 0 | 0 | 0
89436 | C. SINAPI |  | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 6.77 | 4.26 | 2.51 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 108 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 2.26 | 2.26 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.009 | 72.4 | 0.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 82.03 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 2.06 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 17.69 | 1.25 | 0.2 | 1.06 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 23.18 | 1.64 | 0.2 | 1.45 | 0 | 0 | 0
89482 | C. SINAPI |  | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN |  |  | 33.96 | 29.21 | 4.75 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0148 | 72.4 | 1.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5103 | CAIXA SIFONADA PVC, 100 X 100 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 22.44 | 22.44 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 29.88 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0225 | 82.03 | 1.84 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20085 | ANEL BORRACHA, DN 50 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.45 | 2.45 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0365 | 2.06 | 0.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 17.69 | 2.38 | 0.38 | 2.01 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 23.18 | 3.12 | 0.38 | 2.75 | 0 | 0 | 0
89495 | C. SINAPI |  | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014 | UN |  |  | 13.66 | 12.44 | 1.22 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0049 | 72.4 | 0.35 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 11741 | RALO SIFONADO CILINDRICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 11.26 | 11.26 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 82.03 | 0.61 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.012 | 2.06 | 0.02 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 17.69 | 0.61 | 0.1 | 0.52 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.035 | 23.18 | 0.81 | 0.1 | 0.71 | 0 | 0 | 0
89557 | C. SINAPI |  | REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014 | UN |  |  | 29.48 | 26.15 | 3.33 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 3.3 | 3.3 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20046 | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | UN | 1 | 20.93 | 20.93 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.046 | 29.88 | 1.37 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 17.69 | 1.68 | 0.26 | 1.42 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.095 | 23.18 | 2.2 | 0.26 | 1.94 | 0 | 0 | 0
89711 | C. SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M |  |  | 18.75 | 8.14 | 10.61 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 9835 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 6 | 6.3 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.1 | 2.06 | 0.2 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.69 | 5.3 | 0.83 | 4.47 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 23.18 | 6.95 | 0.83 | 6.12 | 0 | 0 | 0
89714 | C. SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M |  |  | 55.7 | 29.55 | 26.15 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0363 | 72.4 | 2.62 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 16.65 | 17.48 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0593 | 82.03 | 4.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.247 | 2.06 | 0.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 17.69 | 13.09 | 2.06 | 11.03 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 23.18 | 17.15 | 2.06 | 15.1 | 0 | 0 | 0
89724 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 10.21 | 6.68 | 3.53 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 72.4 | 0.71 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.16 | 4.16 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.03 | 1.23 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 2.06 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.69 | 1.76 | 0.28 | 1.49 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.18 | 2.31 | 0.28 | 2.04 | 0 | 0 | 0
89726 | C. SINAPI |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 7.24 | 3.71 | 3.53 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 72.4 | 0.71 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3516 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.19 | 1.19 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.03 | 1.23 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 2.06 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.69 | 1.76 | 0.28 | 1.49 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.18 | 2.31 | 0.28 | 2.04 | 0 | 0 | 0
89728 | C. SINAPI |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 10.95 | 7.43 | 3.52 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0099 | 72.4 | 0.71 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 1933 | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.9 | 4.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.03 | 1.23 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.021 | 2.06 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.69 | 1.76 | 0.28 | 1.49 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.18 | 2.31 | 0.28 | 2.04 | 0 | 0 | 0
89731 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 10.61 | 6.02 | 4.59 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.86 | 1.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.86 | 2.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 29.88 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.69 | 2.29 | 0.36 | 1.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 23.18 | 3.01 | 0.36 | 2.65 | 0 | 0 | 0
89732 | C. SINAPI |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 11.32 | 6.73 | 4.59 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.86 | 1.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.57 | 3.57 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 29.88 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 17.69 | 2.29 | 0.36 | 1.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 23.18 | 3.01 | 0.36 | 2.65 | 0 | 0 | 0
89744 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 24.34 | 15.52 | 8.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 3.3 | 3.3 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3520 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.46 | 9.46 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.046 | 29.88 | 1.37 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.69 | 4.42 | 0.7 | 3.73 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.18 | 5.79 | 0.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0
89746 | C. SINAPI |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 24.28 | 15.46 | 8.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 3.3 | 3.3 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3528 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.4 | 9.4 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.046 | 29.88 | 1.37 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.69 | 4.42 | 0.7 | 3.73 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.18 | 5.79 | 0.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0
89783 | C. SINAPI |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 12.28 | 7.34 | 4.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0148 | 72.4 | 1.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3666 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.17 | 4.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.015 | 82.03 | 1.23 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.051 | 2.06 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 17.69 | 2.47 | 0.39 | 2.09 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.14 | 23.18 | 3.24 | 0.39 | 2.86 | 0 | 0 | 0
89797 | C. SINAPI |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | UN |  |  | 47.44 | 35.8 | 11.64 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 301 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 3.3 | 6.6 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3670 | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 24.63 | 24.63 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.092 | 29.88 | 2.74 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 17.69 | 5.83 | 0.92 | 4.92 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 23.18 | 7.64 | 0.92 | 6.73 | 0 | 0 | 0
89798 | C. SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M |  |  | 13.43 | 11.68 | 1.75 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0035 | 72.4 | 0.25 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 9838 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 10.22 | 10.73 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0048 | 82.03 | 0.39 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.017 | 2.06 | 0.03 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 17.69 | 0.88 | 0.14 | 0.75 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 23.18 | 1.15 | 0.14 | 1.02 | 0 | 0 | 0
89800 | C. SINAPI |  | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | M |  |  | 26.51 | 20.87 | 5.64 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0117 | 72.4 | 0.84 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 9836 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.05 | 16.65 | 17.48 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0191 | 82.03 | 1.56 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.053 | 2.06 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.83 | 0.44 | 2.39 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7 | 0.44 | 3.26 | 0 | 0 | 0
89801 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 6.93 | 5.53 | 1.4 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.86 | 1.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3526 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.86 | 2.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 29.88 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.69 | 0.7 | 0.11 | 0.6 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 23.18 | 0.92 | 0.11 | 0.82 | 0 | 0 | 0
89802 | C. SINAPI |  | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 7.64 | 6.25 | 1.39 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.86 | 1.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3518 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.57 | 3.57 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 29.88 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.69 | 0.7 | 0.11 | 0.6 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 23.18 | 0.92 | 0.11 | 0.82 | 0 | 0 | 0
89803 | C. SINAPI |  | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 15.2 | 13.81 | 1.39 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 1.86 | 1.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 1932 | CURVA PVC CURTA 90 G, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.13 | 11.13 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.02 | 29.88 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 17.69 | 0.7 | 0.11 | 0.6 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 23.18 | 0.92 | 0.11 | 0.82 | 0 | 0 | 0
89827 | C. SINAPI |  | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 17.44 | 15.33 | 2.11 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 296 | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM (NBR 5688) | UN | 2 | 1.86 | 3.72 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 3662 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.08 | 10.08 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.04 | 29.88 | 1.19 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 17.69 | 1.06 | 0.17 | 0.89 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 23.18 | 1.39 | 0.17 | 1.22 | 0 | 0 | 0
89985 | C. SINAPI |  | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  | 65.72 | 57.93 | 7.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 11.06 | 0.11 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6024 | REGISTRO PRESSAO COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADA, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1416) | UN | 1 | 56.58 | 56.58 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 17.69 | 3.91 | 0.61 | 3.3 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 23.18 | 5.12 | 0.61 | 4.51 | 0 | 0 | 0
89987 | C. SINAPI |  | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  | 69.13 | 61.34 | 7.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 11.06 | 0.11 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6005 | REGISTRO GAVETA COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, SIMPLES, BITOLA 3/4 " (REF 1509) | UN | 1 | 59.99 | 59.99 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 17.69 | 3.91 | 0.61 | 3.3 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 23.18 | 5.12 | 0.61 | 4.51 | 0 | 0 | 0
90100 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 11.34 | 2.91 | 4 | 4.43 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0499 | 126.78 | 6.32 | 2.46 | 1.07 | 2.8 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0603 | 50.4 | 3.03 | 0.14 | 1.29 | 1.61 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1103 | 18.05 | 1.99 | 0.36 | 1.63 | 0 | 0 | 0
90105 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA MENOR QUE 0,8 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 |  |  | 7.36 | 1.88 | 2.59 | 2.89 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0324 | 126.78 | 4.1 | 1.6 | 0.69 | 1.82 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0392 | 50.4 | 1.97 | 0.09 | 0.84 | 1.05 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0717 | 18.05 | 1.29 | 0.23 | 1.06 | 0 | 0 | 0
90280 | C. SINAPI |  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 |  |  | 550.29 | 486.11 | 62.33 | 0.85 | 0 | 1
------ | I. SINAPI | 367 | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.5798 | 106.37 | 61.67 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 1106 | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 12.3698 | 0.7 | 8.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 515.4095 | 0.68 | 350.47 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.567 | 94.17 | 53.39 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5492 | 18.05 | 46.01 | 8.23 | 37.78 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6076 | 17.57 | 28.24 | 3.68 | 24.56 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 1.1143 | 1.54 | 1.71 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 1
------ | C. SINAPI | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.4933 | 0.32 | 0.15 | 0 | 0 | 0.16 | 0 | 0
90373 | C. SINAPI |  | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | UN |  |  | 14.96 | 9.66 | 5.3 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 72.4 | 0.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 82.03 | 0.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20147 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.59 | 7.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.69 | 2.65 | 0.42 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.18 | 3.47 | 0.42 | 3.06 | 0 | 0 | 0
90406 | C. SINAPI |  | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015 | M2 |  |  | 41.52 | 18.09 | 23.35 | 0.05 | 0 | 0.03
------ | C. SINAPI | 87292 | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0376 | 458.62 | 17.24 | 14.56 | 2.59 | 0.07 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79 | 24.14 | 19.07 | 2.65 | 16.42 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.289 | 18.05 | 5.21 | 0.93 | 4.28 | 0 | 0 | 0
90694 | C. SINAPI |  | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M |  |  | 44.6 | 42.14 | 2.46 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.0104 | 29.88 | 0.31 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 1.05 | 39.44 | 41.41 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 20.45 | 1.53 | 0.17 | 1.37 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0753 | 18.05 | 1.35 | 0.24 | 1.12 | 0 | 0 | 0
90776 | C. SINAPI |  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 29.37 | 2.05 | 27.32 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4083 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS | H | 1 | 26.86 | 26.86 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 | 0.81 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43463 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.1 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43487 | EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.08 | 1.08 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 95401 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO GERAL (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.46 | 0.46 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0
90777 | C. SINAPI |  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 92.09 | 1.54 | 90.55 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2706 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR | H | 1 | 89.48 | 89.48 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 | 0.81 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.66 | 0.66 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 95402 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 1.07 | 1.07 | 0 | 1.07 | 0 | 0 | 0
91677 | C. SINAPI |  | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 100.51 | 1.54 | 98.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 96.32 | 96.32 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 | 0.81 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.66 | 0.66 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 2.65 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0
91846 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 10.37 | 5.56 | 4.81 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2690 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, COR AMARELA, DE 32 MM | M | 1.1 | 4.39 | 4.82 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.002 | 23.6 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 21.88 | 2.34 | 0.36 | 1.98 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 29.69 | 3.17 | 0.36 | 2.82 | 0 | 0 | 0
91860 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 14.31 | 5.87 | 8.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39247 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.017 | 4.55 | 4.62 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 21.88 | 4.11 | 0.63 | 3.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.188 | 29.69 | 5.58 | 0.63 | 4.95 | 0 | 0 | 0
91872 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 17.74 | 9.05 | 8.69 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2685 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 1.017 | 7.63 | 7.75 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 21.88 | 4.24 | 0.65 | 3.59 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.194 | 29.69 | 5.75 | 0.65 | 5.11 | 0 | 0 | 0
91924 | C. SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 2.94 | 1.86 | 1.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1013 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 1,5 MM2 | M | 1.19 | 1.4 | 1.66 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 21.88 | 0.52 | 0.08 | 0.44 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 29.69 | 0.71 | 0.08 | 0.63 | 0 | 0 | 0
91926 | C. SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 4.25 | 2.92 | 1.33 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1014 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 2.24 | 2.66 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.88 | 0.65 | 0.1 | 0.56 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 29.69 | 0.89 | 0.1 | 0.79 | 0 | 0 | 0
91927 | C. SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 5.54 | 4.21 | 1.33 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1022 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 2,5 MM2 | M | 1.19 | 3.32 | 3.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 21.88 | 0.65 | 0.1 | 0.56 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 29.69 | 0.89 | 0.1 | 0.79 | 0 | 0 | 0
91928 | C. SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 6.86 | 5.08 | 1.78 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 981 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 4 MM2 | M | 1.19 | 4 | 4.76 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.88 | 0.87 | 0.13 | 0.74 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 29.69 | 1.18 | 0.13 | 1.05 | 0 | 0 | 0
91930 | C. SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 9.37 | 7.06 | 2.31 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 982 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 6 MM2 | M | 1.19 | 5.59 | 6.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 21.88 | 1.13 | 0.18 | 0.96 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.052 | 29.69 | 1.54 | 0.18 | 1.37 | 0 | 0 | 0
91932 | C. SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M |  |  | 15.38 | 11.94 | 3.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 980 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2 | M | 1.19 | 9.56 | 11.37 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 21.88 | 1.68 | 0.26 | 1.43 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.077 | 29.69 | 2.28 | 0.26 | 2.03 | 0 | 0 | 0
91939 | C. SINAPI |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 29.45 | 6.03 | 23.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.17 | 2.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 21.88 | 11.35 | 1.75 | 9.61 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.519 | 29.69 | 15.4 | 1.75 | 13.66 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 595.44 | 0.53 | 0.42 | 0.11 | 0 | 0 | 0
91940 | C. SINAPI |  | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 15.43 | 4.2 | 11.23 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1872 | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.17 | 2.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 21.88 | 5.4 | 0.83 | 4.57 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 29.69 | 7.33 | 0.83 | 6.5 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 595.44 | 0.53 | 0.42 | 0.11 | 0 | 0 | 0
91945 | C. SINAPI |  | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 9.88 | 5.09 | 4.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38094 | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.95 | 2.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.182 | 29.69 | 5.4 | 0.61 | 4.79 | 0 | 0 | 0
91953 | C. SINAPI |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 26.71 | 13.34 | 13.37 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 8.16 | 8.16 | 4.9 | 3.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.55 | 18.55 | 8.45 | 10.1 | 0 | 0 | 0
91993 | C. SINAPI |  | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 43.85 | 18.31 | 25.54 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 8.16 | 8.16 | 4.9 | 3.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91991 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 35.69 | 35.69 | 13.42 | 22.27 | 0 | 0 | 0
91997 | C. SINAPI |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 34.15 | 17.05 | 17.1 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 8.16 | 8.16 | 4.9 | 3.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91995 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 25.99 | 25.99 | 12.16 | 13.83 | 0 | 0 | 0
92005 | C. SINAPI |  | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 57.01 | 28.85 | 28.16 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 8.16 | 8.16 | 4.9 | 3.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92003 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 48.85 | 48.85 | 23.95 | 24.9 | 0 | 0 | 0
92009 | C. SINAPI |  | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 49.48 | 27.88 | 21.6 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91946 | SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 8.16 | 8.16 | 4.9 | 3.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92007 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 41.32 | 41.32 | 22.98 | 18.34 | 0 | 0 | 0
92267 | C. SINAPI |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  | 81.02 | 80.29 | 0.73 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.05 | 76.34 | 80.15 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 18.75 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.027 | 24.43 | 0.65 | 0.09 | 0.57 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 23.33 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 22.31 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
92268 | C. SINAPI |  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. AF_09/2020 | M2 |  |  | 136.62 | 135.89 | 0.73 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1345 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 1.05 | 129.29 | 135.75 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 18.75 | 0.09 | 0.02 | 0.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.027 | 24.43 | 0.65 | 0.09 | 0.57 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 23.33 | 0.11 | 0.01 | 0.1 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.001 | 22.31 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
92396 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 |  |  | 61.72 | 47.35 | 14.09 | 0.28 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 105 | 5.96 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0065 | 77.05 | 0.5 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 36155 | BLOQUETE/PISO INTERTRAVADO DE CONCRETO - MODELO ONDA/16 FACES/RETANGULAR/TIJOLINHO/PAVER/HOLANDES/PARALELEPIPEDO, 20 CM X 10 CM, E = 6 CM, RESISTENCIA DE 35 MPA (NBR 9781), COR NATURAL | M2 | 1.0487 | 36.02 | 37.77 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 23.98 | 9.53 | 1.33 | 8.2 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.05 | 7.17 | 1.28 | 5.89 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 10.55 | 0.04 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1947 | 0.56 | 0.1 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 11.13 | 0.53 | 0.46 | 0 | 0.08 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.8 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0
92413 | C. SINAPI |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  | 113.25 | 58.29 | 54.95 | 0 | 0 | 0.01
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.45 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.027 | 27.22 | 0.73 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.376 | 18.75 | 7.05 | 1.21 | 5.84 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.052 | 24.43 | 50.13 | 6.63 | 43.5 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92269 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.275 | 200.88 | 55.24 | 49.68 | 5.55 | 0 | 0 | 0.01
92448 | C. SINAPI |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  | 143.65 | 86.8 | 56.83 | 0 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.45 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.328 | 17.31 | 5.67 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.066 | 27.22 | 1.79 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.309 | 18.75 | 5.79 | 1 | 4.8 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.686 | 24.43 | 41.18 | 5.45 | 35.74 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.419 | 154.55 | 64.75 | 54.15 | 10.58 | 0 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 1.879 | 12.97 | 24.37 | 18.77 | 5.6 | 0 | 0 | 0
92486 | C. SINAPI |  | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 |  |  | 145.67 | 77.27 | 68.4 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.45 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.049 | 17.31 | 18.15 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.081 | 27.22 | 2.2 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.496 | 18.75 | 9.3 | 1.6 | 7.7 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.702 | 24.43 | 66 | 8.73 | 57.28 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92271 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA LAJES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.366 | 97.79 | 35.79 | 35.66 | 0.13 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92273 | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-DIREITO SIMPLES. AF_09/2020 | M | 1.09 | 12.97 | 14.13 | 10.89 | 3.25 | 0 | 0 | 0
92775 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 18.94 | 12.07 | 6.87 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.15 | 0.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 17.06 | 0.62 | 0.12 | 0.5 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2245 | 23.98 | 5.38 | 0.75 | 4.63 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.18 | 12.18 | 10.46 | 1.72 | 0 | 0 | 0
92776 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 17.73 | 12.87 | 4.86 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.97 | 0.15 | 0.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.028 | 17.06 | 0.47 | 0.09 | 0.38 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1713 | 23.98 | 4.1 | 0.57 | 3.53 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.43 | 12.43 | 11.5 | 0.93 | 0 | 0 | 0
92777 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 16.52 | 13.11 | 3.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.15 | 0.11 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0209 | 17.06 | 0.35 | 0.07 | 0.29 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1278 | 23.98 | 3.06 | 0.43 | 2.64 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.41 | 12.41 | 11.92 | 0.49 | 0 | 0 | 0
92778 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 14.68 | 12.23 | 2.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.543 | 0.15 | 0.08 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 17.06 | 0.26 | 0.05 | 0.21 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0956 | 23.98 | 2.29 | 0.32 | 1.97 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.46 | 11.46 | 11.19 | 0.27 | 0 | 0 | 0
92779 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 12.32 | 10.58 | 1.74 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.15 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0114 | 17.06 | 0.19 | 0.04 | 0.16 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0698 | 23.98 | 1.67 | 0.23 | 1.44 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.82 | 9.82 | 9.67 | 0.15 | 0 | 0 | 0
92780 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 11.61 | 10.48 | 1.13 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.15 | 0.03 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0077 | 17.06 | 0.13 | 0.03 | 0.11 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0473 | 23.98 | 1.13 | 0.16 | 0.98 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.73 | 9.73 | 9.66 | 0.07 | 0 | 0 | 0
92785 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 16.04 | 12.69 | 3.35 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.333 | 0.15 | 0.19 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0191 | 17.06 | 0.32 | 0.06 | 0.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1168 | 23.98 | 2.8 | 0.39 | 2.41 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92801 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.14 | 12.14 | 11.46 | 0.68 | 0 | 0 | 0
92786 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 15.21 | 12.9 | 2.31 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.728 | 0.15 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 17.06 | 0.23 | 0.05 | 0.19 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0859 | 23.98 | 2.05 | 0.29 | 1.77 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92802 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.24 | 12.24 | 11.88 | 0.36 | 0 | 0 | 0
92788 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG |  |  | 11.56 | 10.47 | 1.09 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.147 | 0.15 | 0.02 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0073 | 17.06 | 0.12 | 0.02 | 0.1 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0446 | 23.98 | 1.06 | 0.15 | 0.92 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92804 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM LAJE. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.77 | 9.77 | 9.68 | 0.09 | 0 | 0 | 0
92866 | C. SINAPI |  | CAIXA SEXTAVADA 3" X 3", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN |  |  | 9.31 | 2.88 | 6.43 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2555 | CAIXA DE LUZ "3 X 3" EM ACO ESMALTADA | UN | 1 | 1.95 | 1.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 21.88 | 3.12 | 0.48 | 2.65 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 29.69 | 4.24 | 0.48 | 3.76 | 0 | 0 | 0
92984 | C. SINAPI |  | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 27.89 | 25.18 | 2.71 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 996 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 25 MM2 | M | 1.015 | 24.35 | 24.71 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 21.88 | 1.33 | 0.2 | 1.13 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 29.69 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0
93187 | C. SINAPI |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  | 95.88 | 73.96 | 21.84 | 0.04 | 0 | 0.04
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 6.45 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.22 | 6.9 | 1.51 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.15 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.14 | 8.69 | 1.21 | 7.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 18.05 | 3.24 | 0.58 | 2.67 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.4 | 154.55 | 61.82 | 51.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 12.41 | 9.8 | 9.42 | 0.39 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.024 | 411.99 | 9.88 | 8.61 | 1.19 | 0.06 | 0 | 0.03
93188 | C. SINAPI |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  | 77.2 | 57.59 | 19.58 | 0.01 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.005 | 6.45 | 0.03 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.222 | 6.9 | 8.43 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.15 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.386 | 24.14 | 9.31 | 1.29 | 8.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.193 | 18.05 | 3.48 | 0.62 | 2.86 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.3 | 154.55 | 46.36 | 38.77 | 7.58 | 0 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.308 | 12.18 | 3.75 | 3.22 | 0.53 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.012 | 411.99 | 4.94 | 4.3 | 0.59 | 0.03 | 0 | 0.01
93189 | C. SINAPI |  | VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M |  |  | 96.64 | 75.01 | 21.55 | 0.04 | 0 | 0.04
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 6.45 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.379 | 6.9 | 2.61 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.15 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 24.14 | 8.44 | 1.17 | 7.28 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.175 | 18.05 | 3.15 | 0.57 | 2.59 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.4 | 154.55 | 61.82 | 51.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 12.41 | 9.8 | 9.42 | 0.39 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.024 | 411.99 | 9.88 | 8.61 | 1.19 | 0.06 | 0 | 0.03
93197 | C. SINAPI |  | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M |  |  | 90.66 | 68.68 | 21.9 | 0.04 | 0 | 0.04
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.007 | 6.45 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.15 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.14 | 8.69 | 1.21 | 7.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 18.05 | 3.24 | 0.58 | 2.67 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.4 | 154.55 | 61.82 | 51.7 | 10.1 | 0 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 92792 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.49 | 12.43 | 6.09 | 5.64 | 0.46 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.024 | 411.99 | 9.88 | 8.61 | 1.19 | 0.06 | 0 | 0.03
93204 | C. SINAPI |  | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M |  |  | 59.9 | 43.49 | 16.36 | 0.03 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0035 | 6.45 | 0.02 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 6 | 0.15 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.14 | 8.69 | 1.21 | 7.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 18.05 | 3.24 | 0.58 | 2.67 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92270 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.2 | 154.55 | 30.91 | 25.85 | 5.05 | 0 | 0 | 0.01
------ | C. SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.79 | 12.41 | 9.8 | 9.42 | 0.39 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0154 | 411.99 | 6.34 | 5.52 | 0.76 | 0.04 | 0 | 0.02
93350 | C. SINAPI |  | COLETOR PREDIAL DE ESGOTO, DA CAIXA ATÉ A REDE (DISTÂNCIA = 10 M, LARGURA DA VALA = 0,65 M), INCLUINDO ESCAVAÇÃO MANUAL, PREPARO DE FUNDO DE VALA E REATERRO MANUAL COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA, TUBO PVC P/ REDE COLETORA ESGOTO JEI DN 100 MM E CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2016 | UN |  |  | 1145.83 | 703.91 | 437.94 | 3.98 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1970 | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 52.73 | 52.73 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20078 | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.25 | 29.88 | 7.47 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 36365 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 100 MM (NBR 7362) | M | 11.025 | 39.44 | 434.82 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 42699 | SELIM PVC, COM TRAVA, JE, 90 GRAUS, DN 125 X 100 MM OU 150 X 100 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO (NBR 10569) | UN | 1 | 35.57 | 35.57 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.26 | 20.45 | 25.76 | 2.89 | 22.88 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.26 | 18.05 | 22.74 | 4.07 | 18.67 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90724 | JUNTA ARGAMASSADA ENTRE TUBO DN 100 MM E O POÇO DE VISITA/ CAIXA DE CONCRETO OU ALVENARIA EM REDES DE ESGOTO. AF_01/2021 | UN | 1 | 20.65 | 20.65 | 3.58 | 17.07 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 4.225 | 71.4 | 301.66 | 53.83 | 247.84 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 3.575 | 27.87 | 99.63 | 22.06 | 73.61 | 3.97 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 101618 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.65 | 222.77 | 144.8 | 86.37 | 58.34 | 0.1 | 0 | 0
93358 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 |  |  | 71.4 | 12.74 | 58.66 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 18.05 | 71.4 | 12.78 | 58.63 | 0 | 0 | 0
93360 | C. SINAPI |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 19.48 | 5 | 6.75 | 7.73 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.043 | 182.56 | 7.85 | 2.65 | 0.92 | 4.28 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.057 | 71.08 | 4.05 | 0.13 | 1.22 | 2.7 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 18.05 | 0.81 | 0.15 | 0.67 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.094 | 30.69 | 2.88 | 0.85 | 1.87 | 0.17 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.087 | 23.07 | 2 | 0.2 | 1.73 | 0.07 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.14 | 0.29 | 0.46 | 0 | 0
93368 | C. SINAPI |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 14.8 | 3.93 | 4.82 | 6.05 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.033 | 182.56 | 6.02 | 2.03 | 0.71 | 3.28 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.044 | 71.08 | 3.12 | 0.1 | 0.94 | 2.08 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033 | 18.05 | 0.59 | 0.11 | 0.49 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.061 | 30.69 | 1.87 | 0.55 | 1.22 | 0.11 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.057 | 23.07 | 1.31 | 0.13 | 1.14 | 0.05 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.14 | 0.29 | 0.46 | 0 | 0
93375 | C. SINAPI |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 17.47 | 4.71 | 8.71 | 4.05 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.035 | 126.78 | 4.43 | 1.73 | 0.75 | 1.96 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.046 | 50.4 | 2.31 | 0.11 | 0.99 | 1.23 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.034 | 18.05 | 0.61 | 0.11 | 0.5 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.158 | 30.69 | 4.84 | 1.42 | 3.15 | 0.28 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.147 | 23.07 | 3.39 | 0.34 | 2.93 | 0.12 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.14 | 0.29 | 0.46 | 0 | 0
93378 | C. SINAPI |  | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 21.22 | 5.59 | 10.92 | 4.71 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.041 | 126.78 | 5.19 | 2.02 | 0.88 | 2.3 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.054 | 50.4 | 2.72 | 0.12 | 1.16 | 1.44 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 18.05 | 0.75 | 0.14 | 0.62 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.205 | 30.69 | 6.29 | 1.84 | 4.09 | 0.36 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.19 | 23.07 | 4.38 | 0.44 | 3.79 | 0.16 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.14 | 0.29 | 0.46 | 0 | 0
93382 | C. SINAPI |  | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 |  |  | 27.87 | 6.17 | 20.59 | 1.11 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 18.05 | 11.73 | 2.1 | 9.63 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 30.69 | 8.4 | 2.46 | 5.46 | 0.48 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 23.07 | 5.85 | 0.58 | 5.06 | 0.21 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95606 | UMIDIFICAÇÃO DE MATERIAL PARA VALAS COM CAMINHÃO PIPA 10000L. AF_11/2016 | M3 | 1 | 1.89 | 1.89 | 1.14 | 0.29 | 0.46 | 0 | 0
93653 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 11.67 | 10.11 | 1.56 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.9 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 8.96 | 8.96 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 21.88 | 0.77 | 0.12 | 0.65 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0352 | 29.69 | 1.04 | 0.12 | 0.93 | 0 | 0 | 0
93654 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 12.31 | 10.19 | 2.12 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 0.9 | 0.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 8.96 | 8.96 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0476 | 21.88 | 1.04 | 0.16 | 0.88 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0476 | 29.69 | 1.41 | 0.16 | 1.25 | 0 | 0 | 0
93655 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 13.54 | 10.58 | 2.96 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.17 | 1.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 8.96 | 8.96 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 21.88 | 1.45 | 0.22 | 1.23 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 29.69 | 1.96 | 0.22 | 1.75 | 0 | 0 | 0
93656 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 13.54 | 10.58 | 2.96 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 1 | 1.17 | 1.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34653 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A | UN | 1 | 8.96 | 8.96 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 21.88 | 1.45 | 0.22 | 1.23 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0663 | 29.69 | 1.96 | 0.22 | 1.75 | 0 | 0 | 0
93658 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 21.76 | 15.7 | 6.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1.51 | 1.51 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34686 | DISJUNTOR TIPO DIN / IEC, MONOPOLAR DE 40 ATE 50A | UN | 1 | 13.29 | 13.29 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1352 | 21.88 | 2.95 | 0.46 | 2.5 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1352 | 29.69 | 4.01 | 0.46 | 3.56 | 0 | 0 | 0
93668 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 73 | 66.63 | 6.37 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 0.9 | 2.7 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 62.95 | 62.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1428 | 21.88 | 3.12 | 0.48 | 2.64 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1428 | 29.69 | 4.23 | 0.48 | 3.76 | 0 | 0 | 0
93669 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 76.7 | 67.81 | 8.89 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 3 | 1.17 | 3.51 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 62.95 | 62.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1988 | 21.88 | 4.34 | 0.67 | 3.68 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1988 | 29.69 | 5.9 | 0.67 | 5.23 | 0 | 0 | 0
93672 | C. SINAPI |  | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN |  |  | 88.39 | 70.21 | 18.18 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 1.51 | 4.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34709 | DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, TRIPOLAR DE 10 ATE 50A | UN | 1 | 62.95 | 62.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 21.88 | 8.87 | 1.37 | 7.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 29.69 | 12.04 | 1.37 | 10.68 | 0 | 0 | 0
94213 | C. SINAPI |  | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 |  |  | 91.65 | 88.3 | 3.35 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 1.166 | 68.68 | 80.08 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.83 | 7.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 18.05 | 1.75 | 0.31 | 1.44 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 24.17 | 2.19 | 0.29 | 1.91 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 22.95 | 0.02 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013 | 22.11 | 0.02 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0
94226 | C. SINAPI |  | SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M2 |  |  | 21.63 | 15.08 | 6.55 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 42528 | MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA SUBCOBERTURA, E = *2* MM | M2 | 1.18 | 10.61 | 12.51 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 42529 | FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM | M | 0.88 | 1.57 | 1.38 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.184 | 18.05 | 3.32 | 0.59 | 2.73 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.183 | 24.17 | 4.42 | 0.59 | 3.83 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0001 | 22.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0002 | 22.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94273 | C. SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M |  |  | 45.36 | 31.08 | 14.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 105 | 0.73 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 26.69 | 26.82 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 24.14 | 9.51 | 1.32 | 8.19 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 18.05 | 7.11 | 1.27 | 5.84 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 595.44 | 1.19 | 0.94 | 0.25 | 0 | 0 | 0
94275 | C. SINAPI |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016_P | M |  |  | 43.32 | 30.38 | 12.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 105 | 0.73 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4059 | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 26.69 | 26.82 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 24.14 | 8.69 | 1.21 | 7.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 18.05 | 6.49 | 1.16 | 5.34 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.001 | 595.44 | 0.59 | 0.47 | 0.13 | 0 | 0 | 0
94281 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M |  |  | 48.67 | 30.93 | 17.74 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.01 | 105 | 1.05 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2 | 2.41 | 0.48 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.125 | 25.26 | 3.15 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34492 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.056 | 410.63 | 22.99 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.498 | 24.14 | 12.02 | 1.67 | 10.35 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.498 | 18.05 | 8.98 | 1.61 | 7.38 | 0 | 0 | 0
94489 | C. SINAPI |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 25 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  | 29.61 | 26.83 | 2.78 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11674 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 24.65 | 24.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 23.63 | 0.94 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 82.03 | 0.77 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 2.06 | 0.01 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 17.69 | 1.4 | 0.22 | 1.19 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 23.18 | 1.84 | 0.22 | 1.62 | 0 | 0 | 0
94490 | C. SINAPI |  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN |  |  | 44.09 | 41.31 | 2.78 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 39.13 | 39.13 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.04 | 23.63 | 0.94 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0095 | 82.03 | 0.77 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 2.06 | 0.01 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 17.69 | 1.4 | 0.22 | 1.19 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0795 | 23.18 | 1.84 | 0.22 | 1.62 | 0 | 0 | 0
94573 | C. SINAPI |  | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 4 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 |  |  | 426.87 | 399.81 | 27.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 7.3 | 0.24 | 1.75 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 34364 | JANELA DE CORRER, EM ALUMINIO PERFIL 25, 120 X 150 CM (A X L), 4 FLS, BANDEIRA COM BASCULA, ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE/REQUADRO DE 6 A 14 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 0.556 | 685.96 | 381.39 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.56 | 21.26 | 11.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.96 | 24.14 | 23.17 | 3.22 | 19.96 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 18.05 | 8.66 | 1.55 | 7.11 | 0 | 0 | 0
94969 | C. SINAPI |  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  |  | 381.45 | 328.08 | 49.61 | 2.58 | 0 | 1.18
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8076 | 105 | 84.79 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 274.0635 | 0.68 | 186.36 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5813 | 81.57 | 47.41 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 | 18.05 | 36.58 | 6.55 | 30.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2822 | 17.57 | 22.52 | 2.94 | 19.59 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.6599 | 4.48 | 2.95 | 0 | 0 | 1.77 | 0 | 1.19
------ | C. SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.6223 | 1.35 | 0.84 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
94970 | C. SINAPI |  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 |  |  | 411.99 | 358.72 | 49.52 | 2.57 | 0 | 1.18
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7609 | 105 | 79.89 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325.1589 | 0.68 | 221.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5912 | 81.57 | 48.22 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 | 18.05 | 36.58 | 6.55 | 30.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2768 | 17.57 | 22.43 | 2.92 | 19.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89225 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.6572 | 4.48 | 2.94 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 1.18
------ | C. SINAPI | 89226 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_11/2014 | CHI | 0.6197 | 1.35 | 0.83 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0
95567 | C. SINAPI |  | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M |  |  | 70.62 | 41.7 | 17.38 | 11.54 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5631 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.058 | 182.56 | 10.58 | 3.57 | 1.24 | 5.77 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5632 | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.122 | 71.08 | 8.67 | 0.28 | 2.61 | 5.78 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7796 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 300 MM | M | 1.03 | 34 | 35.02 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88277 | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 21.74 | 5.93 | 0.63 | 5.31 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.545 | 18.05 | 9.83 | 1.76 | 8.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.001 | 595.44 | 0.59 | 0.47 | 0.13 | 0 | 0 | 0
95634 | C. SINAPI |  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 20 (½") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN |  |  | 167.65 | 115.7 | 51.95 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | 1 | 96.25 | 96.25 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.26 | 23.63 | 6.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.054 | 82.03 | 4.42 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.342 | 2.06 | 0.7 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4718 | 17.69 | 26.03 | 4.09 | 21.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4718 | 23.18 | 34.11 | 4.09 | 30.02 | 0 | 0 | 0
95635 | C. SINAPI |  | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM PVC SOLDÁVEL DN 25 (¾") FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (EXCLUSIVE HIDRÔMETRO). AF_11/2016 | UN |  |  | 179.76 | 119.65 | 60.11 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3729 | KIT CAVALETE, PVC, COM REGISTRO, PARA HIDROMETRO, BITOLAS 1/2" OU 3/4" - COMPLETO | UN | 1 | 96.25 | 96.25 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.306 | 23.63 | 7.23 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.072 | 82.03 | 5.9 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.396 | 2.06 | 0.81 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7025 | 17.69 | 30.11 | 4.73 | 25.38 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7025 | 23.18 | 39.46 | 4.73 | 34.73 | 0 | 0 | 0
95673 | C. SINAPI |  | HIDRÔMETRO DN 20 (½), 1,5 M³/H  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  | 173.74 | 157.7 | 16.04 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0159 | 11.06 | 0.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 12769 | HIDROMETRO UNIJATO / MEDIDOR DE AGUA, DN 1/2", VAZAO MAXIMA DE 1,5 M3/H, PARA AGUA POTAVEL FRIA, RELOJOARIA PLANA, CLASSE B, HORIZONTAL (SEM CONEXOES) | UN | 1 | 155 | 155 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 17.69 | 8.04 | 1.26 | 6.78 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 23.18 | 10.53 | 1.26 | 9.27 | 0 | 0 | 0
95676 | C. SINAPI |  | CAIXA EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO PARA ABRIGO DE HIDRÔMETRO COM DN 20 (½)  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN |  |  | 108.8 | 101.16 | 7.64 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11882 | CAIXA PARA HIDROMETRO CONCRETO PRE MOLDADO, *0,24 M X 0,45 M X 0,30* M (L X C X A) | UN | 1 | 99.95 | 99.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2169 | 17.69 | 3.83 | 0.6 | 3.23 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2169 | 23.18 | 5.02 | 0.6 | 4.42 | 0 | 0 | 0
95728 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M |  |  | 9.51 | 5.69 | 3.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | 1.0481 | 4.4 | 4.61 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 21.88 | 1.1 | 0.17 | 0.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0506 | 29.69 | 1.5 | 0.17 | 1.33 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91170 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 2.3 | 2.3 | 0.72 | 1.58 | 0 | 0 | 0
95731 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M |  |  | 11.69 | 5.94 | 5.75 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2679 | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL, CLASSE B, DE 32 MM | M | 1.0481 | 4.4 | 4.61 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0926 | 21.88 | 2.02 | 0.31 | 1.71 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0926 | 29.69 | 2.74 | 0.31 | 2.44 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2 | 1.16 | 2.32 | 0.7 | 1.62 | 0 | 0 | 0
95734 | C. SINAPI |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN |  |  | 7.84 | 3.25 | 4.59 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.0457 | 23.63 | 1.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 21.88 | 2.22 | 0.34 | 1.88 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1018 | 29.69 | 3.02 | 0.34 | 2.68 | 0 | 0 | 0
95738 | C. SINAPI |  | LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN |  |  | 9.48 | 3.46 | 6.02 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1892 | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20080 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM 175 GR | UN | 0.0457 | 23.63 | 1.07 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1336 | 21.88 | 2.92 | 0.45 | 2.47 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1336 | 29.69 | 3.96 | 0.45 | 3.52 | 0 | 0 | 0
95751 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M |  |  | 51.33 | 35.21 | 16.12 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21135 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/4", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1.05 | 29.34 | 30.8 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 21.88 | 5.4 | 0.83 | 4.57 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.247 | 29.69 | 7.33 | 0.83 | 6.5 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2 | 1.16 | 2.32 | 0.7 | 1.62 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95759 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 32 MM (1 1/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 16.45 | 5.48 | 2 | 3.48 | 0 | 0 | 0
95752 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | M |  |  | 54.86 | 36.68 | 18.18 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21130 | !EM PROCESSO DESATIVACAO! ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, SEMI-PESADO, DIAMETRO 1 1/2", PAREDE DE 1,20 MM | M | 1.05 | 29.8 | 31.29 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2821 | 21.88 | 6.17 | 0.95 | 5.22 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2821 | 29.69 | 8.37 | 0.95 | 7.42 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91173 | FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM ALVENARIA. AF_05/2015 | M | 2 | 1.16 | 2.32 | 0.7 | 1.62 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95760 | LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 40 MM (1 1/2''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P | UN | 0.3333 | 20.16 | 6.71 | 2.75 | 3.97 | 0 | 0 | 0
96396 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 |  |  | 139.88 | 128 | 3.95 | 7.65 | 0 | 0.28
------ | C. SINAPI | 5684 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.009 | 125.86 | 1.13 | 0.49 | 0.14 | 0.5 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5685 | ROLO COMPACTADOR VIBRATÓRIO DE UM CILINDRO AÇO LISO, POTÊNCIA 80 HP, PESO OPERACIONAL MÁXIMO 8,1 T, IMPACTO DINÂMICO 16,15 / 9,5 T, LARGURA DE TRABALHO 1,68 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.021 | 43.99 | 0.92 | 0.05 | 0.32 | 0.56 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5901 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.002 | 266.21 | 0.53 | 0.36 | 0.04 | 0.14 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5903 | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.028 | 49.95 | 1.39 | 0.06 | 0.49 | 0.84 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5932 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.008 | 207.17 | 1.65 | 0.63 | 0.19 | 0.83 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5934 | MOTONIVELADORA POTÊNCIA BÁSICA LÍQUIDA (PRIMEIRA MARCHA) 125 HP, PESO BRUTO 13032 KG, LARGURA DA LÂMINA DE 3,7 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.022 | 70.42 | 1.54 | 0.05 | 0.54 | 0.96 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.05 | 0.54 | 0.1 | 0.44 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96393 | USINAGEM DE BRITA GRADUADA SIMPLES. AF_03/2020 | M3 | 1 | 129.91 | 129.91 | 125.8 | 1.41 | 2.42 | 0 | 0.28
------ | C. SINAPI | 96463 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.004 | 168.86 | 0.67 | 0.24 | 0.06 | 0.37 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96464 | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.026 | 61.54 | 1.6 | 0.06 | 0.39 | 1.15 | 0 | 0
96521 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA COM RETROESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 |  |  | 38.98 | 11.66 | 13.34 | 13.98 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.208 | 126.78 | 26.37 | 10.25 | 4.46 | 11.66 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.085 | 50.4 | 4.28 | 0.19 | 1.82 | 2.27 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 24.14 | 5.43 | 0.75 | 4.68 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.161 | 18.05 | 2.9 | 0.52 | 2.39 | 0 | 0 | 0
96525 | C. SINAPI |  | ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-ESCAVADEIRA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 |  |  | 32.86 | 6.37 | 12.46 | 14.03 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.104 | 24.14 | 2.51 | 0.35 | 2.16 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.074 | 18.05 | 1.33 | 0.24 | 1.1 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96245 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHP DIURNO. AF_04/2017 | CHP | 0.304 | 78.21 | 23.77 | 5.57 | 6.51 | 11.69 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96246 | MINIESCAVADEIRA SOBRE ESTEIRAS, POTENCIA LIQUIDA DE *30* HP, PESO OPERACIONAL DE *3.500* KG - CHI DIURNO. AF_04/2017 | CHI | 0.125 | 42.02 | 5.25 | 0.29 | 2.68 | 2.29 | 0 | 0
96536 | C. SINAPI |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  | 70.09 | 37.87 | 32.21 | 0 | 0 | 0.01
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.45 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.605 | 6.9 | 4.17 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.567 | 2.41 | 1.36 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.026 | 22.48 | 0.58 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.008 | 25.26 | 25.46 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.034 | 27.22 | 0.92 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.75 | 8.83 | 1.52 | 7.31 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.145 | 24.43 | 27.97 | 3.7 | 24.27 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.017 | 23.33 | 0.39 | 0.04 | 0.34 | 0 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.014 | 22.31 | 0.31 | 0.03 | 0.28 | 0 | 0 | 0
96541 | C. SINAPI |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 |  |  | 183.74 | 77.01 | 106.66 | 0.01 | 0 | 0.06
------ | I. SINAPI | 1358 | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 x 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 0.42 | 76.34 | 32.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 6.45 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.917 | 6.9 | 6.32 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 7.634 | 2.41 | 18.39 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5073 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.069 | 22.48 | 1.55 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5074 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 18 (1 1/2 X 13) | KG | 0.013 | 24.71 | 0.32 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.016 | 24.42 | 0.39 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 40304 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.024 | 27.22 | 0.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.423 | 18.75 | 26.68 | 4.6 | 22.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.787 | 24.43 | 92.51 | 12.23 | 80.28 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.072 | 23.33 | 1.67 | 0.16 | 1.44 | 0.01 | 0 | 0.07
------ | C. SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.141 | 22.31 | 3.14 | 0.32 | 2.81 | 0.01 | 0 | 0
96543 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  | 18.8 | 12.18 | 6.62 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.9665 | 0.15 | 0.29 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 17.06 | 1.08 | 0.21 | 0.87 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1945 | 23.98 | 4.66 | 0.65 | 4.01 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92791 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.18 | 12.18 | 10.46 | 1.72 | 0 | 0 | 0
96545 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  | 16.49 | 13.11 | 3.38 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.724 | 0.15 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0375 | 17.06 | 0.63 | 0.13 | 0.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1155 | 23.98 | 2.76 | 0.39 | 2.38 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 12.41 | 12.41 | 11.92 | 0.49 | 0 | 0 | 0
96546 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  | 14.73 | 12.24 | 2.49 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.4655 | 0.15 | 0.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 17.06 | 0.49 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 23.98 | 2.13 | 0.3 | 1.84 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 11.46 | 11.46 | 11.19 | 0.27 | 0 | 0 | 0
96547 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  | 12.45 | 10.61 | 1.84 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.306 | 0.15 | 0.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.022 | 17.06 | 0.37 | 0.07 | 0.3 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068 | 23.98 | 1.63 | 0.23 | 1.4 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92795 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.82 | 9.82 | 9.67 | 0.15 | 0 | 0 | 0
96548 | C. SINAPI |  | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG |  |  | 11.79 | 10.5 | 1.29 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.1975 | 0.15 | 0.02 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.016 | 17.06 | 0.27 | 0.05 | 0.22 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0495 | 23.98 | 1.18 | 0.17 | 1.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92796 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 1 | 9.73 | 9.73 | 9.66 | 0.07 | 0 | 0 | 0
96621 | C. SINAPI |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICAÇÃO EM BLOCOS DE COROAMENTO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 |  |  | 195.73 | 108.27 | 87.36 | 0.1 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.13 | 82 | 92.66 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.438 | 24.14 | 82.99 | 11.52 | 71.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.071 | 18.05 | 19.33 | 3.46 | 15.87 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.069 | 10.55 | 0.72 | 0.65 | 0 | 0.08 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.064 | 0.56 | 0.03 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0
96622 | C. SINAPI |  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017 | M3 |  |  | 129.48 | 98.32 | 31.13 | 0.03 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.13 | 82 | 92.66 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.217 | 24.14 | 29.37 | 4.08 | 25.3 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 18.05 | 7.11 | 1.27 | 5.84 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 10.55 | 0.33 | 0.3 | 0 | 0.04 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.03 | 0.56 | 0.01 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0
96977 | C. SINAPI |  | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | M |  |  | 60.4 | 58.91 | 1.49 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 867 | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.1 | 53.34 | 58.67 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 21.88 | 0.73 | 0.11 | 0.62 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0337 | 29.69 | 1 | 0.11 | 0.89 | 0 | 0 | 0
96985 | C. SINAPI |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN |  |  | 84.73 | 73.41 | 11.32 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3379 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, SEM CONECTOR | UN | 1 | 71.69 | 71.69 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 21.88 | 5.53 | 0.85 | 4.68 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2531 | 29.69 | 7.51 | 0.85 | 6.66 | 0 | 0 | 0
97084 | C. SINAPI |  | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 |  |  | 0.6 | 0.09 | 0.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 24.14 | 0.21 | 0.03 | 0.19 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.019 | 18.05 | 0.34 | 0.06 | 0.28 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.005 | 10.55 | 0.05 | 0.05 | 0 | 0.01 | 0 | 0
97086 | C. SINAPI |  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 |  |  | 114.33 | 41.91 | 72.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2692 | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.45 | 0.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.37 | 6.9 | 2.55 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.44 | 2.41 | 1.06 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.095 | 22.05 | 2.09 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 6193 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.38 | 17.31 | 23.88 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.444 | 18.75 | 27.07 | 4.66 | 22.41 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.357 | 24.43 | 57.58 | 7.61 | 49.97 | 0 | 0 | 0
97097 | C. SINAPI |  | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 |  |  | 35.23 | 33.41 | 1.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43146 | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 4 | 8.26 | 33.04 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.088 | 24.14 | 2.12 | 0.29 | 1.83 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95282 | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 75KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.007 | 10.45 | 0.07 | 0.07 | 0 | 0.01 | 0 | 0
97114 | C. SINAPI |  | EXECUÇÃO DE JUNTAS DE CONTRAÇÃO PARA PAVIMENTOS DE CONCRETO. AF_11/2017 | M |  |  | 0.38 | 0.06 | 0.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078 | 24.14 | 0.18 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0078 | 18.05 | 0.14 | 0.03 | 0.12 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0062 | 11.13 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0.01 | 0 | 0
97115 | C. SINAPI |  | APLICAÇÃO DE GRAXA EM BARRAS DE TRANSFERÊNCIA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO. AF_11/2017 | KG |  |  | 60.53 | 51.71 | 8.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4229 | GRAXA LUBRIFICANTE | KG | 1 | 49.77 | 49.77 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5963 | 18.05 | 10.76 | 1.93 | 8.84 | 0 | 0 | 0
97597 | C. SINAPI |  | SENSOR DE PRESENÇA COM FOTOCÉLULA, FIXAÇÃO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  |  | 96.68 | 83.91 | 12.77 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39394 | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT DE TETO COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO INTERNO | UN | 1 | 82.11 | 82.11 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1566 | 21.88 | 3.42 | 0.53 | 2.9 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3758 | 29.69 | 11.15 | 1.27 | 9.89 | 0 | 0 | 0
97599 | C. SINAPI |  | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  |  | 27.05 | 20.96 | 6.09 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38774 | LUMINARIA DE EMERGENCIA 30 LEDS, POTENCIA 2 W, BATERIA DE LITIO, AUTONOMIA DE 6 HORAS | UN | 1 | 20.1 | 20.1 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 21.88 | 1.63 | 0.25 | 1.38 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 29.69 | 5.32 | 0.6 | 4.72 | 0 | 0 | 0
97607 | C. SINAPI |  | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 6 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN |  |  | 150.01 | 131.25 | 18.76 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38193 | LAMPADA LED 6 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 1 | 6.95 | 6.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 38775 | LUMINARIA TIPO TARTARUGA PARA AREA EXTERNA EM ALUMINIO, COM GRADE, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, POTENCIA MAXIMA 40/60 W (NAO INCLUI LAMPADA) | UN | 1 | 121.65 | 121.65 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2299 | 21.88 | 5.03 | 0.77 | 4.26 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5518 | 29.69 | 16.38 | 1.86 | 14.52 | 0 | 0 | 0
97622 | C. SINAPI |  | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 |  |  | 47.39 | 8.22 | 39.17 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.225 | 24.14 | 5.43 | 0.75 | 4.68 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3248 | 18.05 | 41.96 | 7.51 | 34.45 | 0 | 0 | 0
97645 | C. SINAPI |  | REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 |  |  | 29.04 | 10.83 | 18.21 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 41954 | CABO DE ACO GALVANIZADO, DIAMETRO 9,53 MM (3/8"), COM ALMA DE FIBRA 6 X 25 F | KG | 0.0984 | 74.66 | 7.34 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3643 | 24.14 | 8.79 | 1.22 | 7.57 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7156 | 18.05 | 12.91 | 2.31 | 10.61 | 0 | 0 | 0
97668 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 13.11 | 8.88 | 4.23 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2446 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 7.5 | 8.25 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0945 | 21.88 | 2.06 | 0.32 | 1.75 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0945 | 29.69 | 2.8 | 0.32 | 2.49 | 0 | 0 | 0
97669 | C. SINAPI |  | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M |  |  | 19.34 | 12.56 | 6.78 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2442 | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 10.51 | 11.56 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 21.88 | 3.3 | 0.51 | 2.8 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 29.69 | 4.48 | 0.51 | 3.98 | 0 | 0 | 0
97881 | C. SINAPI |  | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 118.69 | 96.82 | 21.75 | 0.09 | 0 | 0.03
------ | I. SINAPI | 43429 | CAIXA DE CONCRETO ARMADO PRE-MOLDADO, SEM FUNDO, QUADRADA, DIMENSOES DE 0,30 X 0,30 X 0,30 M | UN | 1 | 78.42 | 78.42 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0595 | 24.14 | 1.43 | 0.2 | 1.24 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0595 | 18.05 | 1.07 | 0.19 | 0.88 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.0091 | 3221.72 | 29.31 | 13.42 | 15.71 | 0.15 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 101619 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.036 | 235.02 | 8.46 | 4.49 | 3.96 | 0.01 | 0 | 0
97914 | C. SINAPI |  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM |  |  | 2.37 | 1.12 | 0.32 | 0.93 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67826 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0139 | 152.12 | 2.11 | 1.07 | 0.23 | 0.81 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 67827 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.006 | 43.82 | 0.26 | 0.01 | 0.1 | 0.15 | 0 | 0
98108 | C. SINAPI |  | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CAPACIDADE: 126 L), RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS = 0,4X0,7 M, ALTURA INTERNA = 0,8 M. AF_12/2020 | UN |  |  | 484.99 | 230.47 | 253.71 | 0.59 | 0 | 0.22
------ | I. SINAPI | 650 | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 28.1175 | 2.75 | 77.32 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0019 | 426.39 | 0.81 | 0.67 | 0.13 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5198 | 24.14 | 133.24 | 18.49 | 114.76 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5198 | 18.05 | 99.63 | 17.83 | 81.8 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0502 | 411.99 | 20.68 | 18.01 | 2.49 | 0.13 | 0 | 0.06
------ | C. SINAPI | 97733 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE ATÉ 10 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.0112 | 3221.72 | 36.08 | 16.52 | 19.33 | 0.18 | 0 | 0.05
------ | C. SINAPI | 97734 | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_01/2018 | M3 | 0.0168 | 2749.85 | 46.19 | 20.26 | 25.59 | 0.27 | 0 | 0.07
------ | C. SINAPI | 100475 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.1047 | 642.45 | 67.26 | 61.03 | 6 | 0.15 | 0 | 0.08
------ | C. SINAPI | 101616 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 0.7 | 5.41 | 3.78 | 0.57 | 3.22 | 0 | 0 | 0
98302 | C. SINAPI |  | PATCH PANEL 24 PORTAS, CATEGORIA 6 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | UN |  |  | 1004.71 | 726.75 | 277.96 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39596 | PATCH PANEL, 24 PORTAS, CATEGORIA 6, COM RACKS DE 19" E 1 U DE ALTURA | UN | 1 | 684.95 | 684.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 21.88 | 135.67 | 20.9 | 114.77 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 29.69 | 184.09 | 20.9 | 163.2 | 0 | 0 | 0
98504 | C. SINAPI |  | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | M2 |  |  | 11.45 | 8.56 | 2.89 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3324 | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 7.92 | 7.92 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 18.05 | 2.82 | 0.51 | 2.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 18.35 | 0.71 | 0.13 | 0.59 | 0 | 0 | 0
98525 | C. SINAPI |  | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 |  |  | 0.34 | 0.03 | 0.17 | 0.14 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 18.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.003 | 18.35 | 0.05 | 0.01 | 0.05 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89031 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0024 | 62.29 | 0.14 | 0.01 | 0.05 | 0.09 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 89032 | TRATOR DE ESTEIRAS, POTÊNCIA 100 HP, PESO OPERACIONAL 9,4 T, COM LÂMINA 2,19 M3 - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0006 | 176.41 | 0.1 | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0 | 0
98557 | C. SINAPI |  | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 |  |  | 36.73 | 26.6 | 10.13 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 626 | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ASFASTICA) | KG | 1.5 | 16.61 | 24.91 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 19.37 | 1.64 | 0.27 | 1.37 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.422 | 24.14 | 10.18 | 1.41 | 8.77 | 0 | 0 | 0
98689 | C. SINAPI |  | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M |  |  | 91.03 | 78.61 | 12.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20232 | SOLEIRA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, L= *15* CM, E= *2,0* CM | M | 1 | 73.74 | 73.74 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.29 | 1.66 | 2.14 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.547 | 18.71 | 10.23 | 1.83 | 8.4 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.273 | 18.05 | 4.92 | 0.88 | 4.05 | 0 | 0 | 0
99059 | C. SINAPI |  | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M |  |  | 51.86 | 27.56 | 24.3 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 6.66 | 4.95 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 4433 | CAIBRO NAO APARELHADO *7,5 X 7,5* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 23.95 | 9.87 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.111 | 22.05 | 2.44 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 7356 | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 22.39 | 0.57 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | I. SINAPI | 10567 | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 7.8 | 4.29 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3563 | 18.75 | 6.68 | 1.15 | 5.53 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7125 | 24.43 | 17.4 | 2.3 | 15.11 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0039 | 23.33 | 0.09 | 0.01 | 0.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0168 | 22.31 | 0.37 | 0.04 | 0.33 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94974 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0046 | 400.66 | 1.84 | 1.41 | 0.43 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 99062 | MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_10/2018 | UN | 1.5 | 2.24 | 3.36 | 0.53 | 2.84 | 0 | 0 | 0
99431 | C. SINAPI |  | CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICAÇÕES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANÇA). AF_10/2021 | M3 |  |  | 563.24 | 542.49 | 20.68 | 0.05 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 38408 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 190 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.11 | 485.32 | 538.7 | ------------ | ------------ | ------------ | ------------ | ------------
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.121 | 24.43 | 2.95 | 0.39 | 2.57 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.484 | 24.14 | 11.68 | 1.62 | 10.06 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.545 | 18.05 | 9.83 | 1.76 | 8.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.059 | 1.12 | 0.06 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.062 | 0.44 | 0.02 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0
99814 | C. SINAPI |  | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 | M2 |  |  | 1.65 | 0.26 | 1.35 | 0 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 18.05 | 1.6 | 0.29 | 1.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 99833 | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019 | CHP | 0.015 | 3.6 | 0.05 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.05
CD-C.1364 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 10.27 | 4.66 | 5.6 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 21.88 | 2.735 | 0.42125 | 2.3138 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 29.69 | 3.7113 | 0.42125 | 3.29 | 0 | 0 | 0
CD-C.1365 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 10.78 | 4.73 | 6.05 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1884 | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.82 | 3.82 | 3.82 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 21.88 | 2.9538 | 0.45495 | 2.4989 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.135 | 29.69 | 4.0081 | 0.45495 | 3.5532 | 0 | 0 | 0
CD-C.1377 | C. PRÓPRIA |  | ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM, COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 61.46 | 54.37 | 7.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1297 | ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 50 X 50 MM | M | 1 | 37.5966 | 37.5966 | 37.5966 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1363 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 0.33333 | 5.64 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 2.6667 | 0.38 | 1.0133 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1393 | SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO – 50 X 50 MM | PÇ | 0.66667 | 7.43 | 4.9533 | 4.9533 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.66667 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.3333 | 0.4 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 5.3333 | 0.09 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1.3333 | 1.58 | 2.1067 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 32.07 | 4.8105 | 0.5055 | 4.305 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.88 | 3.282 | 0.5055 | 2.7765 | 0 | 0 | 0
CD-C.1379 | C. PRÓPRIA |  | ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 150 X 50 MM, COM SUPORTES E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 83.17 | 74.2 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1299 | ELETROCALHA TIPO U EM AÇO PINTADO, PERFURADO, CHAPA #18, 150 X 50 MM | M | 1 | 55.37 | 55.37 | 55.37 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1365 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 0.33333 | 8.96 | 2.9867 | 2.9867 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 2.6667 | 0.38 | 1.0133 | 1.0133 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1395 | SUPORTE ANGULAR PARA ELETROCALHA EM AÇO PINTADO – 150 X 50 MM | PÇ | 0.66667 | 8.44 | 5.6267 | 5.6267 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.66667 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.3333 | 0.4 | 2.1333 | 2.1333 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 5.3333 | 0.09 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1.3333 | 1.58 | 2.1067 | 2.1067 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 32.07 | 6.0933 | 0.6403 | 5.453 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 21.88 | 4.1572 | 0.6403 | 3.5169 | 0 | 0 | 0
CD-C.1385 | C. PRÓPRIA |  | JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 112.75 | 104.25 | 8.5 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1305 | JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 2 | 40.66 | 81.32 | 81.32 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1363 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 2 | 5.64 | 11.28 | 11.28 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 12 | 0.38 | 4.56 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 12 | 0.4 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 12 | 0.09 | 1.08 | 1.08 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 32.07 | 5.7726 | 0.6066 | 5.166 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 21.88 | 3.9384 | 0.6066 | 3.3318 | 0 | 0 | 0
CD-C.1387 | C. PRÓPRIA |  | JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 190.06 | 175.43 | 14.64 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1307 | JUNÇÃO "T" HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 2 | 67.27 | 134.54 | 134.54 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1365 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 2 | 8.96 | 17.92 | 17.92 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 24 | 0.38 | 9.12 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 24 | 0.4 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 24 | 0.09 | 2.16 | 2.16 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 32.07 | 9.9417 | 1.0447 | 8.897 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.31 | 21.88 | 6.7828 | 1.0447 | 5.7381 | 0 | 0 | 0
CD-C.1401 | C. PRÓPRIA |  | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 50.23 | 43.15 | 7.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1321 | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 1 | 29.54 | 29.54 | 29.54 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1363 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 1 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 32.07 | 4.8105 | 0.5055 | 4.305 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.88 | 3.282 | 0.5055 | 2.7765 | 0 | 0 | 0
CD-C.1403 | C. PRÓPRIA |  | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 81.19 | 72.22 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1323 | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 1 | 55.02 | 55.02 | 55.02 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1365 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 1 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 32.07 | 6.0933 | 0.6403 | 5.453 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 21.88 | 4.1572 | 0.6403 | 3.5169 | 0 | 0 | 0
CD-C.1411 | C. PRÓPRIA |  | CURVA VERTICAL INTERNA 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 82.27 | 73.3 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1331 | CURVA VERTICAL INTERNA 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1365 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 1 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 32.07 | 6.0933 | 0.6403 | 5.453 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 21.88 | 4.1572 | 0.6403 | 3.5169 | 0 | 0 | 0
CD-C.1419 | C. PRÓPRIA |  | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 82.27 | 73.3 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1339 | CURVA VERTICAL EXTERNA 90° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1365 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 1 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 32.07 | 6.0933 | 0.6403 | 5.453 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 21.88 | 4.1572 | 0.6403 | 3.5169 | 0 | 0 | 0
CD-C.1443 | C. PRÓPRIA |  | FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 29.54 | 22.46 | 7.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1383 | FLANGE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO | PÇ | 1 | 8.85 | 8.85 | 8.85 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1363 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 1 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 32.07 | 4.8105 | 0.5055 | 4.305 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.88 | 3.282 | 0.5055 | 2.7765 | 0 | 0 | 0
CD-C.1445 | C. PRÓPRIA |  | FLANGE PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM EM AÇO PINTADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 39.92 | 30.95 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1385 | FLANGE PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM EM AÇO PINTADO | PÇ | 1 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1365 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM | PÇ | 1 | 8.96 | 8.96 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 32.07 | 6.0933 | 0.6403 | 5.453 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 21.88 | 4.1572 | 0.6403 | 3.5169 | 0 | 0 | 0
CD-C.1451 | C. PRÓPRIA |  | PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM, INCLUINDO SUPORTE E FIXAÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 45.5 | 36.06 | 9.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1371 | PERFILADO EM AÇO PINTADO LISO, CHAPA #18, 38 X 38 MM | M | 1 | 24.505 | 24.505 | 24.505 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1379 | JUNÇÃO INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 0.33 | 6.22 | 2.0526 | 2.0526 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 0.67 | 0.38 | 0.2546 | 0.2546 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1392 | SUPORTE GANCHO CURTO PARA PERFILADO EM AÇO PINTADO | PÇ | 0.67 | 6.38 | 4.2746 | 4.2746 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39996 | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4 " (6,3 MM) | M | 0.33 | 4.8 | 1.584 | 1.584 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11976 | CHUMBADOR, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 0.67 | 1.58 | 1.0586 | 1.0586 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.07 | 6.414 | 0.674 | 5.74 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
CD-C.1452 | C. PRÓPRIA |  | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 34.31 | 24.87 | 9.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1372 | CURVA HORIZONTAL 90° EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 1 | 15.56 | 15.56 | 15.56 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1379 | JUNÇÃO INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 1 | 6.22 | 6.22 | 6.22 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 2 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.07 | 6.414 | 0.674 | 5.74 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
CD-C.1455 | C. PRÓPRIA |  | JUNÇÃO "T" EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 38.34 | 26.54 | 11.8 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1375 | JUNÇÃO "T" EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 1 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1379 | JUNÇÃO INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 2 | 6.22 | 12.44 | 12.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 4 | 0.38 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.4 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 4 | 0.09 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 32.07 | 8.0175 | 0.8425 | 7.175 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.88 | 5.47 | 0.8425 | 4.6275 | 0 | 0 | 0
CD-C.1456 | C. PRÓPRIA |  | CRUZETA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 49.34 | 35.17 | 14.16 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1376 | CRUZETA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 1 | 9.27 | 9.27 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1379 | JUNÇÃO INTERNA PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 3 | 6.22 | 18.66 | 18.66 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 6 | 0.38 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 6 | 0.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 32.07 | 9.621 | 1.011 | 8.61 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.88 | 6.564 | 1.011 | 5.553 | 0 | 0 | 0
CD-C.1469 | C. PRÓPRIA |  | SAPATA INTERNA 4 FUROS EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 27.61 | 15.81 | 11.8 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1419 | SAPATA INTERNA 4 FUROS EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 1 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 2 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 6 | 0.09 | 0.54 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 32.07 | 8.0175 | 0.8425 | 7.175 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.88 | 5.47 | 0.8425 | 4.6275 | 0 | 0 | 0
CD-C.1471 | C. PRÓPRIA |  | SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 23.86 | 14.42 | 9.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1418 | SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA ELETRODUTO 1" | PÇ | 1 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 2 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.77 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.07 | 6.414 | 0.674 | 5.74 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
CD-C.1505 | C. PRÓPRIA |  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 30.18 | 16.9 | 13.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 25.28 | 25.28 | 12 | 13.28 | 0 | 0 | 0
CD-C.1506 | C. PRÓPRIA |  | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 36.3 | 19.6 | 16.7 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 31.4 | 31.4 | 14.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0
CD-C.1507 | C. PRÓPRIA |  | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 22.55 | 17.4 | 5.15 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95812 | CONDULETE DE PVC, TIPO LB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 17.65 | 17.65 | 12.5 | 5.15 | 0 | 0 | 0
CD-C.1508 | C. PRÓPRIA |  | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 28.45 | 20.73 | 7.72 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95815 | CONDULETE DE PVC, TIPO TB, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 23.55 | 23.55 | 15.83 | 7.72 | 0 | 0 | 0
CD-C.1510 | C. PRÓPRIA |  | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE, COM TAMPA CEGA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 29.42 | 16.44 | 12.98 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7543 | TAMPA CEGA EM PVC PARA CONDULETE 4 X 2" | UN | 1 | 4.9 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95805 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 24.52 | 24.52 | 11.54 | 12.98 | 0 | 0 | 0
CD-C.1548 | C. PRÓPRIA |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 12.51 | 10.27 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1476 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO | M | 1 | 9.93 | 9.93 | 9.93 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.88 | 1.094 | 0.1685 | 0.9255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.69 | 1.4845 | 0.1685 | 1.316 | 0 | 0 | 0
CD-C.1550 | C. PRÓPRIA |  | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 25.74 | 23.5 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1478 | TAMPA DE ENCAIXE PARA ELETROCALHA 150 X 50 MM EM AÇO PINTADO LISO | M | 1 | 23.16 | 23.16 | 23.16 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.88 | 1.094 | 0.1685 | 0.9255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.69 | 1.4845 | 0.1685 | 1.316 | 0 | 0 | 0
CD-C.1738 | C. PRÓPRIA |  | FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA ÓTICA" EM PEAD PARA REDE DE DUTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 0.92 | 0.73 | 0.19 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1611 | FITA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ALTA TENSÃO" OU "ATENÇÃO – FIBRA ÓTICA" EM PEAD PARA REDE DE DUTOS | M | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 21.88 | 0.2188 | 0.0337 | 0.1851 | 0 | 0 | 0
CD-C.1745 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 31.45 | 19.62 | 11.84 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2618 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 1 | 17.84 | 17.84 | 17.84 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.264 | 21.88 | 5.7763 | 0.88968 | 4.8866 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.264 | 29.69 | 7.8382 | 0.88968 | 6.9485 | 0 | 0 | 0
CD-C.1747 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 51.91 | 34.56 | 17.35 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2631 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 1 | 31.95 | 31.95 | 31.95 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.387 | 21.88 | 8.4676 | 1.3042 | 7.1634 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.387 | 29.69 | 11.49 | 1.3042 | 10.1858 | 0 | 0 | 0
CD-C.1864 | C. PRÓPRIA |  | CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 32.55 | 28.06 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1684 | CAIXA DE PASSAGEM 154X110X70MM CEGA TAMPA OPACA | UN | 1 | 27.39 | 27.39 | 27.39 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
CD-C.1888 | C. PRÓPRIA |  | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO 2", INCLUSIVE CONEXÕES - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 121.67 | 100.24 | 21.43 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 90.48 | 94.0087 | 94.0087 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2643 | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 0.3333 | 9.04 | 3.013 | 3.013 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.478 | 21.88 | 10.4586 | 1.6109 | 8.8478 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.478 | 29.69 | 14.1918 | 1.6109 | 12.581 | 0 | 0 | 0
CD-C.1955 | C. PRÓPRIA |  | CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 X 80 CM FUNDO DE BRITA 15 CM REBOCADA INTERNAMENTE E=2CM E SEM TAMPA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 456.21 | 252.69 | 202.04 | 1.41 | 0 | 0.07
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0087 | 126.78 | 1.103 | 0.42882 | 0.18635 | 0.48781 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0294 | 50.4 | 1.4818 | 0.067326 | 0.62975 | 0.78469 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7258 | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 169.8027 | 0.96 | 163.0106 | 163.0106 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0014 | 426.39 | 0.59695 | 0.49381 | 0.099246 | 0.002534 | 0 | 0.001358
------ | C. SINAPI | 88628 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.1012 | 503.4 | 50.9441 | 45.4499 | 5.2877 | 0.13358 | 0 | 0.072864
------ | C. SINAPI | 100322 | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.3), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019 | M3 | 0.081 | 118.45 | 9.5945 | 7.4463 | 2.1457 | 0.00243 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4392 | 24.14 | 131.3023 | 18.2213 | 113.081 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4392 | 18.05 | 98.1776 | 17.5686 | 80.6089 | 0 | 0 | 0
CD-C.2180 | C. PRÓPRIA |  | SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADO 38 X 38 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 25.12 | 15.68 | 9.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1911 | SAÍDA HORIZONTAL EM AÇO PINTADO LISO PARA PERFILADO 38 X 38 MM | PÇ | 1 | 6.81 | 6.81 | 6.81 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 2 | 0.38 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 2 | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2483 | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39176 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39210 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 2 | 0.77 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 32.07 | 6.414 | 0.674 | 5.74 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
CD-C.2228 | C. PRÓPRIA |  | CURVA HORIZONTAL 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 36.69 | 29.61 | 7.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1963 | CURVA HORIZONTAL 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 1 | 16 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1363 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 1 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 32.07 | 4.8105 | 0.5055 | 4.305 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.88 | 3.282 | 0.5055 | 2.7765 | 0 | 0 | 0
CD-C.2266 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM AÇO GALVANIZADO ELETROLÍTICO, DIÂMETRO DE 40 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ |  |  | 39.09 | 24.02 | 15.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 2632 | CURVA 90 GRAUS, PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 1 | 21.76 | 21.76 | 21.76 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.336 | 21.88 | 7.3517 | 1.1323 | 6.2194 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.336 | 29.69 | 9.9758 | 1.1323 | 8.8435 | 0 | 0 | 0
CD-C.2580 | C. PRÓPRIA |  | CURVA VERTICAL EXTERNA 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 42.89 | 32.98 | 9.91 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.2210 | CURVA VERTICAL EXTERNA 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 1 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1363 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 1 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 21.88 | 4.5948 | 0.7077 | 3.8871 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 32.07 | 6.7347 | 0.7077 | 6.027 | 0 | 0 | 0
CD-C.2588 | C. PRÓPRIA |  | CURVA VERTICAL INTERNA 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 42.89 | 32.98 | 9.91 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.2218 | CURVA VERTICAL INTERNA 45° EM AÇO PINTADO PERFURADO PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UN | 1 | 18.96 | 18.96 | 18.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1363 | JUNÇÃO INTERNA PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | PÇ | 1 | 5.64 | 5.64 | 5.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1402 | PARAFUSO CABEÇA LENTILHA AUTO TRAVANTE ZINCADO 1/4" | UN | 8 | 0.38 | 3.04 | 3.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39997 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1403 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/4" | UN | 8 | 0.09 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 21.88 | 4.5948 | 0.7077 | 3.8871 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.21 | 32.07 | 6.7347 | 0.7077 | 6.027 | 0 | 0 | 0
CE-C.1349 | C. PRÓPRIA |  | DISTRIBUIDOR INTERNO ÓPTICO (DIO) MÓDULO BÁSICO E KIT DE ADAPTADORES - REF: FURUKAWA A270 35260036 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1346.1 | 1238.72 | 107.38 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1260 | DISTRIBUIDOR ÓTICO INTERNO (DIO) - MÓDULO BÁSICO - REF: FURUKAWA A270 35260036 | PÇ | 1 | 1014.04 | 1014.04 | 1014.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1262 | KIT SUPORTE DE ADAPTADORES PARA DIO 3PEÇAS REF: FURUKAWA 35260402 | UN | 2 | 48.8 | 97.6 | 97.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1261 | KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 | UN | 1 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.69 | 59.38 | 6.74 | 52.64 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.74 | 61.48 | 6.74 | 54.74 | 0 | 0 | 0
CE-C.1351 | C. PRÓPRIA |  | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX 5,9 SM LC-UPC/LC-UPC 2,5 M – SOMENTE FORNECIMENTO | UN |  |  | 74.9 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1380 | CORDÃO ÓPTICO DUPLEX SM LC-UPC-LC-UPC G652.D 2,5 M | PÇ | 1 | 74.9 | 74.9 | 74.9 | 0 | 0 | 0 | 0
CE-C.1352 | C. PRÓPRIA |  | EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP (G.652D) 1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 309.84 | 305.36 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1263 | EXTENSÃO ÓPTICA DUPLEX CONECTORIZADA (PIGTAIL+ADAPTADOR) SM LC-UPC LWP (G.652D) 1.5M. REF. FURUKAWA 33000158 | UN | 1 | 304.685 | 304.685 | 304.685 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
CE-C.1358 | C. PRÓPRIA |  | FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO | UN |  |  | 97.07 | 9.93 | 79.1 | 8.04 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | CE-C.2008 | EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DEPRECIAÇÃO | H | 1.4732 | 5.46 | 8.0436 | 0 | 0 | 8.0436 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4732 | 29.69 | 43.739 | 4.9646 | 38.7743 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4732 | 30.74 | 45.2858 | 4.9646 | 40.3212 | 0 | 0 | 0
CE-C.1359 | C. PRÓPRIA |  | CERTIFICAÇÃO DE CANAL ÓPTICO MONOMODO | UN |  |  | 35.75 | 7.98 | 26.85 | 0.93 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | CE-C.2009 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS - DEPRECIAÇÃO | H | 0.5 | 1.85 | 0.925 | 0 | 0 | 0.925 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.05 | 10.1 | 0.505 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1381 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. REF. XSL-103-427 BRADY | UN | 1 | 4.102 | 4.102 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 30.74 | 15.37 | 1.685 | 13.685 | 0 | 0 | 0
CE-C.1360 | C. PRÓPRIA |  | CERTIFICAÇÃO DE PONTOS CAT6 | UN |  |  | 33.08 | 6.85 | 17.89 | 8.34 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | CE-C.2010 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS EM PAR TRANÇADO - DEPRECIAÇÃO | H | 0.3333 | 25.01 | 8.3358 | 0 | 0 | 8.3358 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.05 | 10.1 | 0.505 | 0.505 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1381 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABO UTP VINIL LAMINADO. REF. XSL-103-427 BRADY | UN | 1 | 4.102 | 4.102 | 4.102 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 29.69 | 9.8957 | 1.1232 | 8.7725 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88266 | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 30.74 | 10.2456 | 1.1232 | 9.1224 | 0 | 0 | 0
CE-C.1369 | C. PRÓPRIA |  | PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 1 X RJ45 EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 130.4 | 100.25 | 30.15 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 31.4 | 31.4 | 14.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1278 | CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 35060602 | UN | 1 | 65.33 | 65.33 | 65.33 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1406 | TAMPA DE PVC 1 MÓDULO RJ45 PARA CONDULETE 1" | PÇ | 1 | 16.12 | 16.12 | 16.12 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1282 | COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 | PÇ | 1 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.88 | 6.564 | 1.011 | 5.553 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.69 | 8.907 | 1.011 | 7.896 | 0 | 0 | 0
CE-C.1370 | C. PRÓPRIA |  | PONTO DE REDE CAT6 INSTALAÇÃO APARENTE 2 X RJ45 EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 218.91 | 175.31 | 43.6 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 31.4 | 31.4 | 14.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1278 | CONECTOR FÊMEA RJ45 - REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM CAT.6 35060602 | UN | 2 | 65.33 | 130.66 | 130.66 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1407 | TAMPA DE PVC 2 MÓDULOS RJ45 PARA CONDULETE 1" | PÇ | 1 | 23.28 | 23.28 | 23.28 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1282 | COLAR MOLDURA KEYSTONE RJ45 RJ11 | PÇ | 2 | 0.55 | 1.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.88 | 13.128 | 2.022 | 11.106 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.69 | 17.814 | 2.022 | 15.792 | 0 | 0 | 0
CE-C.1463 | C. PRÓPRIA |  | RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 80.72 | 76.24 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1289 | RÉGUA 19” ABS C/8 TOMADAS 10 A NBR 14136 | UN | 1 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1292 | PORCA GAIOLA M5 METÁLICA E PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS | UN | 4 | 0.891 | 3.564 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
CE-C.1479 | C. PRÓPRIA |  | PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 1,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO | UN |  |  | 36.18 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39606 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 1,50 M | UN | 1 | 36.18 | 36.18 | 36.18 | 0 | 0 | 0 | 0
CE-C.1480 | C. PRÓPRIA |  | PATCH CORD METÁLICO U/UTP CAT.6 2,5 M - SOMENTE FORNECIMENTO | UN |  |  | 41.51 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39607 | PATCH CORD, CATEGORIA 6, EXTENSAO DE 2,50 M | UN | 1 | 41.51 | 41.51 | 41.51 | 0 | 0 | 0 | 0
CE-C.1798 | C. PRÓPRIA |  | GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 33.64 | 29.16 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1636 | GUIA DE CABOS 1U COM TAMPA 19" - REF FURUKAWA 35150502 | UN | 1 | 24.92 | 24.92 | 24.92 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1292 | PORCA GAIOLA M5 METÁLICA E PARAFUSO PHILIPS M5 X 16 NIQUELADO C/ DUAS ARRUELAS | UN | 4 | 0.891 | 3.564 | 3.564 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
CE-C.1856 | C. PRÓPRIA |  | RACK DE PAREDE NETWORK 19" X 12U, 570X600 MM, PINTURA EM MICRO EPÓXI COR PRETA RAL 9004. REF. IP METAL 1001260600 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 542.78 | 475.53 | 67.25 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1680 | RACK DE PAREDE NETWORK 19" X 12U, 570X600 MM, PINTURA EM MICRO EPÓXI COR PRETA RAL 9004. REF. IP METAL 1001260600 | UN | 1 | 461.42 | 461.42 | 461.42 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 29.69 | 44.535 | 5.055 | 39.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 21.88 | 32.82 | 5.055 | 27.765 | 0 | 0 | 0
CE-C.1863 | C. PRÓPRIA |  | CABO DE FIBRA ÓPTICA MONOMODO 6F, NÚCLEO GELEADO, LSZH, ANTIRROEDOR, G.652D – INSTALAÇÃO | M |  |  | 5.16 | 0.67 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
CE-C.2008 | C. PRÓPRIA |  | EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA - DEPRECIAÇÃO | H |  |  | 5.46 | 0 | 0 | 5.46 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ED-I.1275 | EQUIPAMENTO PARA FUSÃO DE FIBRA ÓPTICA | UN | 0.00038 | 14357.67 | 5.4559 | 0 | 0 | 5.4559 | 0 | 0
CE-C.2009 | C. PRÓPRIA |  | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS - DEPRECIAÇÃO | H |  |  | 1.85 | 0 | 0 | 1.85 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ED-I.1276 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS ÓPTICOS | UN | 0.00038 | 4859.46 | 1.8466 | 0 | 0 | 1.8466 | 0 | 0
CE-C.2010 | C. PRÓPRIA |  | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS EM PAR TRANÇADO - DEPRECIAÇÃO | H |  |  | 25.01 | 0 | 0 | 25.01 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ED-I.1277 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÃO DE DESEMPENHO DE CANAIS METÁLICOS EM PAR TRANÇADO | UN | 0.00038 | 65821.765 | 25.0123 | 0 | 0 | 25.0123 | 0 | 0
CE-C.2039 | C. PRÓPRIA |  | ESCOLTA PARA RESERVA TÉCNICA CABO ÓPTICO CRUZETA 550MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 85.99 | 63.57 | 22.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1820 | ESCOLTA PARA RESERVA TÉCNICA CABO ÓPTICO CRUZETA 550MM | UN | 1 | 34.2 | 34.2 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1816 | ABRAÇADEIRA BAP 3 1200MM COM PARAFUSO | UN | 2 | 13 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
CE-C.2073 | C. PRÓPRIA |  | ABRAÇADEIRA BAP 3 1200MM COM PARAFUSO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 30.19 | 15.25 | 14.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1816 | ABRAÇADEIRA BAP 3 1200MM COM PARAFUSO | UN | 1 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 21.88 | 7.2926 | 1.1232 | 6.1694 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 29.69 | 9.8957 | 1.1232 | 8.7725 | 0 | 0 | 0
CE-C.2077 | C. PRÓPRIA |  | CORDOALHA DIELÉTRICA 6,4 MM C/ FIO DE ESPINAR METÁLICO ISOLADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 8.92 | 4.2 | 4.72 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1847 | CORDOALHA DIELÉTRICA 6,4 MM | M | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1848 | FIO DE ESPINAR METÁLICO ISOLADO FEI 125 | M | 1.9425 | 0.347 | 0.67404 | 0.67404 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 32.07 | 3.207 | 0.337 | 2.87 | 0 | 0 | 0
CE-C.2097 | C. PRÓPRIA |  | KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 126.49 | 115.29 | 11.21 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1261 | KIT BANDEJA DE EMENDA PARA DIO 12F. REF: FURUKAWA 35260412 | UN | 1 | 113.6 | 113.6 | 113.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.88 | 5.47 | 0.8425 | 4.6275 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.69 | 7.4225 | 0.8425 | 6.58 | 0 | 0 | 0
CE-C.3104 | C. PRÓPRIA |  | CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP CM – REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 3.79 | 3.59 | 0.2 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.2913 | CABO DE TRANSMISSÃO DE DADOS CAT.6 23AWGX4P U/UTP CM – REF. FURUKAWA GIGALAN PREMIUM | M | 1.05 | 3.27 | 3.4335 | 3.4335 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CE-I.1265 | VELCRO DUPLA FACE 20 MM PRETO | M | 0.00833 | 14.55 | 0.1212 | 0.1212 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 29.69 | 0.13361 | 0.015165 | 0.11844 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0045 | 21.88 | 0.09846 | 0.015165 | 0.083295 | 0 | 0 | 0
CO-C.1051 | C. PRÓPRIA |  | ESTRUTURA METALICA EM AÇO (ASTM – A-36), FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 73970/2 | KG |  |  | 16.22 | 14.62 | 1.6 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 40535 | PERFIL "U" SIMPLES DE ACO GALVANIZADO DOBRADO 75 X *40* MM, E = 2,65 MM | KG | 1.05 | 13.5 | 14.175 | 14.175 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 23.98 | 0.9592 | 0.134 | 0.8252 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 18.05 | 0.722 | 0.1292 | 0.5928 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.006 | 60.26 | 0.36156 | 0.17688 | 0.18468 | 0 | 0 | 0
CO-C.2393 | C. PRÓPRIA |  | CONJUNTO PORCA SEXTAVADA UNC 5/16”(1 un.) E ARRUELA SIMPLES LISA 5/16” (1 un.). INCLUSIVE INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 0.7 | 0.35 | 0.35 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4330 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 5/16" | UN | 1 | 0.19 | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 17.69 | 0.1769 | 0.0278 | 0.1491 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 23.18 | 0.2318 | 0.0278 | 0.204 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1120 | ARRUELA LISA ZINCADA 5/16" | UN | 1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0
CO-C.2608 | C. PRÓPRIA |  | RUFO DENTADO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, E=0,43 MM, DESENVOLVIMENTO 560 MM, 20X250X250X40 MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 100327 | M |  |  | 70.68 | 63.46 | 7.19 | 0.01 | 0 | 0.01
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.211 | 32.18 | 6.79 | 6.79 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.008 | 21.68 | 0.17344 | 0.17344 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0016 | 104.61 | 0.16738 | 0.16738 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.059 | 181.03 | 10.6808 | 10.6808 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.239 | 18.05 | 4.314 | 0.77197 | 3.542 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 24.17 | 3.5046 | 0.46835 | 3.0363 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 22.95 | 0.30294 | 0.030228 | 0.25727 | 0.008052 | 0 | 0.007392
------ | C. SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 22.11 | 0.40461 | 0.041907 | 0.35667 | 0.006039 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1114 | RUFO INTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 1.01 | 43.9 | 44.339 | 44.339 | 0 | 0 | 0 | 0
CO-C.2610 | C. PRÓPRIA |  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 28, E=0,43MM, DESENVOLVIMENTO DE 440 MM, 200X150X95X20 MM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. REF. 94228 | M |  |  | 70.41 | 58.47 | 11.91 | 0.01 | 0 | 0.01
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.081 | 32.18 | 2.6066 | 2.6066 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5061 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.013 | 21.68 | 0.28184 | 0.28184 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0024 | 104.61 | 0.25106 | 0.25106 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 13388 | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.09 | 181.03 | 16.2927 | 16.2927 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.371 | 18.05 | 6.6966 | 1.1983 | 5.4982 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.277 | 24.17 | 6.6951 | 0.89471 | 5.8004 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 22.95 | 0.30294 | 0.030228 | 0.25727 | 0.008052 | 0 | 0.007392
------ | C. SINAPI | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 22.11 | 0.40461 | 0.041907 | 0.35667 | 0.006039 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1118 | CALHA PARA AGUA FURTADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 26, CORTE 50 CM | M | 0.84 | 43.9 | 36.876 | 36.876 | 0 | 0 | 0 | 0
CO-C.2611 | C. PRÓPRIA |  | FIXAÇÃO DE TUBO PVC 100 MM EM ALVENARIA COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U 4", PARAFUSOS E BUCHAS DE NYLON. REF. 91175 | UN |  |  | 7.24 | 4.77 | 2.47 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 17.69 | 0.26535 | 0.0417 | 0.22365 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 23.18 | 2.5498 | 0.3058 | 2.244 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39145 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO U SIMPLES, COM 4" | UN | 1 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.83 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
CO-C.2612 | C. PRÓPRIA |  | FIXAÇÃO DE TUBO PVC 100 MM EM ESTRUTURA METÁLICA COM FITA METÁLICA E PARAFUSOS BROCANTES. REF. 91175 | UN |  |  | 5.04 | 2.58 | 2.47 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 17.69 | 0.26535 | 0.0417 | 0.22365 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 23.18 | 2.5498 | 0.3058 | 2.244 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 14152 | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | 0.035 | 43.18 | 1.5113 | 1.5113 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.02 | 35.85 | 0.717 | 0.717 | 0 | 0 | 0 | 0
CO-C.2636 | C. PRÓPRIA |  | FECHAMENTO EM CHAPA PVC EXPANDIDO 3MM | M2 |  |  | 89.19 | 71.18 | 18.01 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.16 | 35.85 | 5.736 | 5.736 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.17 | 12.085 | 1.615 | 10.47 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.43 | 9.215 | 1.675 | 7.54 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2248 | CHAPA PVC EXPANDIDO 1220X2440X3MM | M2 | 1 | 62.15 | 62.15 | 62.15 | 0 | 0 | 0 | 0
DI-C.1217 | C. PRÓPRIA |  | IMPLANTAÇÃO E FIXAÇÃO DE PLACAS SINALIZAÇÃO | UN |  |  | 34.37 | 19.84 | 14.53 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 4.05 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 18.05 | 13.5375 | 2.4225 | 11.115 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 29.37 | 3.6713 | 0.25625 | 3.415 | 0 | 0 | 0
DI-C.1218 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 |  |  | 519.75 | 519.75 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 1 | 519.75 | 519.75 | 519.75 | 0 | 0 | 0 | 0
DI-C.1276 | C. PRÓPRIA |  | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO | M2 |  |  | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.1194 | ELABORAÇÃO DE PROJETO AS BUILT DAS INSTALAÇÕES COM MANUAL DE USO E OPERAÇÃO. REF: CEHOP–SE | M2 | 1 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0.81 | 0 | 0 | 0
DI-C.2661 | C. PRÓPRIA |  | FECHAMENTO DE BANCADA VÃO 80X65CM, MARCO E 2 FOLHAS DE ABRIR EM MDF COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP (REF. MASISA), E=18MM, COR BRANCO TX, INCLUSO DOBRADIÇAS RETA 35MM TIPO SLOW 105º E PUXADORES TIPO ALÇA RETA EM ALUMÍNIO POLIDO 160MM REF. ITALY LINE IL01 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 202.06 | 138.11 | 63.95 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.92 | 22.92 | 3.23 | 19.69 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.05 | 18.05 | 3.23 | 14.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2258 | FITA DE BORDA PVC 22X0,45 MM X 50 M BRANCO TX | M | 10.2 | 0.58 | 5.916 | 5.916 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2254 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 14 BICROMATIZADO | UN | 16 | 0.04 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2256 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 4 X 45 BICROMATIZADO | UN | 8 | 0.12 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2257 | DOBRADIÇA RETA 35 MM TN SLOW EASY 105° | UN | 4 | 7.35 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2259 | PUXADOR ALUMINIO POLIDO ITALY LINE IL 01 160MM | UN | 2 | 11.78 | 23.56 | 23.56 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.068 | 30.89 | 2.1005 | 2.1005 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 2 | 0.07 | 0.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 8 | 4.15 | 33.2 | 3.76 | 29.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2261 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 25 BICROMATIZADO | UN | 2 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2264 | TAPA FURO ADESIVO PVC 12MM BRANCO TX | UN | 8 | 0.06 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.104 | 21.26 | 2.211 | 2.211 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 0.9 | 64.85 | 58.365 | 58.365 | 0 | 0 | 0 | 0
DI-C.2664 | C. PRÓPRIA |  | MÓVEIS PARA BANCADA DA COPA, CONSTITUÍDO POR BALCÃO DE 81X80X55CM COM 2 PORTAS DE ABRIR E 1 PRATELEIRA E OUTRO BALÇÃO DE 81X40X55 COM 4 GAVETAS, AMBOS COM REVESTIMENTO MELAMÍNICO BP (REF. MASISA), ESPESSURAS 18MM (ESTRUTURA) E 6MM (FUNDO), COR BRANCO TX, INCLUSO CORREDIÇAS COM AMORTECEDORES (TRILHOS TELESCÓPICOS NAS GAVETAS), GAVETAS, DOBRADIÇAS TIPO SLOW, PUXADORES TIPO ALÇA RETA E ORGANIZADOR DE GAVETA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1087.28 | 880.22 | 207.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34669 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 1.73 | 35.91 | 62.1243 | 62.1243 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34665 | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 5.09 | 64.85 | 330.0865 | 330.0865 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2254 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 14 BICROMATIZADO | UN | 128 | 0.04 | 5.12 | 5.12 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2256 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 4 X 45 BICROMATIZADO | UN | 68 | 0.12 | 8.16 | 8.16 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2261 | PARAFUSO CHIPBOARD CABEÇA CHATA PHILIPS 3.5 X 25 BICROMATIZADO | UN | 38 | 0.06 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2259 | PUXADOR ALUMINIO POLIDO ITALY LINE IL 01 160MM | UN | 6 | 11.78 | 70.68 | 70.68 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2264 | TAPA FURO ADESIVO PVC 12MM BRANCO TX | UN | 80 | 0.06 | 4.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2258 | FITA DE BORDA PVC 22X0,45 MM X 50 M BRANCO TX | M | 16.7 | 0.58 | 9.686 | 9.686 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2263 | FITA DE BORDA PVC 45X0,45 MM X 50 M BRANCO TX | M | 1.2 | 0.99 | 1.188 | 1.188 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.128 | 30.89 | 3.9539 | 3.9539 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2260 | CORREDIÇA TELESCÓPICA SLOWMOTION TT35 500MM AÇO ZINCADO | UN | 8 | 24.82 | 198.56 | 198.56 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88273 | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.92 | 137.52 | 19.38 | 118.14 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 18.05 | 108.3 | 19.38 | 88.92 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2255 | PORTA TALHERES 5 DIVISÕES BRANCO 36,5X47,5CM REF MAGNUM 10160.00BRW | UN | 1 | 43.56 | 43.56 | 43.56 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4400 | CAIBRO NAO APARELHADO, *6 X 8* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 3.675 | 19.49 | 71.6257 | 71.6257 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2257 | DOBRADIÇA RETA 35 MM TN SLOW EASY 105° | UN | 4 | 7.35 | 29.4 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | DI-I.2262 | SUPORTE PRATELEIRA 10X15MM PLÁSTICO BRANCO | UN | 4 | 0.06 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
DI-C.2670 | C. PRÓPRIA |  | ESCADA MÓVEL COM ESTRUTURA EM TUBO ACO GALVANIZADO 2" E 5 DEGRAUS TUBO 1", LARGURA 50 CM, COM PINTURA EPÓXI, DUAS DEMÃOS, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M |  |  | 368.33 | 328.79 | 39.54 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.98 | 11.99 | 1.675 | 10.315 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.05 | 9.025 | 1.615 | 7.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 2.625 | 38.92 | 102.165 | 102.165 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 0.71 | 26.74 | 18.9854 | 15.6342 | 3.3512 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7696 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 2.1 | 90.48 | 190.008 | 190.008 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 98746 | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.6 | 60.26 | 36.156 | 17.688 | 18.468 | 0 | 0 | 0
DI-C.2895 | C. PRÓPRIA |  | ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA. REF. SINAPI 85005 12/2020 | M2 |  |  | 480.75 | 443.48 | 37.27 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 442 | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 4 | 4.05 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11186 | ESPELHO CRISTAL E = 4 MM | M2 | 1 | 419.29 | 419.29 | 419.29 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.05 | 7.22 | 1.292 | 5.928 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.02 | 38.04 | 6.7 | 31.34 | 0 | 0 | 0
ED-C.1956 | C. PRÓPRIA |  | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - DEPRECIAÇÃO | H |  |  | 0.89 | 0 | 0 | 0.89 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ED-I.1439 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO | UN | 0.00038 | 2329.01 | 0.88502 | 0 | 0 | 0.88502 | 0 | 0
ED-C.1957 | C. PRÓPRIA |  | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - DEPRECIAÇÃO | H |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ED-I.1440 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO | UN | 0.00038 | 265.05 | 0.10072 | 0 | 0 | 0.10072 | 0 | 0
EE-C.1540 | C. PRÓPRIA |  | PINTURA DE BARRAMENTO DE COBRE COM TINTA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, UTULIZANDO REVOLVER AR-COMPRIMIDO | M |  |  | 7.37 | 4.65 | 2.72 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.25 | 3.78 | 0.945 | 0.945 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5318 | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.02 | 17.39 | 0.3478 | 0.3478 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7288 | TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO | L | 0.08 | 34.35 | 2.748 | 2.748 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.27 | 2.427 | 0.45 | 1.977 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.05 | 0.9025 | 0.1615 | 0.741 | 0 | 0 | 0
EE-C.1545 | C. PRÓPRIA |  | BARRAMENTO 15 X 3 MM COBRE ELETROLÍTICOCOM ISOLADORES E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 126.4 | 101.27 | 25.14 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | 0.4016 | 164.64 | 66.1194 | 66.1194 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1470 | ISOLADOR 25 X 30 MM ROSCA 1/4" USO INTERNO PARA BARRAMENTO | PÇ | 3 | 7.96 | 23.88 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 2 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 4 | 0.2556 | 1.0224 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.5416 | 1.0832 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1540 | PINTURA DE BARRAMENTO DE COBRE COM TINTA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, UTULIZANDO REVOLVER AR-COMPRIMIDO | M | 1 | 7.37 | 7.37 | 4.65 | 2.72 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.1546 | C. PRÓPRIA |  | BARRAMENTO 10 X 2 MM COBRE ELETROLÍTICO COM ISOLADORES E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 88.05 | 62.91 | 25.14 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | 0.1785 | 164.64 | 29.3882 | 29.3882 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1470 | ISOLADOR 25 X 30 MM ROSCA 1/4" USO INTERNO PARA BARRAMENTO | PÇ | 3 | 7.96 | 23.88 | 23.88 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.2556 | 0.5112 | 0.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 1 | 0.5416 | 0.5416 | 0.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1540 | PINTURA DE BARRAMENTO DE COBRE COM TINTA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, UTULIZANDO REVOLVER AR-COMPRIMIDO | M | 1 | 7.37 | 7.37 | 4.65 | 2.72 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.1592 | C. PRÓPRIA |  | PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 55.99 | 30.32 | 25.67 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 31.4 | 31.4 | 14.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 10.12 | 10.12 | 10.12 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38092 | ESPELHO / PLACA DE 1 POSTO 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.32 | 2.32 | 2.32 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.69 | 5.938 | 0.674 | 5.264 | 0 | 0 | 0
EE-C.1593 | C. PRÓPRIA |  | PONTO COM 2 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE DE PVC 1" – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 76.5 | 41.87 | 34.63 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95809 | CONDULETE DE PVC, TIPO LL, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 31.4 | 31.4 | 14.7 | 16.7 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38102 | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 2 | 10.12 | 20.24 | 20.24 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.88 | 8.752 | 1.348 | 7.404 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.69 | 11.876 | 1.348 | 10.528 | 0 | 0 | 0
EE-C.1596 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 51.74 | 25.1 | 26.64 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 1 | 18.55 | 18.55 | 8.45 | 10.1 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 25.28 | 25.28 | 12 | 13.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 29.69 | 3.6816 | 0.41788 | 3.2637 | 0 | 0 | 0
EE-C.1597 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 101.19 | 49.63 | 51.56 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91958 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 34 | 68 | 32.98 | 35.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 25.28 | 25.28 | 12 | 13.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 29.69 | 3.6816 | 0.41788 | 3.2637 | 0 | 0 | 0
EE-C.1598 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 132.11 | 65.77 | 66.34 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91966 | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 49.46 | 98.92 | 49.12 | 49.8 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 25.28 | 25.28 | 12 | 13.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 29.69 | 3.6816 | 0.41788 | 3.2637 | 0 | 0 | 0
EE-C.1599 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 83.05 | 38.85 | 44.2 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91954 | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 24.93 | 49.86 | 22.2 | 27.66 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 25.28 | 25.28 | 12 | 13.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 29.69 | 3.6816 | 0.41788 | 3.2637 | 0 | 0 | 0
EE-C.1600 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 126.65 | 60.31 | 66.34 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91960 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 46.73 | 93.46 | 43.66 | 49.8 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 25.28 | 25.28 | 12 | 13.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 29.69 | 3.6816 | 0.41788 | 3.2637 | 0 | 0 | 0
EE-C.1601 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS) COM SUPORTE E PLACA, 10A/250V, INSTALAÇÃO APARENTE EM CONDULETE 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 170.25 | 81.73 | 88.52 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91968 | INTERRUPTOR PARALELO (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | UN | 2 | 68.53 | 137.06 | 65.08 | 71.98 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95806 | CONDULETE DE PVC, TIPO B, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 32 MM (1''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UN | 1 | 25.28 | 25.28 | 12 | 13.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38099 | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.53 | 1.53 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38093 | ESPELHO / PLACA DE 2 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.124 | 29.69 | 3.6816 | 0.41788 | 3.2637 | 0 | 0 | 0
EE-C.1603 | C. PRÓPRIA |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 8.53 | 6.74 | 1.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39257 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 1,5 MM2 | M | 1.05 | 6.11 | 6.4155 | 6.4155 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05031 | 0.05031 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 21.88 | 0.8752 | 0.1348 | 0.7404 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 29.69 | 1.1876 | 0.1348 | 1.0528 | 0 | 0 | 0
EE-C.1604 | C. PRÓPRIA |  | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 12.13 | 9.89 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39258 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 | M | 1.05 | 9.05 | 9.5025 | 9.5025 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21127 | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 5.59 | 0.05031 | 0.05031 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 21.88 | 1.094 | 0.1685 | 0.9255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.69 | 1.4845 | 0.1685 | 1.316 | 0 | 0 | 0
EE-C.1607 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25 A / 30 MA CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 149.57 | 143.61 | 5.96 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39445 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 25 A, TIPO AC | UN | 1 | 138.03 | 138.03 | 138.03 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 4 | 1.17 | 4.68 | 4.68 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 21.88 | 2.91 | 0.44821 | 2.4618 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.133 | 29.69 | 3.9488 | 0.44821 | 3.5006 | 0 | 0 | 0
EE-C.1608 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40 A / 30 MA CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 160 | 147.9 | 12.1 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39446 | DISPOSITIVO DR, 2 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 40 A, TIPO AC | UN | 1 | 140.48 | 140.48 | 140.48 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.4 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 21.88 | 5.9076 | 0.9099 | 4.9977 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 29.69 | 8.0163 | 0.9099 | 7.1064 | 0 | 0 | 0
EE-C.1609 | C. PRÓPRIA |  | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL TETRAPOLAR 63 A / 30 MA CLASSE AC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 212.94 | 187.48 | 25.46 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39457 | DISPOSITIVO DR, 4 POLOS, SENSIBILIDADE DE 30 MA, CORRENTE DE 63 A, TIPO AC | UN | 1 | 171.57 | 171.57 | 171.57 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 8 | 1.51 | 12.08 | 12.08 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 21.88 | 12.4278 | 1.9142 | 10.5137 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 29.69 | 16.8639 | 1.9142 | 14.9498 | 0 | 0 | 0
EE-C.1624 | C. PRÓPRIA |  | PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 235.65 | 208.75 | 26.9 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1521 | PROGRAMADOR HORÁRIO DIGITAL COM SAÍDA DUPLA INDEPENDENTE 2 X 20A 250 V – REF. COEL BWT40HRR | PÇ | 1 | 199.31 | 199.31 | 199.31 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 6 | 0.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.88 | 13.128 | 2.022 | 11.106 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.69 | 17.814 | 2.022 | 15.792 | 0 | 0 | 0
EE-C.1625 | C. PRÓPRIA |  | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 156.52 | 129.62 | 26.9 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1623 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 12 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 116.22 | 116.22 | 116.22 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1571 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 8 | 1.17 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.88 | 13.128 | 2.022 | 11.106 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.69 | 17.814 | 2.022 | 15.792 | 0 | 0 | 0
EE-C.1626 | C. PRÓPRIA |  | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE 500 V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 147.59 | 120.69 | 26.9 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1612 | CONTATOR TRIPOLAR, CORRENTE DE 9 A, TENSAO NOMINAL DE *500* V, CATEGORIA AC-2 E AC-3 | UN | 1 | 109.45 | 109.45 | 109.45 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 8 | 0.9 | 7.2 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 21.88 | 13.128 | 2.022 | 11.106 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.69 | 17.814 | 2.022 | 15.792 | 0 | 0 | 0
EE-C.1627 | C. PRÓPRIA |  | SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 32.62 | 19.18 | 13.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1522 | SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA | PÇ | 1 | 15.05 | 15.05 | 15.05 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.88 | 6.564 | 1.011 | 5.553 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.69 | 8.907 | 1.011 | 7.896 | 0 | 0 | 0
EE-C.1639 | C. PRÓPRIA |  | QUADRO 400 X 300 X 200 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 495.79 | 399.33 | 96.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1533 | QUADRO 400 X 300 X 200 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM | UN | 1 | 314.9 | 314.9 | 314.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1540 | CANALETA ABERTA 30 X 30 MM COM TAMPA, COR CINZA | M | 1.4 | 13.17 | 18.438 | 18.438 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1542 | TRILHO DIN EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PERFURADA | M | 0.6 | 13.75 | 8.25 | 8.25 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.007804 | 104.61 | 0.81638 | 0.81638 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.37 | 9.37 | 7.06 | 2.31 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1705 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ELETRICIDADE - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO" EM ALUMÍNIO 25 X 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.01 | 29.01 | 24.52 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.7 | 10.1 | 7.07 | 7.07 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.88 | 43.76 | 6.74 | 37.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.69 | 59.38 | 6.74 | 52.64 | 0 | 0 | 0
EE-C.1679 | C. PRÓPRIA |  | CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 136.59 | 114.17 | 22.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1565 | CHAVE DE AFERIÇÃO DE SOBREPOR 20A 600V - REF.BTS-B02 V.04 | UN | 1 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 12 | 0.9 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.1705 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ELETRICIDADE - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO" EM ALUMÍNIO 25 X 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 29.01 | 24.52 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34723 | PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA | M2 | 0.045 | 519.75 | 23.3888 | 23.3888 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1339 | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO | KG | 0.01 | 46.19 | 0.4619 | 0.4619 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
EE-C.1713 | C. PRÓPRIA |  | BARRAMENTO 10 X 2 MM EM DERIVAÇÂO COBRE ELETROLÍTICO E PINTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 64.17 | 39.03 | 25.14 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 12329 | COBRE ELETROLITICO EM BARRA OU CHAPA | KG | 0.1785 | 164.64 | 29.3882 | 29.3882 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.2556 | 0.5112 | 0.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 1 | 0.5416 | 0.5416 | 0.5416 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1540 | PINTURA DE BARRAMENTO DE COBRE COM TINTA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMÃOS, UTULIZANDO REVOLVER AR-COMPRIMIDO | M | 1 | 7.37 | 7.37 | 4.65 | 2.72 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.1730 | C. PRÓPRIA |  | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA ELÉTRICO E DE ILUMINAÇÃO CONFORME NBR 5410, NBR 14039, NBR/ISO 8995, NBR 5101 E NORMAS CORRELACIONADAS COM EMISSÃO DE LAUDO | H |  |  | 85.12 | 7.25 | 77.82 | 0.05 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333 | 100.51 | 33.5033 | 0.51333 | 32.99 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.69 | 29.69 | 3.37 | 26.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.88 | 21.88 | 3.37 | 18.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | ED-C.1957 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - DEPRECIAÇÃO | H | 0.5 | 0.1 | 0.05 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0
EE-C.1923 | C. PRÓPRIA |  | HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA COM CONECTOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 96985 | UN |  |  | 87.15 | 75.95 | 11.21 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.69 | 7.4225 | 0.8425 | 6.58 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.88 | 5.47 | 0.8425 | 4.6275 | 0 | 0 | 0
EE-C.1939 | C. PRÓPRIA |  | TAMPA EM FERRO FUNDIDO 70 X 46 CM 50 KN ENERGIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 882.67 | 816.98 | 65.5 | 0.13 | 0 | 0.07
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1746 | TAMPA PARA CAIXA DE PASSAGEM 70 X 46 CM 50 KN ENERGIA | UN | 1 | 781.1 | 781.1 | 781.1 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 87316 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.07 | 426.39 | 29.8473 | 24.6904 | 4.9623 | 0.1267 | 0 | 0.0679
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 24.14 | 41.038 | 5.695 | 35.343 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7 | 18.05 | 30.685 | 5.491 | 25.194 | 0 | 0 | 0
EE-C.1946 | C. PRÓPRIA |  | QUADRO 1000 X 600 X 250 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1687.66 | 1591.2 | 96.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1752 | QUADRO 1000 X 600 X 250 MM CM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 1360.65 | 1360.65 | 1360.65 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1754 | CANALETA ABERTA 80 X 80 MM COM TAMPA, COR CINZA | M | 3.4 | 44.05 | 149.77 | 149.77 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1542 | TRILHO DIN EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PERFURADA | M | 1 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.009756 | 104.61 | 1.0206 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.37 | 9.37 | 7.06 | 2.31 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1705 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ELETRICIDADE - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO" EM ALUMÍNIO 25 X 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.01 | 29.01 | 24.52 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 1.5 | 10.1 | 15.15 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.88 | 43.76 | 6.74 | 37.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.69 | 59.38 | 6.74 | 52.64 | 0 | 0 | 0
EE-C.1947 | C. PRÓPRIA |  | QUADRO 500 X 400 X 250 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 643.09 | 546.63 | 96.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1753 | QUADRO 500 X 400 X 250 MM DE SOBREPOR, EM CHAPA METÁLICA COM PINTURA EPÓXI E PLACA DE MONTAGEM, PARA MONTAGEM DE COMANDOS ELÉTRICOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ | 1 | 385.51 | 385.51 | 385.51 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1541 | CANALETA ABERTA 50 X 50 MM COM TAMPA, COR CINZA | M | 2.8 | 29.05 | 81.34 | 81.34 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1542 | TRILHO DIN EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADA PERFURADA | M | 1 | 13.75 | 13.75 | 13.75 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5104 | REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 MM (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.009756 | 104.61 | 1.0206 | 1.0206 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1573 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 6 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1 | 9.37 | 9.37 | 7.06 | 2.31 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1705 | PLACA DE ADVERTÊNCIA "PERIGO - ELETRICIDADE - SOMENTE PESSOAL AUTORIZADO" EM ALUMÍNIO 25 X 18 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 29.01 | 29.01 | 24.52 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 1.5 | 10.1 | 15.15 | 15.15 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.88 | 43.76 | 6.74 | 37.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.69 | 59.38 | 6.74 | 52.64 | 0 | 0 | 0
EE-C.1950 | C. PRÓPRIA |  | FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 GL/GG - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 17.93 | 17.03 | 0.9 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1757 | FUSÍVEL NFC TIPO CARTUCHO 22 X 58 MM GL/GG | PÇ | 1 | 16.9 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 21.88 | 0.4376 | 0.0674 | 0.3702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 29.69 | 0.5938 | 0.0674 | 0.5264 | 0 | 0 | 0
EE-C.1951 | C. PRÓPRIA |  | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 100/5 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO | UN |  |  | 128.63 | 106.21 | 22.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1758 | TRANSFORMADOR DE CORRENTE PARA MEDIÇÃO CLASSE 0,3 RELAÇÃO 100/5 | PÇ | 1 | 101.04 | 101.04 | 101.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 2 | 0.9 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.2075 | C. PRÓPRIA |  | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR E ALÇA PRÉ-FORMADA – INSTALAÇÃO EM POSTE – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 144.05 | 129.11 | 14.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1091 | ARMACAO VERTICAL COM HASTE E CONTRA-PINO, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 3/16", COM 1 ESTRIBO E 1 ISOLADOR | UN | 1 | 48.67 | 48.67 | 48.67 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11272 | ALCA PREFORMADA DE DISTRIBUICAO, EM ACO GALVANIZADO, PARA CONDUTORES DE ALUMINIO AWG 2 (CAA 6/1 OU CA 7 FIOS) | UN | 1 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | AT-I.1711 | CINTA CIRCULAR DE AÇO 260 MM DE DIÂMETRO | UN | 1 | 67.4 | 67.4 | 67.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 21.88 | 7.2926 | 1.1232 | 6.1694 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 29.69 | 9.8957 | 1.1232 | 8.7725 | 0 | 0 | 0
EE-C.2166 | C. PRÓPRIA |  | MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÂO | UN |  |  | 2697.92 | 2563.43 | 134.49 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1903 | MULTIMEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA MARCA CCK MODELO CCK7200S | UN | 1 | 2530.5 | 2530.5 | 2530.5 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 13 | 0.9 | 11.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.1 | 10.1 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 21.88 | 65.64 | 10.11 | 55.53 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.69 | 89.07 | 10.11 | 78.96 | 0 | 0 | 0
EE-C.2420 | C. PRÓPRIA |  | DISJUNTOR TRIPOLAR EM CAIXA MOLDADA, CORRENTE NOMINAL DE 70A ICC 35 KA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ |  |  | 432.1 | 406.64 | 25.46 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2099 | DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO TRIPOLAR 70 A ICC 35 KA CAIXA MOLDADA | PÇ | 1 | 395.37 | 395.37 | 395.37 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1576 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 3 | 2.48 | 7.44 | 7.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 21.88 | 12.4278 | 1.9142 | 10.5137 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 29.69 | 16.8639 | 1.9142 | 14.9498 | 0 | 0 | 0
EE-C.2616 | C. PRÓPRIA |  | PONTO COM 1 X TOMADA 20 A 2P+T INSTALAÇÃO EMBUTIDA EM CAIXA ESTANQUE REF. PIAL LEGRAND AQUATIC – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 180.39 | 171.42 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2238 | CONJUNTO DE TOMADA 20A E CAIXA ESTANQUE DE EMBUTIR COR BRANCA REF. PIAL LEGRAND AQUATIC | PÇ | 1 | 169.77 | 169.77 | 169.77 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.69 | 5.938 | 0.674 | 5.264 | 0 | 0 | 0
EE-C.2618 | C. PRÓPRIA |  | PONTO COM 1 X TOMADA 32 A 3P+N+T INSTALAÇÃO DE SOBREPOR EM CAIXA PRÓPRIA – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 127.79 | 105.37 | 22.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2240 | CONJUNTO DE TOMADA INDUSTRIAL TRIFÁSICA 3P+N+T 32A INSTALAÇÃO DE SOBREPOR EM CAIXA PRÓPRIA | PÇ | 1 | 101.7 | 101.7 | 101.7 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.2619 | C. PRÓPRIA |  | CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 325.54 | 303.12 | 22.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2241 | CHAVE PARTIDA DIRETA ATÉ 2,0 CV – REF. WEG PDW05-1V40FF | PÇ | 1 | 299.45 | 299.45 | 299.45 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.2620 | C. PRÓPRIA |  | CONJUNTO DE COMANDO REMOTO COM COMUTADOR DE DUAS POSIÇÕES E SINALIZADOR VERMELHO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 108.12 | 72.26 | 35.87 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1898 | CAIXA PARA BOTOEIRAS E SINALIZADORES 3 FUROS X 22 MM, CORPO INJETADO EM POLIAMIDA | PÇ | 1 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1531 | COMUTADOR DE UM CONTATO E DUAS POSIÇÕES PARA PAINEL INCLUINDO FLANGE E BLOCO DE CONTATOS NA/NF | UN | 1 | 26.51 | 26.51 | 26.51 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1627 | SINALIZADOR PARA PAINEL 22 MM 220 VCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 32.62 | 32.62 | 19.18 | 13.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
EE-C.2623 | C. PRÓPRIA |  | DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTÁVEL DE 6,3A A 10A – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 281.49 | 276.79 | 4.71 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2244 | DISJUNTOR MOTOR CORRENTE AJUSTÁVEL DE 6,3A A 10A | PÇ | 1 | 270.68 | 270.68 | 270.68 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 6 | 0.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 21.88 | 2.2974 | 0.35385 | 1.9436 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 29.69 | 3.1174 | 0.35385 | 2.7636 | 0 | 0 | 0
EE-C.2624 | C. PRÓPRIA |  | LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO DE LED 2200 LUMENS – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 272.43 | 267.73 | 4.71 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2245 | LUMINÁRIA BLOCO AUTÔNOMO DE LED 2200 LUMENS | PÇ | 1 | 261.62 | 261.62 | 261.62 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1570 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 6 | 0.9 | 5.4 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 21.88 | 2.2974 | 0.35385 | 1.9436 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 29.69 | 3.1174 | 0.35385 | 2.7636 | 0 | 0 | 0
EE-C.3028 | C. PRÓPRIA |  | PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 32 A - REF. METALTEX FH321 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 41.57 | 33.09 | 8.47 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2810 | PORTA FUSÍVEL 22 X 58 MM 1 POLO 32 A - REF. METALTEX FH321 | PÇ | 1 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 2 | 1.51 | 3.02 | 3.02 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 21.88 | 4.1353 | 0.63693 | 3.4984 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.189 | 29.69 | 5.6114 | 0.63693 | 4.9745 | 0 | 0 | 0
EE-C.3046 | C. PRÓPRIA |  | PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II MONOPOLAR IIMP 12,5 KA UC 230 VCA UP=<1,5 KV – REF. ABB 2CTB815710R0000 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | PÇ |  |  | 485.88 | 458.7 | 27.18 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2833 | PROTETOR DE SURTO CLASSE I+II MONOPOLAR IIMP 12,5 KA UC 230 VCA UP=<1,5 KV – REF. ABB 2CTB815710R0000 | PÇ | 1 | 442.86 | 442.86 | 442.86 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1574 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 4 | 1.51 | 6.04 | 6.04 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91932 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 0.5 | 15.38 | 7.69 | 5.97 | 1.72 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 21.88 | 12.4278 | 1.9142 | 10.5137 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.568 | 29.69 | 16.8639 | 1.9142 | 14.9498 | 0 | 0 | 0
EE-C.3105 | C. PRÓPRIA |  | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E = 2MM, COR CRISTAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | 140.34 | 135.92 | 4.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.2914 | CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA E = 2MM, COR CRISTAL | M2 | 1.1 | 122.85 | 135.135 | 135.135 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 19.37 | 2.3244 | 0.3876 | 1.9368 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 23.98 | 2.8776 | 0.402 | 2.4756 | 0 | 0 | 0
EQ-C.1163 | C. PRÓPRIA |  | GUARDA-CORPO DE 1,10M COM CORRIMÃO 2 ALTURAS (70 E 92 CM), TUBOS EM AÇO GALVANIZADO DE 1.1/2" (DN = 40 MM, E= 3,00 MM), MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2", ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBO HORIZONTAL DE 1" (DN = 25 MM, E= 2,65 MM) E VERTICAIS DE 3/4" (DN = 20 MM, E= 2,25 MM), FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUI APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE. REF. 99837 E 99855 | M |  |  | 822.22 | 578.36 | 243.86 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EQ-C.1166 | GUARDA-CORPO DE 1,10M COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" (DN = 40 MM, E= 3,00 MM), ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIL DE 1" (DN = 25 MM, E= 2,65 MM) E VERTICAIS DE 5/8" (DN = 15 MM, E= 2,25 MM), FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUI APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE. REF. 99837 E 99855 | UN | 1 | 603.79 | 603.79 | 425.23 | 178.56 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.556 | 19.37 | 30.1397 | 5.0259 | 25.1138 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.896 | 23.98 | 45.4661 | 6.3516 | 39.1145 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 0.285 | 9.5 | 2.7075 | 2.3512 | 0.35625 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 565 | BARRA DE FERRO CHATO, RETANGULAR, 25,4 MM X 4,76 MM (L X E), 1,73 KG/M | M | 0.28 | 20.08 | 5.6224 | 5.6224 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.008 | 35.72 | 0.28576 | 0.28576 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 0.57 | 9.14 | 5.2098 | 4.4973 | 0.7125 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.058 | 62.68 | 128.9954 | 128.9954 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ-C.1166 | C. PRÓPRIA |  | GUARDA-CORPO DE 1,10M COM TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2" (DN = 40 MM, E= 3,00 MM), ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIL DE 1" (DN = 25 MM, E= 2,65 MM) E VERTICAIS DE 5/8" (DN = 15 MM, E= 2,25 MM), FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. INCLUI APLICAÇÃO DE ZARCÃO E PINTURA ESMALTE. REF. 99837 E 99855 | UN |  |  | 603.79 | 425.23 | 178.56 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.7 | 12.21 | 8.547 | 8.547 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.065 | 35.72 | 2.3218 | 2.3218 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.75 | 3.13 | 11.7375 | 11.7375 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21010 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM ( 1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 38.92 | 38.92 | 38.92 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21012 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 2.031 | 62.68 | 127.3031 | 127.3031 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.35 | 18.43 | 80.1705 | 14.5725 | 65.598 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3 | 23.98 | 127.094 | 17.755 | 109.339 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 100719 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 0.966 | 9.5 | 9.177 | 7.9695 | 1.2075 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 100743 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | M2 | 1.932 | 9.14 | 17.6585 | 15.2435 | 2.415 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21008 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM ( 1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | 8.125 | 22.26 | 180.8625 | 180.8625 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ-C.2165 | C. PRÓPRIA |  | PORTA EM AÇO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 94807 | M2 |  |  | 348.78 | 333.71 | 15.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.88 | 32.18 | 28.3184 | 28.3184 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.84 | 0.73 | 3.5332 | 3.5332 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39022 | PORTA DE ABRIR EM ACO TIPO VENEZIANA, COM FUNDO ANTICORROSIVO / PRIMER DE PROTECAO, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 90 X 210 CM | UN | 0.546 | 548 | 299.208 | 299.208 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.532 | 24.14 | 12.8425 | 1.7822 | 11.0603 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 18.05 | 4.8735 | 0.8721 | 4.0014 | 0 | 0 | 0
EQ-C.2625 | C. PRÓPRIA |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM VIDRO NA PARTE SUPERIOR E VENEZIANA NA INFERIOR, SEM GUARNIÇÃO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAL3). REF. 91341 E 39024 | M2 |  |  | 670.47 | 659.68 | 10.78 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 18.05 | 3.4476 | 0.61693 | 2.8306 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 24.14 | 9.236 | 1.2817 | 7.9543 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | 0.2346 | 1127.18 | 264.4364 | 264.4364 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.3127 | 1155.81 | 361.4218 | 361.4218 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 32.18 | 28.4117 | 28.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.73 | 3.5161 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ-C.2626 | C. PRÓPRIA |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAL2). REF. 91341 | M2 |  |  | 677.19 | 666.4 | 10.78 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 32.18 | 28.4117 | 28.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.73 | 3.5161 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.5473 | 1155.81 | 632.5748 | 632.5748 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 24.14 | 9.236 | 1.2817 | 7.9543 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 18.05 | 3.4476 | 0.61693 | 2.8306 | 0 | 0 | 0
EQ-C.2627 | C. PRÓPRIA |  | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR 2 FOLHAS, SENDO 1 FOLHA COM VIDRO NA PARTE SUPERIOR E VENEZIANA INFERIOR E OUTRA FOLHA COM VENEZIANA, SEM GUARNIÇÃO, 2 X 90X220CM, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS, INCLUSIVE VIDROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (PAL1). REF. 91341 E 39024 | M2 |  |  | 673.83 | 663.05 | 10.78 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 18.05 | 3.4476 | 0.61693 | 2.8306 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 24.14 | 9.236 | 1.2817 | 7.9543 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39024 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM DIVISAO HORIZONTAL PARA VIDROS, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, VIDROS INCLUSOS, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA , 87 X 210 CM | UN | 0.1171 | 1127.18 | 131.9928 | 131.9928 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.4302 | 1155.81 | 497.2295 | 497.2295 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 32.18 | 28.4117 | 28.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.73 | 3.5161 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ-C.2628 | C. PRÓPRIA |  | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM BARRA DE APOIO INTERNA 40CM E REVESTIMENTO EMBORRACHADO TIPO PISO MOEDA (PAL4), SEM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 91341 | M2 |  |  | 744.16 | 733.37 | 10.78 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 32.18 | 28.4117 | 28.4117 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 0.73 | 3.5161 | 3.5161 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39025 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA, 87 X 210 CM | UN | 0.5473 | 1155.81 | 632.5748 | 632.5748 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 24.14 | 9.236 | 1.2817 | 7.9543 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 18.05 | 3.4476 | 0.61693 | 2.8306 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.1044 | BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO 40 CM | UN | 0.5473 | 93.6 | 51.2273 | 51.2273 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EQ-I.1045 | REVESTIMENTO PLURIGOMA | M2 | 0.394 | 39.96 | 15.7442 | 15.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ-C.2629 | C. PRÓPRIA |  | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO BASCULANTE, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 94569 | M2 |  |  | 524.42 | 476.29 | 48.13 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 24.4 | 0.24 | 5.856 | 5.856 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.2467 | 21.26 | 26.5048 | 26.5048 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.707 | 24.14 | 41.207 | 5.7184 | 35.4885 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.853 | 18.05 | 15.3966 | 2.7552 | 12.6415 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34377 | JANELA BASCULANTE, EM ALUMINIO PERFIL 20, 80 X 60 CM (A X L), 4 FLS (1 FIXA E 3 MOVEIS), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 3 A 4 CM, COM VIDRO, SEM GUARNICAO | UN | 2.083 | 209.05 | 435.4511 | 435.4511 | 0 | 0 | 0 | 0
EQ-C.2630 | C. PRÓPRIA |  | VENEZIANA FIXA EM ALUMÍNIO COM PINTURA ELETROSTÁTICA COR BRANCO BRILHANTE, HALETAS PERFURADAS PARA VENTILAÇÃO PERMANENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF. 100674 | M2 |  |  | 668.25 | 647.95 | 20.3 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4377 | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 17.413 | 0.24 | 4.1791 | 4.1791 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.424 | 21.26 | 9.0142 | 9.0142 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.72 | 24.14 | 17.3808 | 2.412 | 14.9688 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 18.05 | 6.498 | 1.1628 | 5.3352 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4917 | PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO TIPO VENEZIANA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 1 | 631.18 | 631.18 | 631.18 | 0 | 0 | 0 | 0
ES-C.1754 | C. PRÓPRIA |  | TRELIÇA NERVURADA LEVE H=8 CM, EM AÇO CA60. REF. GERDAU OU ARCELORMITTAL | M |  |  | 9.21 | 8.51 | 0.7 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ES-I.1620 | TRELIÇA NERVURADA LEVE H=8 CM, EM AÇO CA60. REF. GERDAU OU ARCELORMITTAL | M | 1.05 | 7.99 | 8.3895 | 8.3895 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.006 | 17.06 | 0.10236 | 0.0201 | 0.08226 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.98 | 0.7194 | 0.1005 | 0.6189 | 0 | 0 | 0
ES-C.1995 | C. PRÓPRIA |  | FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 QUEIMADORES, VOLTAGEM 220 V. REF. FISCHER | UN |  |  | 1167.92 | 1167.92 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ES-I.1782 | FOGÃO COOKTOP POR INDUÇÃO COM MESA VITROCERÂMICA, 2 QUEIMADORES, VOLTAGEM 220 V. REF. FISCHER | UN | 1 | 1167.92 | 1167.92 | 1167.92 | 0 | 0 | 0 | 0
ES-C.2658 | C. PRÓPRIA |  | BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS, DE 2,10 X 0,55 M, PARA PIA DE COZINHA APOIADA EM BALÇÃO. INCLUI RODABANCA, SAIA E RODAPÉ EM GRANITO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 982.01 | 929.47 | 52.54 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.8167 | 40.8 | 33.3214 | 33.3214 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.032 | 66.78 | 2.137 | 2.137 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0922 | 18.71 | 39.1451 | 7.0089 | 32.1362 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3768 | 18.05 | 24.8512 | 4.4471 | 20.4042 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.1825 | 528.3 | 624.7147 | 624.7147 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 4.95 | 52.09 | 257.8455 | 257.8455 | 0 | 0 | 0 | 0
ES-C.2659 | C. PRÓPRIA |  | BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, DE 1,95 X 0,50 M, PARA LAVATÓRIO APOIADA SOBRE SUPORTES MÃO FRANCESA. INCLUI RODABANCADA E SAIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 990.54 | 902.45 | 88.09 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.625 | 40.8 | 25.5 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 0.73 | 6.57 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0295 | 66.78 | 1.97 | 1.97 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37590 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 30 CM, CAPACIDADE MINIMA 60 KG, BRANCO | UN | 3 | 26.29 | 78.87 | 78.87 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.8418 | 18.71 | 71.8801 | 12.87 | 59.01 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9622 | 18.05 | 35.4177 | 6.3379 | 29.0798 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 0.975 | 528.3 | 515.0925 | 515.0925 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 4.9 | 52.09 | 255.241 | 255.241 | 0 | 0 | 0 | 0
ES-C.2660 | C. PRÓPRIA |  | BANCADA DE GRANITO BRANCO DALLAS POLIDO, DE 2,80 X 0,80 M, PARA PIA INOX APOIADA SOBRE MURETA DE ALVENARIA. INCLUI RODABANCADA, SAIA E RODAPÉ - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1639.34 | 1569.29 | 70.05 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 1.0333 | 40.8 | 42.1586 | 42.1586 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.039 | 66.78 | 2.6044 | 2.6044 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7895 | 18.71 | 52.1915 | 9.3448 | 42.8467 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8357 | 18.05 | 33.1344 | 5.9293 | 27.2051 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 2.28 | 528.3 | 1204.524 | 1204.524 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 10 CM, E= *2,0* CM | M | 5.85 | 52.09 | 304.7265 | 304.7265 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.1721 | C. PRÓPRIA |  | CHUMBADOR CB DE AÇO CARBONO GALVANIZADO TIPO PARABOLT, 1/2" X 3" C/ PARAFUSO, PORCA, ARRUELA, JAQUETA E CONE, INCLUSIVE FIXAÇÃO | UN |  |  | 16.73 | 13.04 | 3.69 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 23.98 | 3.8872 | 0.54304 | 3.3441 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 18.43 | 0.41836 | 0.076045 | 0.34232 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11963 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 1 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.1766 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 92724 | M3 |  |  | 533.53 | 508.98 | 24.42 | 0.11 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 457.39 | 504.5012 | 504.5012 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.099 | 24.43 | 2.4186 | 0.31977 | 2.0988 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.596 | 24.14 | 14.3874 | 1.9966 | 12.3908 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 18.05 | 12.0935 | 2.1641 | 9.9294 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.063 | 1.12 | 0.07056 | 0 | 0 | 0.04725 | 0 | 0.02331
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.136 | 0.44 | 0.05984 | 0 | 0 | 0.05984 | 0 | 0
ET-C.1768 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 |  |  | 553.31 | 535.26 | 17.95 | 0.08 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.163 | 457.39 | 531.9446 | 531.9446 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 24.14 | 12.1666 | 1.6884 | 10.4782 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 18.05 | 9.0972 | 1.6279 | 7.4693 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.066 | 1.12 | 0.07392 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.02442
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.066 | 0.44 | 0.02904 | 0 | 0 | 0.02904 | 0 | 0
ET-C.1769 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 96557 | M3 |  |  | 544.72 | 528.97 | 15.61 | 0.11 | 0 | 0.03
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 457.39 | 525.9985 | 525.9985 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 24.14 | 8.7628 | 1.2161 | 7.5468 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 18.05 | 9.8192 | 1.7571 | 8.0621 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.088 | 1.12 | 0.09856 | 0 | 0 | 0.066 | 0 | 0.03256
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.093 | 0.44 | 0.04092 | 0 | 0 | 0.04092 | 0 | 0
ET-C.1846 | C. PRÓPRIA |  | PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO UNC 3/8" X 7/8", PORCA E ARRUELA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. REF. 95541 | UN |  |  | 6.1 | 2.46 | 3.65 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 17.69 | 0.40156 | 0.063106 | 0.33846 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 23.18 | 3.7575 | 0.45064 | 3.3068 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ET-I.2094 | ARRUELA LISA ZINCADA 3/8" | UN | 1 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4342 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 3/8" | UN | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.29 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 40839 | PARAFUSO, ASTM A307 - GRAU A, SEXTAVADO, ZINCADO, DIAMETRO 3/8" (9,52 MM), COMPRIMENTO 1 " (25,4 MM) | CENTO | 0.01 | 148.55 | 1.4855 | 1.4855 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.1977 | C. PRÓPRIA |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM | KG |  |  | 28.3 | 26.79 | 1.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.98 | 0.7194 | 0.1005 | 0.6189 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 18.05 | 1.083 | 0.1938 | 0.8892 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7155 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.05 | 24.9 | 26.145 | 26.145 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.015 | 23.6 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.1981 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 12 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97095 | M3 |  |  | 519.58 | 503.75 | 15.74 | 0.07 | 0 | 0.02
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.095 | 457.39 | 500.842 | 500.842 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.442 | 24.14 | 10.6699 | 1.4807 | 9.1892 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.442 | 18.05 | 7.9781 | 1.4277 | 6.5504 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.058 | 1.12 | 0.06496 | 0 | 0 | 0.0435 | 0 | 0.02146
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.053 | 0.44 | 0.02332 | 0 | 0 | 0.02332 | 0 | 0
ET-C.1982 | C. PRÓPRIA |  | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 12 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 |  |  | 88.26 | 64.22 | 21.92 | 0.66 | 0 | 1.46
------ | C. PRÓPRIA | ET-C.1981 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 12 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97095 | M3 | 0.12 | 519.58 | 62.3496 | 60.45 | 1.8888 | 0.0084 | 0 | 0.0024
------ | C. SINAPI | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.8 | 2.63 | 2.104 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 1.456
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.14 | 12.07 | 1.675 | 10.395 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 18.05 | 11.7325 | 2.0995 | 9.633 | 0 | 0 | 0
ET-C.2002 | C. PRÓPRIA |  | ARMAÇÃO DE BARRA DE TRANSFERÊNCIA AÇO CA-25 DE 16,0 MM - MONTAGEM. REF. 92886 | KG |  |  | 11.63 | 11.03 | 0.6 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39017 | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.15 | 0.0318 | 0.0318 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88238 | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0043 | 17.06 | 0.073358 | 0.014405 | 0.058953 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0261 | 23.98 | 0.62588 | 0.087435 | 0.53844 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 42402 | ACO CA-25, 16,0 MM, BARRA DE TRANSFERENCIA | KG | 1 | 10.31 | 10.31 | 10.31 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 23.6 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.2029 | C. PRÓPRIA |  | CONJUNTO 2 PORCAS SEXTAVADAS UNC E 2 ARRUELAS 1/2", INCLUSIVE FIXAÇÃO. REF. 95541 | UN |  |  | 6.3 | 2.65 | 3.65 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 17.69 | 0.40156 | 0.063106 | 0.33846 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 23.18 | 3.7575 | 0.45064 | 3.3068 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ET-I.1808 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/2" | UN | 2 | 0.36 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 2 | 0.71 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.2219 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 25 MPA, COM USO DE BOMBA, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 |  |  | 551.45 | 530.04 | 21.22 | 0.15 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.493 | 24.14 | 11.901 | 1.6516 | 10.2495 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.74 | 18.05 | 13.357 | 2.3902 | 10.9668 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 1.12 | 0.1344 | 0 | 0 | 0.09 | 0 | 0.0444
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.126 | 0.44 | 0.05544 | 0 | 0 | 0.05544 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.15 | 457.39 | 525.9985 | 525.9985 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.2220 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. | M3 |  |  | 529.62 | 508.38 | 21.13 | 0.09 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 24.43 | 2.0766 | 0.27455 | 1.802 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.512 | 24.14 | 12.3597 | 1.7152 | 10.6445 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.586 | 18.05 | 10.5773 | 1.8928 | 8.6845 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.044 | 1.12 | 0.04928 | 0 | 0 | 0.033 | 0 | 0.01628
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.127 | 0.44 | 0.05588 | 0 | 0 | 0.05588 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 457.39 | 504.5012 | 504.5012 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.2243 | C. PRÓPRIA |  | LAJE PRE-MOLD TRELIÇADA (8+5 CM) INCL LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO 5 CM, CONCRETO 25MPA, ESCORAMENTO, MATERIAIS E MAO DE OBRA. | M2 |  |  | 175.54 | 150.04 | 25.49 | 0.01 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.1 | 6.9 | 7.59 | 7.59 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.02 | 22.05 | 0.441 | 0.441 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 6189 | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.3 | 25.26 | 7.578 | 7.578 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.19 | 24.43 | 4.6417 | 0.6137 | 4.028 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 24.14 | 8.449 | 1.1725 | 7.2765 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 18.05 | 15.3425 | 2.7455 | 12.597 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3746 | LAJE PRE-MOLDADA TRELICADA (LAJOTAS + VIGOTAS) PARA PISO, UNIDIRECIONAL, SOBRECARGA DE 200 KG/M2, VAO ATE 6,00 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1 | 96.82 | 96.82 | 96.82 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | ET-C.1766 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA LAJES PREMOLDADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 92724 | M3 | 0.065 | 533.53 | 34.6795 | 33.0837 | 1.5873 | 0.00715 | 0 | 0.0013
ET-C.2615 | C. PRÓPRIA |  | PISO EM CONCRETO 25 MPA USINADO, ESPESSURA 9 CM, COM JUNTA DE CONSTRUÇÃO, INCLUSO POLIMENTO MECÂNICO. REF. 84212 | M2 |  |  | 75.7 | 51.95 | 21.64 | 0.66 | 0 | 1.46
------ | C. PRÓPRIA | ET-C.1768 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 | 0.09 | 553.31 | 49.7979 | 48.1734 | 1.6155 | 0.0072 | 0 | 0.0018
------ | C. SINAPI | 95276 | POLIDORA DE PISO (POLITRIZ), PESO DE 100KG, DIÂMETRO 450 MM, MOTOR ELÉTRICO, POTÊNCIA 4 HP - CHP DIURNO. AF_09/2016 | CHP | 0.8 | 2.63 | 2.104 | 0 | 0 | 0.648 | 0 | 1.456
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.14 | 12.07 | 1.675 | 10.395 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 18.05 | 11.7325 | 2.0995 | 9.633 | 0 | 0 | 0
ET-C.2634 | C. PRÓPRIA |  | REPARO/COLAGEM DE ESTRUTURAS DE CONCRETO COM ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE EPOXI, E=2 MM | M2 |  |  | 202.65 | 165.72 | 36.93 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 156 | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 3.2 | 49.73 | 159.136 | 159.136 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 19.37 | 19.37 | 3.23 | 16.14 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.14 | 24.14 | 3.35 | 20.79 | 0 | 0 | 0
ET-C.2635 | C. PRÓPRIA |  | PARAFUSO METÁLICO SEXTAVADO UNC 1/2" X 3/4", PORCA E ARRUELA, INCLUSIVE FIXAÇÃO. REF. 95541 | UN |  |  | 7.05 | 3.31 | 3.74 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ET-I.1808 | ARRUELA LISA ZINCADA 1/2" | UN | 1 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1621 | 24.17 | 3.918 | 0.52358 | 3.3944 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0227 | 18.43 | 0.41836 | 0.076045 | 0.34232 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | ET-I.2247 | PARAFUSO SEXTAVADO ZINCADO UNC 1/2" X 3/4" | UN | 1 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4339 | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/2" | UN | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.2662 | C. PRÓPRIA |  | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 10 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 |  |  | 501.63 | 483.58 | 17.95 | 0.08 | 0 | 0.02
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 24.14 | 12.1666 | 1.6884 | 10.4782 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.504 | 18.05 | 9.0972 | 1.6279 | 7.4693 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90586 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.066 | 1.12 | 0.07392 | 0 | 0 | 0.0495 | 0 | 0.02442
------ | C. SINAPI | 90587 | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.066 | 0.44 | 0.02904 | 0 | 0 | 0.02904 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1527 | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, INCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.05 | 457.39 | 480.2595 | 480.2595 | 0 | 0 | 0 | 0
ET-C.2669 | C. PRÓPRIA |  | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM | M2 |  |  | 19.69 | 18.18 | 1.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88245 | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 23.98 | 0.7194 | 0.1005 | 0.6189 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 18.05 | 1.083 | 0.1938 | 0.8892 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21141 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 1.05 | 16.7 | 17.535 | 17.535 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43132 | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.015 | 23.6 | 0.354 | 0.354 | 0 | 0 | 0 | 0
IA-C.1171 | C. PRÓPRIA |  | ENGENHEIRO MECANICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 100.51 | 1.54 | 98.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34783 | ENGENHEIRO ELETRICISTA | H | 1 | 96.32 | 96.32 | 0 | 96.32 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95407 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO ELETRICISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 2.65 | 2.65 | 0 | 2.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43462 | FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43486 | EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.1326 | C. PRÓPRIA |  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H |  |  | 35.43 | 3.37 | 32.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34794 | MECANICO DE REFRIGERACAO | H | 1 | 31.94 | 31.94 | 0 | 31.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37372 | EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37373 | SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95319 | CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AUXILIAR DE MECÂNICO (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA | H | 1 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0.12 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43460 | FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43484 | EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) | H | 1 | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.1346 | C. PRÓPRIA |  | DUTO CHAPA GALVANIZADA NUM 26 P/ AR CONDICIONADO | M2 |  |  | 91.25 | 69.45 | 21.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11051 | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 26, E = 0,50 MM (4,00 KG/M2) | KG | 4 | 16.54 | 66.16 | 66.16 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88243 | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 19.37 | 10.6535 | 1.7765 | 8.877 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88279 | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 32.07 | 14.4315 | 1.5165 | 12.915 | 0 | 0 | 0
IC-C.2107 | C. PRÓPRIA |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 300MM PARA TUBO DIÂMETRO 200MM. | UN |  |  | 280.4 | 218.32 | 62.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1872 | GRELHA FIXA EM ALUMINIO 300 X 300MM PARA TUBO DIÂMETRO 200MM. | UN | 1 | 204.94 | 204.94 | 204.94 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 2 | 0.89 | 1.78 | 1.78 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1110 | FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 45MM X 40M. | RO | 0.025 | 8.07 | 0.20175 | 0.20175 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.17 | 8.085 | 1.145 | 6.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | IC-C.1326 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 35.43 | 17.715 | 1.685 | 16.03 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.1 | 21.26 | 2.126 | 2.126 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90438 | FURO EM ALVENARIA PARA DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM. AF_05/2015 | UN | 1 | 44.59 | 44.59 | 5.48 | 39.11 | 0 | 0 | 0
IC-C.2115 | C. PRÓPRIA |  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 200 MM, (NBR 5688). FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 135.66 | 132.44 | 3.22 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 41930 | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 200 MM (NBR 7362) | M | 1 | 127.67 | 127.67 | 127.67 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 4.23 | 4.23 | 1.41 | 2.82 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90460 | SUPORTE PARA ATÉ 3 TUBOS HORIZONTAIS, ESPAÇADO A CADA 1 M, EM PERFILADO DE SEÇÃO 38X76 MM, POR METRO DE TUBULAÇÃO FIXADA. AF_05/2015 | M | 0.333 | 11.3 | 3.7629 | 3.3633 | 0.3996 | 0 | 0 | 0
IC-C.2182 | C. PRÓPRIA |  | CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, DISPARO DE ALARME DE CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA PNEU VAZIO, 08MTS DE MANGUEIRA, BICO PARA ENCHIMENTO, SUPORTE PARA MENGUEIRA. MODELO DE REFERÊNCIA M4000 STOKAIR. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 960.54 | 943.4 | 17.14 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1891 | CALIBRADOR DE PNEU DE 0 ATÉ 145LBS, DISPLAY COM INDICAÇÃO DE PRESSÃO, INICIO DE OPERAÇÃO AUTOMÁTICO AO CONECTAR PNEU, DISPARO DE ALARME DE CALILBRAGEM, TECLA(+) E (-), TECLA PNEU VAZIO, 08MTS DE MANGUEIRA, BICO PARA ENCHIMENTO, SUPORTE PARA MENGUEIRA. MODELO DE REFERÊNCIA M4000 STOKAIR. | UN | 1 | 939.9 | 939.9 | 939.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.17 | 8.085 | 1.145 | 6.94 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.18 | 11.59 | 1.39 | 10.2 | 0 | 0 | 0
IC-C.2183 | C. PRÓPRIA |  | TUBO, PPR, PN 20, DN 25MM, AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 23.55 | 19.13 | 4.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1914 | TUBO, PPR, PN 20, DN 25MM, AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | M | 1.05 | 16.67 | 17.5035 | 17.5035 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 17.69 | 2.2113 | 0.3475 | 1.8638 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 23.18 | 2.8975 | 0.3475 | 2.55 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1922 | SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 0.5 | 1.87 | 0.935 | 0.935 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2184 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 12.56 | 6.91 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1915 | CURVA 90°, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1922 | SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2185 | C. PRÓPRIA |  | TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 12.86 | 7.21 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1916 | TE, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 4.45 | 4.45 | 4.45 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1922 | SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2186 | C. PRÓPRIA |  | CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 22.65 | 17 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1917 | CURVA DE SOBREPASSO, PPR, DN 25MM, COR AZUL, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 14.24 | 14.24 | 14.24 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1922 | SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2187 | C. PRÓPRIA |  | REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 147.32 | 140.26 | 7.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1918 | REGISTRO ESFERA, PPR/METAL, DN 25 MM, PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 139.15 | 139.15 | 139.15 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.69 | 3.538 | 0.556 | 2.982 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 23.18 | 4.636 | 0.556 | 4.08 | 0 | 0 | 0
IC-C.2188 | C. PRÓPRIA |  | JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 23.18 | 17.53 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1919 | JOELHO MISTO, PPR, 25 MM X 1/2", COR AZUL, PARA AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 14.63 | 14.63 | 14.63 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 11.06 | 0.14378 | 0.14378 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1922 | SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 1.87 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2189 | C. PRÓPRIA |  | ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 16.75 | 11.1 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1920 | ENGATE RÁPIDO FEMEA DE 1/4". ROSCA MACHO DE 1/2". PARA AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 10.07 | 10.07 | 10.07 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 11.06 | 0.14378 | 0.14378 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2190 | C. PRÓPRIA |  | ADAPTADOR ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 25.24 | 19.59 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1921 | ADAPTADOR ESPIGÃO 1/4". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 16.87 | 16.87 | 16.87 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 11.06 | 0.14378 | 0.14378 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1927 | ABRAÇADEIRA REGULÁVEL ROSCA SEM FIM. D 1/2" - 3/4". | UN | 1 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2191 | C. PRÓPRIA |  | UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 81.21 | 73.68 | 7.52 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1923 | UNIÃO COM FLANGE. PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO | UN | 1 | 72.5 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.213 | 17.69 | 3.768 | 0.59214 | 3.1758 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.213 | 23.18 | 4.9373 | 0.59214 | 4.3452 | 0 | 0 | 0
IC-C.2192 | C. PRÓPRIA |  | ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN |  |  | 29.68 | 24.03 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1925 | ADAPTADOR PPR. 25MM X 1/2". COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 23 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 11.06 | 0.14378 | 0.14378 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2193 | C. PRÓPRIA |  | FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". VAZÃO 3250L/MIN. PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 bar. MANÔMETRO ESCALA 0 A 160 psi. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 184.64 | 175.81 | 8.83 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1924 | FILTRO COM MANÔMETRO E REGULADOR DE PRESSÃO. CONEXÃO 1/2". VAZÃO 3250L/MIN. PRESSÃO TRABALHO 0,2 A 10 BAR. MANÔMETRO ESCALA 0 A 160 PSI. | UN | 1 | 170.06 | 170.06 | 170.06 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 17.69 | 4.4225 | 0.695 | 3.7275 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.18 | 5.795 | 0.695 | 5.1 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 11.06 | 0.14378 | 0.14378 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.24 | 0.48 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1922 | SUPORTE FIXO PPR. DN 25 MM. COR AZUL. PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 2 | 1.87 | 3.74 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2221 | C. PRÓPRIA |  | DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 32.48 | 31.07 | 1.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1956 | DUTO FLEXÍVEL EM PVC BRANCO SEM ISOLAMENTO DIÂMETRO 200MM. | M | 1 | 30.36 | 30.36 | 30.36 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 0.5 | 4.23 | 2.115 | 0.705 | 1.41 | 0 | 0 | 0
IC-C.2573 | C. PRÓPRIA |  | FORNECIEMNTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO TIPO RADIAL MODELO EC1-TN, VAZÃO 1320m³/h, PRESSÃO 38mmCa, 1710 RPM. | UN |  |  | 4913.76 | 4775.94 | 137.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.2202 | EXAUSTOR CENTRIFUGO EM AÇO TIPO RADIAL MODELO EC1-TN, VAZÃO 1320m³/h, PRESSÃO 38mmCa, 1710 RPM. | UN | 1 | 4755 | 4755 | 4755 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 408 | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 390 X *4,6* MM | UN | 4 | 0.89 | 3.56 | 3.56 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1110 | FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 45MM X 40M. | RO | 0.05 | 8.07 | 0.4035 | 0.4035 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88250 | AUXILIAR DE MECÂNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 16.17 | 48.51 | 6.87 | 41.64 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | IC-C.1326 | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 35.43 | 106.29 | 10.11 | 96.18 | 0 | 0 | 0
IC-C.2574 | C. PRÓPRIA |  | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 200 MM. | UN |  |  | 284.31 | 281.49 | 2.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.2203 | JOELHO PVC LEVE, 90 GRAUS, DN 200 MM. | UN | 1 | 279.88 | 279.88 | 279.88 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91172 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 3", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015 | M | 1 | 4.23 | 4.23 | 1.41 | 2.82 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1110 | FITA ALUMINIZADA PARA REFRIGERAÇÃO E AR CONDICIONADO 45MM X 40M. | RO | 0.025 | 8.07 | 0.20175 | 0.20175 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2575 | C. PRÓPRIA |  | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, BORRACHA: 70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 KG/PEÇA E 320 KG/CONJUNTO. | CJ |  |  | 82.9 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.2204 | AMORTECEDOR DE VIBRAÇÃO D: 65 MM, A: 80 MM, PARAFUSO: 3/8″, BORRACHA: 70/SHORE – DUREZA A, CAPACIDADE DE CARGA: 80 KG/PEÇA E 320 KG/CONJUNTO. | CJ | 1 | 82.9 | 82.9 | 82.9 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2576 | C. PRÓPRIA |  | PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO ESPIRAL, 5 METROS, DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 1/4". FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | CJ |  |  | 72.98 | 67.33 | 5.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.2205 | PISTOLA DE AR PARA LIMPEZA COM MANGUEIRA DE NYLON TIPO ESPIRAL, 5 METROS, DIAMÊTRO 5/16", ENGATE RÁPIDO FEMEA 1/4". | CJ | 1 | 66.3 | 66.3 | 66.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 17.69 | 2.8304 | 0.4448 | 2.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 23.18 | 3.7088 | 0.4448 | 3.264 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3148 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.013 | 11.06 | 0.14378 | 0.14378 | 0 | 0 | 0 | 0
IC-C.2578 | C. PRÓPRIA |  | INSTALACAO DE COMPRESSOR DE AR, POTENCIA <= 5 CV. SERVIÇO E MATERIAL. | UN |  |  | 394.61 | 73.53 | 320.88 | 0.2 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88246 | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 20.45 | 81.8 | 9.16 | 72.64 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88292 | OPERADOR DE COMPRESSOR OU COMPRESSORISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.5 | 148 | 18.32 | 129.68 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 18.05 | 144.4 | 25.84 | 118.56 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95139 | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 4 | 0.05 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.2206 | MANGUEIRA PRETA FLEXÍVEL. BORRACHA REFORÇADA COM MALHA DE POLIÉSTER. 5/16". PRESSÃO DE TRABALHO 300 psi. | M | 1.5 | 5.89 | 8.835 | 8.835 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1927 | ABRAÇADEIRA REGULÁVEL ROSCA SEM FIM. D 1/2" - 3/4". | UN | 2 | 1.69 | 3.38 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.2207 | ADAPTADOR ESPIGÃO 5/16". MACHO ROSCA 1/2". PARA REDE DE AR COMPRIMIDO. | UN | 1 | 7.99 | 7.99 | 7.99 | 0 | 0 | 0 | 0
IE-C.1273 | C. PRÓPRIA |  | POSTE DE ACO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 50 MM, E=3,00 MM, H=3,50 M | UN |  |  | 295.33 | 287.92 | 7.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 21013 | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM ( 2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 3.5 | 81.8 | 286.3 | 286.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.05 | 9.025 | 1.615 | 7.41 | 0 | 0 | 0
IE-C.1717 | C. PRÓPRIA |  | ALARME AUDIOVISUAL PARA BANHEIROS PCD | UN |  |  | 365.24 | 342.82 | 22.42 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.1599 | ALARME AUDIO VISUAL BANHEIRO PCD | UN | 1 | 339.45 | 339.45 | 339.45 | 0 | 0 | 0 | 0
IE-C.2468 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE OU DE PESSOA COM DEFICIÊNBCIA VISUAL OU AUDUTIVA, ACRÍLICO OPACO 2MM, 15X15 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 15.61 | 14.13 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | PA-I.1033 | FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO 15MM, REF. 3M | M | 0.2 | 1.54 | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2133 | PLACA DE SINALIZAÇÃO DE SÍMBOLO INTERNACIONAL DE ACESSIBILIDADE OU DE PESSOA COM DEFICIÊNBCIA VISUAL OU AUDUTIVA, ACRÍLICO OPACO 2MM, 15X15 CM, CONFORME MEMORIAL DESCRITIVO. | UN | 1 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0
IE-C.2563 | C. PRÓPRIA |  | MAPA TÁTIL BRAILLE ACRÍLICO LEITOSO 40 X 60 CM E=3MM, INSTALAÇÃO EM PEDESTAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 879.75 | 872.34 | 7.41 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.05 | 9.025 | 1.615 | 7.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.1662 | MAPA TÁTIL BRAILLE ACRÍLICO 3MM, 40 X 60 CM, SEM PEDESTAL | UN | 1 | 600 | 600 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2096 | PEDESTAL EM AÇO COM PINTURAL ELATROSTÁTICA | UN | 1 | 264.3 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7584 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S12, COM PARAFUSO DE 5/16" X 80 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA E CABECA SEXTAVADA | UN | 4 | 1.12 | 4.48 | 4.48 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | PA-I.1033 | FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO 15MM, REF. 3M | M | 1 | 1.54 | 1.54 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IC-I.1120 | ARRUELA LISA ZINCADA 5/16" | UN | 4 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0
IE-C.2977 | C. PRÓPRIA |  | BANCO ARTICULADO BANHEIRO EM INOX 304 45X70 CM NBR 9050 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 588.9 | 559.46 | 29.44 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 8 | 4.15 | 33.2 | 3.76 | 29.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 8 | 0.5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2734 | BANCO ARTICULADO BANHEIRO EM INOX 304 45X70 NBR 9050 | UN | 1 | 551.7 | 551.7 | 551.7 | 0 | 0 | 0 | 0
IE-C.3020 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA COM NÚMERO (MODELO 1), COM 10 X 2 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR VERDE, TEXTOS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR VERDE, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 48.81 | 47.32 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2800 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA COM NÚMERO (MODELO 1), COM 10 X 2 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR VERDE, TEXTOS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR VERDE, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB | UN | 1 | 47 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
IE-C.3021 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA PARA SENTENÇA LONGA (MODELO 3), COM 10 X 6 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR BRANCA, TEXTOS EM RELEVO COR PRETO, BRAILLE COR BRANCA, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 148.81 | 147.32 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2801 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA PARA SENTENÇA LONGA (MODELO 3), COM 10 X 6 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR BRANCA, TEXTOS EM RELEVO COR PRETO, BRAILLE COR BRANCA, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB | UN | 1 | 147 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0
IE-C.3022 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SANITÁRO MASCULINO PCD (MODELO 4), COM 6 X 8 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR AZUL, TEXTOS E PICTOGRAMAS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR AZUL, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 88.71 | 87.22 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2802 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SANITÁRO MASCULINO PCD (MODELO 4), COM 6 X 8 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR AZUL, TEXTOS E PICTOGRAMAS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR AZUL, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB | UN | 1 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
IE-C.3023 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SANITÁRO FEMININO PCD (MODELO 5), COM 6 X 8 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR AZUL, TEXTOS E PICTOGRAMAS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR AZUL, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 88.71 | 87.22 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2803 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SANITÁRO FEMININO PCD (MODELO 5), COM 6 X 8 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR AZUL, TEXTOS E PICTOGRAMAS EM RELEVO COR BRANCA, BRAILLE COR AZUL, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB | UN | 1 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
IE-C.3102 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA PARA SENTENÇA CURTA (MODELO 2), COM 10 X 6 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR BRANCA, TEXTOS EM RELEVO COR PRETO, BRAILLE COR BRANCA, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 58.81 | 57.32 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.2906 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE PORTA DE SALA PARA SENTENÇA CURTA (MODELO 2), COM 10 X 6 POLEGADAS, EM ACRÍLICO OPACO 2MM, FUNDO COR BRANCA, TEXTOS EM RELEVO COR PRETO, BRAILLE COR BRANCA, COM DUPLA FACE REF. 3M VHB | UN | 1 | 57 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1008 | C. PRÓPRIA |  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25X 20 MM, PARA ÁGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 7.02 | 2.82 | 4.2 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.009 | 72.4 | 0.6516 | 0.6516 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.06 | 1.26 | 0.0756 | 0.0756 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.011 | 82.03 | 0.90233 | 0.90233 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 17.69 | 2.1051 | 0.33082 | 1.7743 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 23.18 | 2.7584 | 0.33082 | 2.4276 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 828 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 25 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1027 | C. PRÓPRIA |  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 14.45 | 9.15 | 5.3 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.007 | 72.4 | 0.5068 | 0.5068 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.008 | 82.03 | 0.65624 | 0.65624 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.05 | 2.06 | 0.103 | 0.103 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3515 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.05 | 7.05 | 7.05 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.69 | 2.6535 | 0.417 | 2.2365 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.18 | 3.477 | 0.417 | 3.06 | 0 | 0 | 0
IH-C.1117 | C. PRÓPRIA |  | TORNEIRA CROMADA PARA LAVATÓRIO DE MESA – PCD - REF. DOCOL, PRESSMATIC BENEFIT | UN |  |  | 792.85 | 790.37 | 2.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 3 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.18 | 2.318 | 0.278 | 2.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.05 | 0.5415 | 0.0969 | 0.4446 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1062 | TORNEIRA PARA BANHEIRO DE MESA. REF.: DOCOL PRESSMATIC BENEFIT CROMADA | UN | 1 | 789.9 | 789.9 | 789.9 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1126 | C. PRÓPRIA |  | LAVATORIO PARA PCD EM LOUÇA BRANCA 55X47CM COM COLUNA SUSPENSA E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO - REFERÊNCIAS DECA VOGUE PLUS P.510.17 E C.510.17 | UN |  |  | 831.84 | 792.26 | 39.58 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 21.88 | 131.28 | 131.28 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4667 | 23.18 | 33.9981 | 4.0774 | 29.9207 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6517 | 18.05 | 11.7632 | 2.105 | 9.6582 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1077 | COLUNA SUSPENSA REF. VOGUE PLUS | UN | 1 | 185.7 | 185.7 | 185.7 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1078 | LAVATÓRIO PARA COLUNA SUSPENSA REF. VOGUE PLUS | UN | 1 | 459.46 | 459.46 | 459.46 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.1443 | 66.78 | 9.6364 | 9.6364 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1134 | C. PRÓPRIA |  | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO, 80 CM, EM AÇO INOX ESCOVADO – PCD | UN |  |  | 161.08 | 139 | 22.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 6 | 4.15 | 24.9 | 2.82 | 22.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.1086 | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO, 80 CM, EM INOX POLIDO - PNE | UN | 1 | 133.18 | 133.18 | 133.18 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1144 | C. PRÓPRIA |  | CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA OVAL, COR BRANCO GELO. REF. DECA L59 | UN |  |  | 126.43 | 114.09 | 12.33 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5271 | 40.8 | 21.5057 | 21.5057 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5458 | 18.71 | 10.2119 | 1.8284 | 8.3835 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2665 | 18.05 | 4.8103 | 0.86079 | 3.9495 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1094 | CUBA DE EMBUTIR CERÂMICA OVAL GELO 40X30 CM. REF: DECA | UN | 1 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1223 | C. PRÓPRIA |  | BEBEDOURO PAREDE, SUSPENSO COMPRESSOR (GÁS). REF: IBBL BDF300-2T | UN |  |  | 2691.44 | 2611.3 | 80.14 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1179 | BEBEDOURO PAREDE COMPRESSOR (GÁS) SUSPENSO. REF: IBBL BDF300-2T | UN | 1 | 2599 | 2599 | 2599 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.88 | 21.88 | 3.37 | 18.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.69 | 17.69 | 2.78 | 14.91 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.69 | 29.69 | 3.37 | 26.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.18 | 23.18 | 2.78 | 20.4 | 0 | 0 | 0
IH-C.1228 | C. PRÓPRIA |  | SARJETA TRIANGULAR DE CONCRETO (20+50)X20. REF.: DNIT STC 04 | M |  |  | 33.2 | 19.5 | 13.63 | 0.04 | 0 | 0.04
------ | C. SINAPI | 90776 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.37 | 4.4055 | 0.3075 | 4.098 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.11 | 71.4 | 7.854 | 1.4014 | 6.4526 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94963 | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.054 | 386.6 | 20.8764 | 17.7277 | 3.0748 | 0.03726 | 0 | 0.03672
------ | I. SINAPI | 4517 | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.025 | 2.41 | 0.06025 | 0.06025 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1716 | C. PRÓPRIA |  | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO, 40 CM, EM AÇO INOX POLIDO – PCD | UN |  |  | 121.5 | 99.42 | 22.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 6 | 4.15 | 24.9 | 2.82 | 22.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.1044 | BARRA DE APOIO EM INOX POLIDO 40 CM | UN | 1 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1790 | C. PRÓPRIA |  | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 18.87 | 14.67 | 4.2 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 122 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.018 | 72.4 | 1.3032 | 1.3032 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 20083 | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.021 | 82.03 | 1.7226 | 1.7226 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38383 | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.03 | 2.06 | 0.0618 | 0.0618 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 17.69 | 2.1051 | 0.33082 | 1.7743 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.119 | 23.18 | 2.7584 | 0.33082 | 2.4276 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7137 | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 10.92 | 10.92 | 10.92 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1807 | C. PRÓPRIA |  | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL COM ACABAMENTO CROMADO REF. MONTANA M 9000 (ACESSÍVEL) | UN |  |  | 507.82 | 480.86 | 26.97 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 17.1 | 11.97 | 2.345 | 9.625 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.85 | 23.18 | 19.703 | 2.363 | 17.34 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1648 | CAIXA DE DESCARGA DE EMBUTIR, ACIONAMENTO FRONTAL ACABAMENTO CROMADO. REF. MONTANA M9000 (ACESSÍVEL) | UN | 1 | 476.15 | 476.15 | 476.15 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1808 | C. PRÓPRIA |  | TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA TIPO BICA BAIXA CROMADA. REF. DECA MOD. LEVEL 1197.C26 | UN |  |  | 452.85 | 450.37 | 2.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 3 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.18 | 2.318 | 0.278 | 2.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.05 | 0.5415 | 0.0969 | 0.4446 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1646 | TORNEIRA DE LAVATÓRIO DE MESA TIPO BICA BAIXA CROMADA. REF. DECA MOD. LEVEL 1197.C26 | UN | 1 | 449.9 | 449.9 | 449.9 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1809 | C. PRÓPRIA |  | TORNEIRA DE JARDIM, LATÃO POLIDO COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSO ADAPTADOR ROSCA DE BICO PARA MANGUEIRA 3/4". REF. DOCOL MOD. 1130 PERTUTTI | UN |  |  | 63.24 | 60.76 | 2.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 3 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.18 | 2.318 | 0.278 | 2.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.05 | 0.5415 | 0.0969 | 0.4446 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1647 | TORNEIRA DE JARDIM, LATÃO POLIDO COM ACABAMENTO CROMADO, INCLUSO ADAPTADOR ROSCA DE BICO PARA MANGUEIRA 3/4". REF. DOCOL MOD. 1130 PERTUTTI | UN | 1 | 60.29 | 60.29 | 60.29 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1990 | C. PRÓPRIA |  | BARRA DE APOIO PARA BANHEIRO, 70 CM, EM AÇO INOX ESCOVADO – PCD | UN |  |  | 155.79 | 133.71 | 22.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 6 | 4.15 | 24.9 | 2.82 | 22.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IE-I.1778 | BARRA DE APOIO RETA EM INOX POLIDO 70 CM | UN | 1 | 127.89 | 127.89 | 127.89 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1992 | C. PRÓPRIA |  | LIXEIRA EM AÇO INOX , TAMPA BASCULANTE, PARA PAPEL HIGIÊNICO, 5 LITROS. REF. A/CASA | UN |  |  | 93.42 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1780 | LIXEIRA AÇO INOX PARA PAPEL HIGIENICO, TAMPA BASCULANTE, CAPACIDADE 5 LITROS REF. A\CASA | UN | 1 | 93.42 | 93.42 | 93.42 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.1993 | C. PRÓPRIA |  | LIXEIRA PLÁSTICA, SEM TAMPA, 100 LITROS | UN |  |  | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1781 | LIXEIRA PLÁSTICA COM TAMPA, 100 LITROS | UN | 1 | 89.9 | 89.9 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2014 | C. PRÓPRIA |  | TORNEIRA DE BANCADA METAL CROMADO, BICA ALTA MÓVEL. REF. DOCOL MODELO GALI, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. REF 86096 | UN |  |  | 159.7 | 157.22 | 2.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0304 | 3 | 0.0912 | 0.0912 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.18 | 2.318 | 0.278 | 2.04 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.03 | 18.05 | 0.5415 | 0.0969 | 0.4446 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1790 | TORNEIRA DE BANCADA METAL CROMADO, BICA ALTA MÓVEL. REF. DOCOL MODELO GALI | UN | 1 | 156.75 | 156.75 | 156.75 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2024 | C. PRÓPRIA |  | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 2.000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN |  |  | 1417.95 | 1146.06 | 271.89 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 13.87 | 13.87 | 13.87 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 23.8 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 21.85 | 21.85 | 21.85 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 9.41 | 3.764 | 3.764 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 5.13 | 5.13 | 5.13 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 4.61 | 6.915 | 6.915 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 10.35 | 20.7 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 39.13 | 39.13 | 39.13 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 28.72 | 28.72 | 28.72 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 17.69 | 136.213 | 21.406 | 114.807 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 23.18 | 178.486 | 21.406 | 157.08 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34640 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 2000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 911.96 | 911.96 | 911.96 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2637 | C. PRÓPRIA |  | BARRA DE APOIO LATERAL PARA VASO SANITÁRIO 80X20CM INOX - PCD | UN |  |  | 378.15 | 345.03 | 33.12 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.2251 | BARRA DE APOIO LATERAL PARA VASO SANITÁRIO 80X20CM INOX - PCD | UN | 1 | 336.3 | 336.3 | 336.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 95541 | FIXAÇÃO UTILIZANDO PARAFUSO E BUCHA DE NYLON, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_10/2016 | UN | 9 | 4.15 | 37.35 | 4.23 | 33.12 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7583 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S8, COM PARAFUSO DE 4,80 X 50 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 0.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2652 | C. PRÓPRIA |  | GRELHA METÁLICA LARGURA 35CM COM QUADRO CHUMBADO EM CANTONEIRA ABAS IGUAIS 1/8 X 1.1/4" E PARTE SUPERIOR MÓVEL EM BARRA CHATA 1/8" X 1", ESPAÇAMENTO 6CM, INCLUSO UMA DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO E PINTURA EPÓXI DUAS DEMÃOS. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M |  |  | 161.53 | 122.52 | 39.02 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 546 | BARRA DE FERRO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 4.64 | 11.61 | 53.8704 | 53.8704 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 35.72 | 2.5361 | 2.5361 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.43 | 18.43 | 3.35 | 15.08 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.98 | 23.98 | 3.35 | 20.63 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4777 | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 3.075 | 12.51 | 38.4682 | 38.4682 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | PI-C.1052 | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 | 0.669 | 26.74 | 17.8891 | 14.7314 | 3.1577 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 92794 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015 | KG | 0.555 | 11.46 | 6.3603 | 6.2104 | 0.14985 | 0 | 0 | 0
IH-C.2653 | C. PRÓPRIA |  | CUBA DE EMBUTIR RETANGULAR DE COM VÁLVULA 3.1/2" AÇO INOXIDÁVEL AISI 304, 40X34X12 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 145.99 | 136.43 | 9.56 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 40.8 | 12.1339 | 12.1339 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4774 | 18.71 | 8.9322 | 1.5993 | 7.3329 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1504 | 18.05 | 2.7147 | 0.48579 | 2.2289 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1744 | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | 1 | 122.21 | 122.21 | 122.21 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2654 | C. PRÓPRIA |  | BACIA SANITÁRIA CONVENCIONAL SIFONADA EM LOUÇA BRANCA PARA PCD SEM ABERTURA FRONTAL. INCLUSO ASSENTO POLIESTER, TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO E ACESSÁRIOS PARA FIXAÇÃO (PARAFUSOS NIQUELADO, PORCAS CEGAS, ARRUELAS, BUCHAS E ANEL DE VEDAÇÃO). REFERÊNCIA DECA VOGUE PLUS CONFORTO P510 E CÓDIGOS 1968.C E AP 50.17 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1121.15 | 1101.99 | 19.17 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4384 | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 29.51 | 59.02 | 59.02 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 6138 | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37329 | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 66.78 | 5.8833 | 5.8833 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6504 | 23.18 | 15.0763 | 1.8081 | 13.2682 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3979 | 18.05 | 7.1821 | 1.2852 | 5.8969 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1070 | ASSENTO POLIESTER PARA SANITARIO. REF.: DECA VOUGUE PLUS | UN | 1 | 169.8 | 169.8 | 169.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1069 | TUBO DE LIGAÇÃO CROMADO PARA BACIA SANITÁRIA REF. DECA | UN | 1 | 103.49 | 103.49 | 103.49 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.1068 | BACIA SANITARA VOUGUE PLUS CONFORTO SEM ABERTURA FRONTAL - PNE | UN | 1 | 749.9 | 749.9 | 749.9 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2685 | C. PRÓPRIA |  | SIFÃO PLÁSTICO COPO SANFONADO UNIVERSAL CROMADO, ENTRADA 7/8", 1.1/4" E 1.1/2" E SAÍDA 40 E 50 MM, REF. ASTRA SSUC2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 32.17 | 28.77 | 3.4 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 3 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1356 | 23.18 | 3.1432 | 0.37697 | 2.7662 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0427 | 18.05 | 0.77073 | 0.13792 | 0.63281 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.2288 | SIFÃO COPO SANFONADO UNIVERSAL CROMADO REF. ASTRA SSUC2 | UN | 1 | 28.13 | 28.13 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2740 | C. PRÓPRIA |  | CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, REDONDA, COM TAMPA, 60 X 60 CM (DN X H), E = 5 CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN |  |  | 221.98 | 118.93 | 103.05 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.002 | 105 | 0.21 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2 | 0.68 | 1.36 | 1.36 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 17.69 | 17.69 | 2.78 | 14.91 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.18 | 23.18 | 2.78 | 20.4 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 24.14 | 36.21 | 5.025 | 31.185 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 18.05 | 27.075 | 4.845 | 22.23 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37453 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS1, COM ENCAIXE MACHO E FEMEA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 1 | 66.13 | 66.13 | 66.13 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 0.125 | 114.33 | 14.2912 | 5.2387 | 9.0525 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | ET-C.1768 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 25 MPA, PARA ESPESSURA DE 8 CM - LANÇAMENTO E ACABAMENTO. REF. 97094 | M3 | 0.018 | 553.31 | 9.9596 | 9.6347 | 0.3231 | 0.00144 | 0 | 0.00036
------ | C. SINAPI | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 | KG | 0.75 | 17.59 | 13.1925 | 8.9025 | 4.29 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 97097 | ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021 | M2 | 0.36 | 35.23 | 12.6828 | 12.0276 | 0.6552 | 0 | 0 | 0
IH-C.2898 | C. PRÓPRIA |  | DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800ML, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO, INCLUSO FIXAÇÃO. REF. 95547 | UN |  |  | 33.82 | 25.89 | 7.93 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 23.18 | 7.3295 | 0.87904 | 6.4505 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 18.05 | 1.7978 | 0.32171 | 1.4761 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.2607 | DISPENSER SABONETEIRA LÍQUIDA 800 ML, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO | UN | 1 | 24.69 | 24.69 | 24.69 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2899 | C. PRÓPRIA |  | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO, INCLUSO FIXAÇÃO. REF. 95547 | UN |  |  | 46.11 | 38.18 | 7.93 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 23.18 | 7.3295 | 0.87904 | 6.4505 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 18.05 | 1.7978 | 0.32171 | 1.4761 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.2606 | DISPENSER PARA PAPEL HIGIÊNICO, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO | UN | 1 | 36.98 | 36.98 | 36.98 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.2900 | C. PRÓPRIA |  | DISPENSER PARA PAPER INTERFOLHADO, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO, INCLUSO FIXAÇÃO. REF. 95547 | UN |  |  | 49.39 | 41.46 | 7.93 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 23.18 | 7.3295 | 0.87904 | 6.4505 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 18.05 | 1.7978 | 0.32171 | 1.4761 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.2608 | DISPENSER PARA PAPEL INTERFOLHADO, REF. PREMISSE VELOX COR BRANCO | UN | 1 | 40.26 | 40.26 | 40.26 | 0 | 0 | 0 | 0
IH-C.3003 | C. PRÓPRIA |  | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO 60 LITROS, 70 X 65 X 94 CM COM VÁLVULA | UN |  |  | 678.43 | 675.96 | 2.47 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 18.05 | 3.0089 | 0.53844 | 2.4705 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IH-I.2777 | TANQUE EM FIBRA DE VIDRO COM GABINETE 50 LITROS SEM VÁLVULA REF. FIBERBLU OU STILOFIBRAS | UN | 1 | 675.42 | 675.42 | 675.42 | 0 | 0 | 0 | 0
II-C.1494 | C. PRÓPRIA |  | COMISSIONAMENTO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA CONFORME NBR10898 COM EMISSÃO DE LAUDO | H |  |  | 85.17 | 7.25 | 77.82 | 0.1 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333 | 100.51 | 33.5033 | 0.51333 | 32.99 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.69 | 29.69 | 3.37 | 26.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.88 | 21.88 | 3.37 | 18.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | ED-C.1957 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ILUMINAÇÃO – LUXÍMETRO - DEPRECIAÇÃO | H | 1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0
II-C.1496 | C. PRÓPRIA |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 240 X 120 MM - INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 41.59 | 32.63 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 30.32 | 30.32 | 30.32 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.69 | 5.938 | 0.674 | 5.264 | 0 | 0 | 0
II-C.1497 | C. PRÓPRIA |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE INDICAÇÃO CONFORME PROJETO, 400 X 200 MM - INSTALAÇÃO TIPO 1 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 51.11 | 42.15 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37558 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *20 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 39.84 | 39.84 | 39.84 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.69 | 5.938 | 0.674 | 5.264 | 0 | 0 | 0
II-C.2656 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434), TEXTO "PROIBIDO COLOCAR MATERIAIS" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 26.82 | 25.34 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37556 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *20 X 20* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 24.71 | 24.71 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | PA-I.1033 | FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO 15MM, REF. 3M | M | 0.2 | 1.54 | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0
II-C.2657 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, QUADRADA, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 13434) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 23.48 | 22 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 1 | 21.37 | 21.37 | 21.37 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | PA-I.1033 | FITA ADESIVA VHB DUPLA FACE PARA FIXAR POLICARBONATO 15MM, REF. 3M | M | 0.2 | 1.54 | 0.308 | 0.308 | 0 | 0 | 0 | 0
II-C.2919 | C. PRÓPRIA |  | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 4 KG, CLASSE ABC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN |  |  | 160.15 | 144 | 16.15 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4350 | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.83 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 17.69 | 8.0914 | 1.2716 | 6.8198 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 23.18 | 10.6025 | 1.2716 | 9.331 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | II-I.2648 | EXTINTOR DE INCENDIO COM CARGA DE PÓ QUIMICO ABC DE 4 KG 2-A:20-B:C | UN | 1 | 139.8 | 139.8 | 139.8 | 0 | 0 | 0 | 0
IL-C.1665 | C. PRÓPRIA |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X16W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO – INCLUSAS LÂMPADAS LED 9W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER CAN03-S216 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 207.82 | 191.47 | 16.34 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IL-I.1546 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X16W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, REFLETOR FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO - REF. LUMICENTER CAN03-S216 | PÇ | 1 | 120.83 | 120.83 | 120.83 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UN | 2 | 10.69 | 21.38 | 21.38 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1604 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 12.13 | 12.13 | 9.89 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1560 | PLUG MACHO 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1561 | PLUG FÊMEA 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 2 | 11.72 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1727 | 21.88 | 3.7787 | 0.582 | 3.1967 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4144 | 29.69 | 12.3035 | 1.3965 | 10.907 | 0 | 0 | 0
IL-C.1677 | C. PRÓPRIA |  | LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65 DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSPARENTE – INCLUSAS LÂMPADAS LED 18W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER - CHT12-S232 IP65 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 195.29 | 178.94 | 16.34 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IL-I.1562 | LUMINÁRIA HERMÉTICA IP65 DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W, CORPO EM POLICARBONATO INJETADO NA COR CINZA, DIFUSOR EM POLICARBONATO INJETADO TRANSPARENTE - REF. LUMICENTER - CHT12-S232 IP65 | PÇ | 1 | 99 | 99 | 99 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2 | 15.34 | 30.68 | 30.68 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1604 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 12.13 | 12.13 | 9.89 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1560 | PLUG MACHO 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1561 | PLUG FÊMEA 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 2 | 11.72 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1727 | 21.88 | 3.7787 | 0.582 | 3.1967 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4144 | 29.69 | 12.3035 | 1.3965 | 10.907 | 0 | 0 | 0
IL-C.1941 | C. PRÓPRIA |  | POSTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA CÔNICO CONTÍNUO RETO H=7 M FLANGEADO INCLUINDO BASE, CHUMBADORES E ATERRAMENTO ELÉTRICO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 2546.73 | 2332.17 | 177.66 | 36.78 | 0 | 0.12
------ | I. SINAPI | 5052 | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 7 M, DIAMETRO INFERIOR = *125* MM | UN | 1 | 1732.3 | 1732.3 | 1732.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11975 | CHUMBADOR DE ACO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 4 | 30.84 | 123.36 | 123.36 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11134 | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 10 MM | M2 | 0.16 | 107.13 | 17.1408 | 17.1408 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3380 | !EM PROCESSO DE DESATIVACAO! HASTE DE ATERRAMENTO EM ACO COM 3,00 M DE COMPRIMENTO E DN = 5/8", REVESTIDA COM BAIXA CAMADA DE COBRE, COM CONECTOR TIPO GRAMPO | UN | 1 | 74.26 | 74.26 | 74.26 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1575 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 16 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 1 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 857 | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 1.5 | 17.95 | 26.925 | 26.925 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 0.16 | 71.4 | 11.424 | 2.0384 | 9.3856 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 14.52 | 11.79 | 171.1908 | 152.46 | 18.7308 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 96548 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 2.84 | 11.79 | 33.4836 | 29.82 | 3.6636 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94964 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.16 | 422.28 | 67.5648 | 57.3968 | 9.9296 | 0.12 | 0 | 0.1184
------ | C. SINAPI | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.65 | 223.8 | 145.47 | 96.1415 | 12.6685 | 36.66 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.75 | 21.88 | 60.17 | 9.2675 | 50.9025 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.75 | 29.69 | 81.6475 | 9.2675 | 72.38 | 0 | 0 | 0
IL-C.1943 | C. PRÓPRIA |  | SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA DIÂMETRO 76,2 MM TOPO 60,3 MM 180° - REF. SHOMEI SBS-925/1-GF - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 103.71 | 99.22 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IL-I.1749 | SUPORTE PARA UMA LUMINÁRIA DIÂMETRO 76,2 MM TOPO 60,3 MM 180° - REF. SHOMEI SBS-925/1-GF | PÇ | 1 | 98.55 | 98.55 | 98.55 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
IL-C.1945 | C. PRÓPRIA |  | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM ALETAS – INCLUSAS LÂMPADAS LED TUBULARES 18W SELO PROCEL. REF. LUMICENTER – CAN03-S232 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 261.79 | 245.44 | 16.34 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IL-I.1751 | LUMINÁRIA DE SOBREPOR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM ALETAS - REF. LUMICENTER – CAN03-S232 | UN | 1 | 165.5 | 165.5 | 165.5 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2 | 15.34 | 30.68 | 30.68 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1604 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 12.13 | 12.13 | 9.89 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1560 | PLUG MACHO 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1561 | PLUG FÊMEA 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 2 | 11.72 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1727 | 21.88 | 3.7787 | 0.582 | 3.1967 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4144 | 29.69 | 12.3035 | 1.3965 | 10.907 | 0 | 0 | 0
IL-C.2152 | C. PRÓPRIA |  | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W COM ALETAS - INCLUSAS LÂMPADAS LED TUBULARES 18W. REF. LUMICENTER – CAA22-E232 – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 326.57 | 301.13 | 25.44 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IL-I.1893 | LUMINÁRIA DE EMBUTIR PARA DUAS LÂMPADAS TUBULARES T8 - 2X32W, COM CORPO EM CHAPA DE AÇO LAMINADO A FRIO PINTADA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, ALETAS PARABÓLICAS E REFLETOR ASSIMÉTRICO FACETADO EM ALUMÍNIO DE ALTO BRILHO - REF. LUMICENTER CAA22-E232 | PÇ | 1 | 219.8 | 219.8 | 219.8 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 2 | 15.34 | 30.68 | 30.68 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1604 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 12.13 | 12.13 | 9.89 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1560 | PLUG MACHO 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1561 | PLUG FÊMEA 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 2 | 11.72 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.88 | 8.752 | 1.348 | 7.404 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.69 | 17.814 | 2.022 | 15.792 | 0 | 0 | 0
IL-C.2198 | C. PRÓPRIA |  | LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA ED AÇO LAMINADO A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E LED SMD DE ALTO DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K. REF. LUMICENTER – LHB08-S17000850 – INSTALAÇÃO EM LOCAIS DE PÉ DIREITO ELEVADO – FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 1120.72 | 1028.82 | 91.9 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | IL-I.1931 | LUMINÁRIA INDUSTRIAL LED DE SOBREPOR, 146 W, CORPO DE CHAPA ED AÇO LAMINADO A FRIO, TINTA PÓ POLIESTER DE ALTA RESISTÊNCIA NA COR BRANCA MICROTEXTURIZADA, RELEFOR DE CHAPA DE AÇO COM PINTURA NA COR BRANCA E LED SMD DE ALTO DESEMPENHO. TEMPERATURA DE COR 5000K. REF. LUMICENTER - LHB08-S17000850 | UN | 1 | 968.06 | 968.06 | 968.06 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | EE-C.1604 | CABO MULTIPOLAR DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM HEPR, COBERTURA EM PVC-ST2, ANTICHAMA BWF-B, 0,6/1 KV, 3 CONDUTORES DE 2,5 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1 | 12.13 | 12.13 | 9.89 | 2.24 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1560 | PLUG MACHO 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | EE-I.1561 | PLUG FÊMEA 2P+T 250 V 20 A NBR14136 | PÇ | 1 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1598 | CONECTOR DE ALUMINIO TIPO PRENSA CABO, BITOLA 1/2", PARA CABOS DE DIAMETRO DE 12,5 A 15 MM | UN | 2 | 11.72 | 23.44 | 23.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.1296 | ETIQUETA PARA IDENTIFICAÇÃO DE PONTOS ELÉTRICOS E DE REDE | M | 0.03 | 10.1 | 0.303 | 0.303 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 21.88 | 43.76 | 6.74 | 37.02 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.69 | 59.38 | 6.74 | 52.64 | 0 | 0 | 0
MT-C.1001 | C. PRÓPRIA |  | ESCAVACAO MECANICA PARA ACERTO DE TALUDES, EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA, COM RETROESCAVADEIRA. REF. 90100 | M3 |  |  | 11.5 | 2.99 | 4.04 | 4.46 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1116 | 18.05 | 2.0144 | 0.36047 | 1.6539 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5678 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0505 | 126.78 | 6.4024 | 2.4891 | 1.0817 | 2.8315 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5679 | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0611 | 50.4 | 3.0794 | 0.13992 | 1.3088 | 1.6308 | 0 | 0
MT-C.1045 | C. PRÓPRIA |  | ESPALHAMENTO DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA COM MINICARREGADEIRA | M3 |  |  | 1.32 | 0.48 | 0.44 | 0.4 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0113 | 18.05 | 0.20397 | 0.036499 | 0.16747 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 90692 | MINICARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA DE 47 HP, CAPACIDADE NOMINAL DE OPERAÇÃO DE 646 KG - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0113 | 98.96 | 1.1182 | 0.44047 | 0.27459 | 0.40318 | 0 | 0
MT-C.2633 | C. PRÓPRIA |  | COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 |  |  | 5.83 | 1.98 | 3.71 | 0.15 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 18.05 | 4.5125 | 0.8075 | 3.705 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.125 | 10.55 | 1.3188 | 1.1712 | 0 | 0.1475 | 0 | 0
PI-C.1052 | C. PRÓPRIA |  | PINTURA TINTA EPOXI, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRIMIDO) | M2 |  |  | 26.74 | 22.02 | 4.72 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3768 | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.55 | 3.78 | 2.079 | 2.079 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7304 | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.176 | 69.92 | 12.3059 | 12.3059 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7307 | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.132 | 36.55 | 4.8246 | 4.8246 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.187 | 24.27 | 4.5385 | 0.8415 | 3.697 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 18.05 | 1.2454 | 0.22287 | 1.0226 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5330 | DILUENTE EPOXI | L | 0.044 | 39.64 | 1.7442 | 1.7442 | 0 | 0 | 0 | 0
PI-C.2950 | C. PRÓPRIA |  | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO. REF. SINAPI 84665 02/2021 | M2 |  |  | 22.19 | 7.41 | 14.78 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 7343 | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.35 | 11.71 | 4.0985 | 4.0985 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.27 | 12.135 | 2.25 | 9.885 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 18.05 | 5.9565 | 1.0659 | 4.8906 | 0 | 0 | 0
PV-C.1148 | C. PRÓPRIA |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL DIRECIONAL | M2 |  |  | 89.53 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0065 | 105 | 0.6825 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0568 | 77.05 | 4.3764 | 4.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 23.98 | 9.532 | 1.3316 | 8.2004 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.05 | 7.1749 | 1.2839 | 5.891 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 10.55 | 0.043255 | 0.038417 | 0 | 0.004838 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1947 | 0.56 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.10903 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 11.13 | 0.53758 | 0.45547 | 0 | 0.08211 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.8 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | PV-I.1098 | PAVER TÁTIL DIRECIONAL DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR AMARELA | M2 | 1.03 | 65 | 66.95 | 66.95 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.1149 | C. PRÓPRIA |  | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR DE 20x20CM, COR AMARELA, ESPESSURA 6CM, 35MPA, TÁTIL ALERTA | M2 |  |  | 89.53 | 75.12 | 14.09 | 0.32 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0065 | 105 | 0.6825 | 0.6825 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0568 | 77.05 | 4.3764 | 4.3764 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88260 | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 23.98 | 9.532 | 1.3316 | 8.2004 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3975 | 18.05 | 7.1749 | 1.2839 | 5.891 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91277 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 10.55 | 0.043255 | 0.038417 | 0 | 0.004838 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91278 | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1947 | 0.56 | 0.10903 | 0 | 0 | 0.10903 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0483 | 11.13 | 0.53758 | 0.45547 | 0 | 0.08211 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91285 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.1504 | 0.8 | 0.12032 | 0 | 0 | 0.12032 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | PV-I.1099 | PAVER TÁTIL ALERTA DE CONCRETO, ESPESSURA 6 CM, COR AMARELA | M2 | 1.03 | 65 | 66.95 | 66.95 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.2421 | C. PRÓPRIA |  | PISO TÁTIL ALERTA EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 |  |  | 254.75 | 248.69 | 6.05 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.4 | 30.89 | 12.356 | 12.356 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 24.14 | 4.1038 | 0.5695 | 3.5343 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 18.05 | 3.0685 | 0.5491 | 2.5194 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.2422 | C. PRÓPRIA |  | PISO TÁTIL DIRECIONAL EM PVC 25X25 CM, E = 5 MM, FIXADO COM COLA. | M2 |  |  | 254.75 | 248.69 | 6.05 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.4 | 30.89 | 12.356 | 12.356 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 24.14 | 4.1038 | 0.5695 | 3.5343 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 18.05 | 3.0685 | 0.5491 | 2.5194 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38181 | PISO TATIL ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 5 MM, PARA COLA | M2 | 1 | 235.22 | 235.22 | 235.22 | 0 | 0 | 0 | 0
PV-C.2491 | C. PRÓPRIA |  | ATERRO MANUAL DE CALÇADAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA | M3 |  |  | 72.76 | 51.77 | 20.29 | 0.7 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 6079 | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.25 | 37.28 | 46.6 | 46.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.659 | 18.05 | 11.8949 | 2.1286 | 9.7664 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91533 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.274 | 30.69 | 8.4091 | 2.4633 | 5.4636 | 0.48224 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91534 | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.254 | 23.07 | 5.8598 | 0.58166 | 5.0648 | 0.21336 | 0 | 0
PV-C.2614 | C. PRÓPRIA |  | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS | M2 |  |  | 6.84 | 2.68 | 4.16 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3777 | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1.1 | 1.83 | 2.013 | 2.013 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88270 | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.14 | 4.828 | 0.67 | 4.158 | 0 | 0 | 0
PV-C.2694 | C. PRÓPRIA |  | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). | M |  |  | 18.55 | 4.26 | 14.28 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.007 | 105 | 0.735 | 0.735 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 24.14 | 9.5112 | 1.3199 | 8.1913 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 18.05 | 7.1117 | 1.2726 | 5.8391 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88629 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.002 | 595.44 | 1.1909 | 0.93688 | 0.254 | 0 | 0 | 0
RE-C.1078 | C. PRÓPRIA |  | REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GELO, REF. CERÂMICA STRUFALDI | M2 |  |  | 75.65 | 57.99 | 17.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.86 | 0.54 | 2.6244 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.29 | 3.17 | 0.9193 | 0.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61 | 24.03 | 14.6583 | 2.0435 | 12.6148 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 18.05 | 6.137 | 1.0982 | 5.0388 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | RE-I.1028 | REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10, GELO. REF.: CERÃMICA STRUFALDI | M2 | 1.07 | 47.95 | 51.3065 | 51.3065 | 0 | 0 | 0 | 0
RE-C.1079 | C. PRÓPRIA |  | REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - GUINDO, REF. CERÂMICA STRUFALDI | M2 |  |  | 88.67 | 70.81 | 17.86 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.86 | 0.54 | 2.6244 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.29 | 3.17 | 0.9193 | 0.9193 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.62 | 24.03 | 14.8986 | 2.077 | 12.8216 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 18.05 | 6.137 | 1.0982 | 5.0388 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | RE-I.1029 | REVESTIMENTO CERÃMICO LINHA IBÉRICA 10X10, GUINDO. REF.: CERÂMICA STRUFALDI | M2 | 1.07 | 59.9 | 64.093 | 64.093 | 0 | 0 | 0 | 0
RE-C.1080 | C. PRÓPRIA |  | REVESTIMENTO CERÂMICO LINHA IBÉRICA 10X10 - COBALTO, REF. CERÂMICA STRUFALDI | M2 |  |  | 85.37 | 67.72 | 17.65 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 4.86 | 0.54 | 2.6244 | 2.6244 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.269 | 3.17 | 0.85273 | 0.85273 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.61 | 24.03 | 14.6583 | 2.0435 | 12.6148 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 18.05 | 6.137 | 1.0982 | 5.0388 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | RE-I.1030 | REVESTIMENTO CERÃMICO LINHA IBÉRICA 10X10 COBALTO. REF.: CERÂMICA STRUFALDI | M2 | 1.07 | 57.1 | 61.097 | 61.097 | 0 | 0 | 0 | 0
RE-C.1184 | C. PRÓPRIA |  | FORRO DE PVC MODULAR 1250X625 MM, E=10MM, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO | M2 |  |  | 100.32 | 90.91 | 9.41 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.0183 | 2.84 | 2.892 | 2.892 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39443 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1.0092 | 0.31 | 0.31285 | 0.31285 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39570 | PERFIL TRAVESSA (SECUNDARIO), T CLICADO, EM ACO GALVANIZADO , BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 1250 MM (L X C) | M | 3 | 6.73 | 20.19 | 20.19 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 39571 | PERFIL LONGARINA (PRINCIPAL), T CLICADO, EM ACO, BRANCO NAS FACES APARENTES, PARA FORRO REMOVIVEL, 24 X 32 X 3750 MM (L X H X C | M | 1 | 6.85 | 6.85 | 6.85 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.01 | 35.85 | 0.3585 | 0.3585 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.54 | 19.72 | 10.6488 | 1.2366 | 9.4122 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | RE-I.1107 | FORRO PVC MODULAR 1250X625X10MM, PLACA | M2 | 1.05 | 55.4 | 58.17 | 58.17 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0327 | 27.41 | 0.89631 | 0.89631 | 0 | 0 | 0 | 0
RE-C.1765 | C. PRÓPRIA |  | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 1X1CM. | M |  |  | 22.21 | 12.41 | 9.8 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.334 | 32.18 | 10.7481 | 10.7481 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 24.14 | 9.656 | 1.34 | 8.316 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.05 | 1.805 | 0.323 | 1.482 | 0 | 0 | 0
RE-C.1837 | C. PRÓPRIA |  | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ACABAMENTO ALISADO, ESPESSURA 6 CM. REF. 98680 | M2 |  |  | 53.26 | 28 | 25.03 | 0.16 | 0 | 0.07
------ | I. SINAPI | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.68 | 0.34 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3671 | JUNTA PLASTICA DE DILATACAO PARA PISOS, COR CINZA, 17 X 3 MM (ALTURA X ESPESSURA) | M | 1.67 | 1.1 | 1.837 | 1.837 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.78 | 24.14 | 18.8292 | 2.613 | 16.2162 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39 | 18.05 | 7.0395 | 1.2597 | 5.7798 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 94970 | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0612 | 411.99 | 25.2138 | 21.9537 | 3.0306 | 0.15728 | 0 | 0.072216
RE-C.2232 | C. PRÓPRIA |  | REVESTIMENTO PISO PORCELANATO ACETINADO PARA USO EXTERNO, BORDAS RETIFICADAS, 73 X 73 CM. REF. DELTA, MADRID BLOC OUT - 87263 | M2 |  |  | 95.28 | 83.21 | 12.06 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.17 | 0.4438 | 0.4438 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.66 | 14.3092 | 14.3092 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.44 | 24.03 | 10.5732 | 1.474 | 9.0992 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 18.05 | 3.61 | 0.646 | 2.964 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | RE-I.1982 | PISO PORCELANATO ACETINADO PARA USO EXTERNO, BORDAS RETIFICADAS, 73 X 73 CM. REF. DELTA MADRID BLOC OUT | M2 | 1.07 | 62 | 66.34 | 66.34 | 0 | 0 | 0 | 0
RE-C.2233 | C. PRÓPRIA |  | RODAPÉ PORCELANATO ACETINADO PARA USO EXTERNO, ALTURA 8 CM REF. DELTA, MADRID BLOC OUT. REF. 88650 | M |  |  | 8.5 | 6.28 | 2.22 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS | KG | 0.603 | 0.54 | 0.32562 | 0.32562 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.084 | 3.17 | 0.26628 | 0.26628 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 24.03 | 2.0425 | 0.28475 | 1.7578 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.031 | 18.05 | 0.55955 | 0.10013 | 0.45942 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | RE-I.1982 | PISO PORCELANATO ACETINADO PARA USO EXTERNO, BORDAS RETIFICADAS, 73 X 73 CM. REF. DELTA MADRID BLOC OUT | M2 | 0.0856 | 62 | 5.3072 | 5.3072 | 0 | 0 | 0 | 0
RE-C.2490 | C. PRÓPRIA |  | PEITORIL EM GRANITO POLIDO COM PINGADEIRA, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA | M |  |  | 111.89 | 86.41 | 25.48 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.71 | 7.484 | 1.34 | 6.144 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 18.05 | 7.22 | 1.292 | 5.928 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88631 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.003 | 535.26 | 1.6058 | 1.2372 | 0.36855 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 1.05 | 91.03 | 95.5815 | 82.5405 | 13.041 | 0 | 0 | 0
RE-C.2613 | C. PRÓPRIA |  | JUNTA DE DILATACAO COM ISOPOR 10 MM | M2 |  |  | 24.57 | 22.63 | 1.94 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 3767 | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.1 | 1.26 | 0.126 | 0.126 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11615 | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 10 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 1.05 | 4.42 | 4.641 | 4.641 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0563 | 24.27 | 1.3664 | 0.25335 | 1.1131 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0558 | 18.05 | 1.0072 | 0.18023 | 0.82696 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 44396 | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.6242 | 27.92 | 17.4277 | 17.4277 | 0 | 0 | 0 | 0
RE-C.2655 | C. PRÓPRIA |  | JUNTA DE DILATACAO PARA IMPERMEABILIZACAO, COM SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO, DIMENSOES 3X5MM. | M |  |  | 7.53 | 2.63 | 4.9 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 142 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.056 | 32.18 | 1.8021 | 1.8021 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.14 | 4.828 | 0.67 | 4.158 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.05 | 0.9025 | 0.1615 | 0.741 | 0 | 0 | 0
SA-C.1485 | C. PRÓPRIA |  | FERRAMENTAS PARA EXECUÇÃO DE SOLDAS EXOTÉRMICAS – DEPRECIAÇÃO | UN |  |  | 4.52 | 4.52 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SA-I.1426 | MOLDE PARA SOLDA EXOTÉRMICA CABO-CABO #50 MM2 REFORÇADO | UN | 0.025 | 105 | 2.625 | 2.625 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 38467 | ALICATE DE PRESSAO 11 " PARA SOLDA, TIPO C | UN | 0.025 | 65.72 | 1.643 | 1.643 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 12 | ESCOVA DE ACO, COM CABO, *4 X 15* FILEIRAS DE CERDAS | UN | 0.025 | 10.05 | 0.25125 | 0.25125 | 0 | 0 | 0 | 0
SA-C.1486 | C. PRÓPRIA |  | SOLDA EXOTÉRMICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 49.14 | 26.72 | 22.42 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SA-I.1429 | CARTUCHO PARA SOLDA EXOTÉRMICA | UN | 1 | 23.35 | 23.35 | 23.35 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.69 | 14.845 | 1.685 | 13.16 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 21.88 | 10.94 | 1.685 | 9.255 | 0 | 0 | 0
SP-C.1178 | C. PRÓPRIA |  | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN |  |  | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SP-I.1103 | ART DE EXECUÇÃO POR ESPECIFICIDADE | UN | 1 | 233.94 | 233.94 | 233.94 | 0 | 0 | 0 | 0
SP-C.1183 | C. PRÓPRIA |  | REMOÇÃO E RECOLOCAÇÃO DE CERCA COM MOURÕES DE CONCRETO E TELA DE ARAME GALVANIZADO. REF. 97637 | M2 |  |  | 4.47 | 0.7 | 3.77 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 19.72 | 1.5776 | 0.1832 | 1.3944 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 18.05 | 2.888 | 0.5168 | 2.3712 | 0 | 0 | 0
SP-C.1220 | C. PRÓPRIA |  | REMOÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO COM EMPILHAMENTO | M2 |  |  | 14.32 | 2.5 | 11.83 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 24.14 | 1.6898 | 0.2345 | 1.4553 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 18.05 | 12.635 | 2.261 | 10.374 | 0 | 0 | 0
SP-C.2411 | C. PRÓPRIA |  | RETIRADA DE MEIO-FIO | M |  |  | 15.06 | 2.45 | 12.61 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.05 | 9.025 | 1.615 | 7.41 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 24.14 | 6.035 | 0.8375 | 5.1975 | 0 | 0 | 0
SP-C.2631 | C. PRÓPRIA |  | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 |  |  | 304.17 | 268.15 | 36.02 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4417 | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 6.66 | 6.66 | 6.66 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4491 | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4 | 6.9 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 225 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 5075 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.11 | 22.05 | 2.4255 | 2.4255 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88262 | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.43 | 24.43 | 3.23 | 21.2 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.05 | 18.05 | 3.23 | 14.82 | 0 | 0 | 0
SP-C.2816 | C. PRÓPRIA |  | CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 | M3 |  |  | 23.87 | 2.83 | 14.5 | 6.53 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 5961 | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 13.071 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.25 | 44.92 | 11.23 | 0.5725 | 4.13 | 6.5275 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 18.05 | 12.635 | 2.261 | 10.374 | 0 | 0 | 0
SS-C.1487 | C. PRÓPRIA |  | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 18.86 | 12.51 | 6.36 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | SS-C.2642 | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | M | 1.05 | 11.25 | 11.8125 | 9.9435 | 1.8795 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 0.33 | 0.57 | 0.1881 | 0.1881 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 1 | 0.2556 | 0.2556 | 0.2556 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 0.33 | 0.5416 | 0.17873 | 0.17873 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1434 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM EM INOX | PÇ | 1 | 0.71 | 0.71 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | 0.003 | 146.17 | 0.43851 | 0.43851 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
SS-C.1488 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90° HORIZONTAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 24.85 | 10.53 | 14.33 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | SS-C.2644 | CURVA HORIZONTAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | UN | 1 | 11.29 | 11.29 | 5.94 | 5.36 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 2 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 4 | 0.2556 | 1.0224 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.5416 | 1.0832 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.69 | 5.938 | 0.674 | 5.264 | 0 | 0 | 0
SS-C.1489 | C. PRÓPRIA |  | CURVA 90° VERTICAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 23.06 | 10.52 | 12.54 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | SS-C.2646 | CURVA VERTICAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | UN | 1 | 9.5 | 9.5 | 5.93 | 3.57 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 2 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 4 | 0.2556 | 1.0224 | 1.0224 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.5416 | 1.0832 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.69 | 5.938 | 0.674 | 5.264 | 0 | 0 | 0
SS-C.1490 | C. PRÓPRIA |  | GRAMPO PARA CONEXÃO DE CRUZAMENTO DE BARRA CHATA EM ALUMÍNIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 33.95 | 17.39 | 16.57 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | SS-C.2650 | GRAMPO PARA CONEXÃO DE CRUZAMENTO DE BARRAS CHATAS ATÉ 26 MM | UN | 1 | 21.06 | 21.06 | 15.7 | 5.36 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 21.88 | 5.47 | 0.8425 | 4.6275 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.69 | 7.4225 | 0.8425 | 6.58 | 0 | 0 | 0
SS-C.1491 | C. PRÓPRIA |  | CONECTOR PARAFUSO FENDIDO "SPLIT-BOLT" - PARA CABO DE 50 MM2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 18.04 | 13.55 | 4.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11862 | CONECTOR METALICO TIPO PARAFUSO FENDIDO (SPLIT BOLT), PARA CABOS ATE 50 MM2 | UN | 1 | 12.88 | 12.88 | 12.88 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.88 | 2.188 | 0.337 | 1.851 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.69 | 2.969 | 0.337 | 2.632 | 0 | 0 | 0
SS-C.1492 | C. PRÓPRIA |  | TERMINAL AÉREO EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 600 MM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 24.07 | 13.78 | 10.29 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | SS-C.2648 | TERMINAL AÉREO 600 MM EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | UN | 1 | 10.63 | 10.63 | 7.06 | 3.57 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 2 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 6 | 0.2556 | 1.5336 | 1.5336 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.5416 | 1.0832 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1434 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM EM INOX | PÇ | 2 | 0.71 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43142 | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | 0.002 | 146.17 | 0.29234 | 0.29234 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 21.88 | 3.282 | 0.5055 | 2.7765 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.69 | 4.4535 | 0.5055 | 3.948 | 0 | 0 | 0
SS-C.1493 | C. PRÓPRIA |  | COMISSIONAMENTO DO SPDA CONFORME NBR5419 COM EMISSÃO DE LAUDO | H |  |  | 85.52 | 7.25 | 77.82 | 0.45 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 91677 | ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33333 | 100.51 | 33.5033 | 0.51333 | 32.99 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.69 | 29.69 | 3.37 | 26.32 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 21.88 | 21.88 | 3.37 | 18.51 | 0 | 0 | 0
------ | C. PRÓPRIA | ED-C.1956 | EQUIPAMENTO PARA MEDIÇÕES DE ATERRAMENTO – TERRÔMETRO - DEPRECIAÇÃO | H | 0.5 | 0.89 | 0.445 | 0 | 0 | 0.445 | 0 | 0
SS-C.1952 | C. PRÓPRIA |  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 INSTALADA EM PAREDE OU COBERTURA COM FIXAÇÃO POR SUPORTE ÔMEGA A CADA 1M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M |  |  | 46.93 | 45.45 | 1.48 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 863 | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 38.3 | 40.215 | 40.215 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1759 | SUPORTE ÔMEGA EM LATÃO PARA CABO 35 MM2 | PÇ | 1 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1434 | PARAFUSO AUTO-ATARRACHANTE CABEÇA CHATA PHILIPS 4,8 X 50 MM EM INOX | PÇ | 2 | 0.71 | 1.42 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 4375 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6 | UN | 2 | 0.12 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033 | 21.88 | 0.72204 | 0.11121 | 0.61083 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.033 | 29.69 | 0.97977 | 0.11121 | 0.86856 | 0 | 0 | 0
SS-C.1953 | C. PRÓPRIA |  | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA SPDA EM POLIPROPILENO 1" COM CONECTOR DE MEDIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 101.02 | 87.57 | 13.45 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1760 | CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA PARA SPDA EM POLIPROPILENO 1" | PÇ | 1 | 28.98 | 28.98 | 28.98 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.24 | 0.96 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1761 | CONECTOR DE MEDIÇÃO EM LATÃO PARA SPDA COM QUATRO PARAFUSOS | PÇ | 1 | 55.61 | 55.61 | 55.61 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 21.88 | 6.564 | 1.011 | 5.553 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.69 | 8.907 | 1.011 | 7.896 | 0 | 0 | 0
SS-C.1954 | C. PRÓPRIA |  | CONEXÃO DE CABO DE COBRE 25 A 35 MM2 À ESTRUTURA METÁLICA COM TERMINAL A COMPRESSÃO 2 FUROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN |  |  | 47.84 | 38.87 | 8.97 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 1594 | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 25 A 35 MM2, COM 2 FUROS PARA FIXACAO | UN | 1 | 34.44 | 34.44 | 34.44 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 2 | 0.57 | 1.14 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.2556 | 0.5112 | 0.5112 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 2 | 0.5416 | 1.0832 | 1.0832 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | CD-I.2266 | ARRUELA DE PRESSÃO GALVANIZADA 1/4" | UN | 2 | 0.174 | 0.348 | 0.348 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 21.88 | 4.376 | 0.674 | 3.702 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.69 | 5.938 | 0.674 | 5.264 | 0 | 0 | 0
SS-C.2642 | C. PRÓPRIA |  | BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | M |  |  | 11.25 | 9.47 | 1.79 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 0.19052 | 47.93 | 9.1318 | 9.1318 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 18.43 | 0.9215 | 0.1675 | 0.754 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 23.98 | 1.199 | 0.1675 | 1.0315 | 0 | 0 | 0
SS-C.2644 | C. PRÓPRIA |  | CURVA HORIZONTAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | UN |  |  | 11.29 | 5.94 | 5.36 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 0.10287 | 47.93 | 4.9306 | 4.9306 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.43 | 2.7645 | 0.5025 | 2.262 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.98 | 3.597 | 0.5025 | 3.0945 | 0 | 0 | 0
SS-C.2646 | C. PRÓPRIA |  | CURVA VERTICAL EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | UN |  |  | 9.5 | 5.93 | 3.57 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 0.10973 | 47.93 | 5.2593 | 5.2593 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.43 | 1.843 | 0.335 | 1.508 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.98 | 2.398 | 0.335 | 2.063 | 0 | 0 | 0
SS-C.2648 | C. PRÓPRIA |  | TERMINAL AÉREO 600 MM EM BARRA CHATA EM ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" COM FUROS E CONFORMAÇÃO | UN |  |  | 10.63 | 7.06 | 3.57 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 0.13337 | 47.93 | 6.3923 | 6.3923 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 18.43 | 1.843 | 0.335 | 1.508 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.98 | 2.398 | 0.335 | 2.063 | 0 | 0 | 0
SS-C.2650 | C. PRÓPRIA |  | GRAMPO PARA CONEXÃO DE CRUZAMENTO DE BARRAS CHATAS ATÉ 26 MM | UN |  |  | 21.06 | 15.7 | 5.36 | 0 | 0 | 0
------ | I. SINAPI | 43701 | CHAPA/BOBINA LISA EM ALUMINIO, LIGA 1.200 - H14, QUALQUER ESPESSURA, QUALQUER LARGURA | KG | 0.17114 | 47.93 | 8.203 | 8.203 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1435 | PARAFUSO SEXTAVADO 1/4" X 3/4" EM INOX | UN | 4 | 0.57 | 2.28 | 2.28 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1436 | ARRUELA LISA FURO 1/4" EM INOX | UN | 8 | 0.2556 | 2.0448 | 2.0448 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | SS-I.1437 | PORCA SEXTAVADA 1/4" EM INOX | UN | 4 | 0.5416 | 2.1664 | 2.1664 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 18.43 | 2.7645 | 0.5025 | 2.262 | 0 | 0 | 0
------ | C. SINAPI | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.98 | 3.597 | 0.5025 | 3.0945 | 0 | 0 | 0
TX-C.1278 | C. PRÓPRIA |  | TAXA DE ALVARÁ DE HABITE-SE BOMBEIROS - CBMSC | M2 |  |  | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
------ | I. PRÓPRIO | TX-I.1196 | TAXA DE ALVARÁ DE HABITE-SE BOMBEIROS - CBMSC | M2 | 1 | 0.82 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82
TX-C.2706 | C. PRÓPRIA |  | TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS - PREFEITURA MUNICIPAL DE CHAPECÓ | M2 |  |  | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 | 0
------ | I. PRÓPRIO | TX-I.2318 | UNIDADE FISCAL DE REFERÊNCIA MUNICIPAL (UFRM) CHAPECÓ | M2 | 0.2 | 5.06 | 1.012 | 1.012 | 0 | 0 | 0 | 0